利通区科技项目管理暂行办法

第一条  为提高我区自主创新能力，规范我区科技项目管理，打造公开、公正、规范、高效的科技计划项目管理模式，依据《国家科技计划项目管理暂行办法》和《宁夏回族自治区重点研发计划管理办法》,结合我区实际，制定本办法。

第二条  利通区科技项目是根据我区经济与社会高质量发展要求、科技发展规划和年度科技计划总体安排，在一定时期内由相关单位承担的科学技术研究开发及相关活动。

第三条  区科学技术局是科技项目的主管部门，负责提出各类科技项目专项资金年度支持重点和工作指南，安排科技项目年度专项资金计划。

第四条  区财政局是专项资金的监管部门，负责对项目承担单位研究开发、试验示范和技术集成经费投入总额的核定工作；参与审议科技项目专项资金年度支持重点和工作计划安排，科技项目专项资金项目评审，并根据科技项目专项资金年度工作计划和科技项目专项资金使用计划安排拨款。

第五条  项目资金的管理和使用必须遵守国家的有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持科学评估、公正透明、择优支持、专款专用的原则，实行合同化管理，严禁截留、挪用。

第六条  项目支持领域包括：

（一）农业方面：重点支持奶产业、肉牛肉羊、绿色食品、枸杞、粮食产业、设施农业、经果林等优势特色产业的新品种、新技术引进示范推广和精深加工项目；

（二）工业方面：重点支持企业自主研发、技术创新、成果转化和人才引进项目；

（三）社会发展方面：重点支持民生科技项目和全民科学素质行动计划项目；

（四）其他方面：支持产学研合作及科技成果产业化、特色产业基地建设、科技创新平台建设等科技项目，鼓励申报与利通区经济社会发展紧密结合的项目以及重点扶持的项目。

以上项目分重大、重点、一般项目分类支持。

第七条  项目申请者（承担单位）应当具备以下条件：

（一）在利通区辖区内注册的具有独立法人资格，并依法诚信纳税的企事业单位和其他经济合作组织；

（二）具有实施项目的基础条件，具有完成项目所必备的人才条件和技术装备，有比较健全的科研管理、财务管理等制度；

（三）项目负责人在相关技术领域具有一定的研究开发能力，或具有完成项目所需要的组织管理和协调能力。

第八条  申请项目应当提供以下材料：

（一）《利通区科技项目申报表》一式两份，电子版一份；

（二）项目实施方案一式两份，电子版一份。

主要包含以下内容：

1、项目基本情况：包括立项背景、项目设计的目标任务等情况。

2、项目研究内容和主要经济技术指标:含技术创新点和技术解决方案及取得的主要创新成果。

3、项目经费投入使用情况：包括总经费和科研经费投入和使用情况。

4、项目经济社会效益：项目完成取得的技术和经济社会效益指标。

第九条  立项程序：

项目实行全年申报，每年分1-3期立项。

（一）申请受理。项目申请者向区科学技术局提出立项申请。

（二）项目初审。区科学技术局相关业务口承担完成，主要是对申报项目的必要性、是否符合项目申报要求、申报人以往申报完成科技项目情况、同类项目近年立项情况进行初步审查。

（三）立项建议。区科学技术局组织有关专家对项目的创新性和技术方案进行评估，经与产业主管部门沟通同意后，择优推荐立项，研究讨论提出项目和经费安排的建议方案。

（四）项目审定。区科学技术局对立项建议方案进行审查，区财政局对项目经费预算审查，报经区政府主管副区长审核后, 根据区政府常务会议议事规则，提交会议审议。

（五）公示。经审定批准的立项项目进行公示，接受社会监督。

（六）立项。对经公示后无异议或异议得到排除的项目，由区科学技术局下达立项文件。

第十条  项目实施及资金拨付

（一）签定合同。项目按合同制管理，明确各方的责任、权利和义务，区科学技术局与项目承担单位签定项目合同书。同时在申报时须签署科研诚信承诺书，对材料的真实性和完整性等作出信用承诺。

（二）经费支持。工业类，重大项目50-100万元，重点项目30-40万元，一般项目10-20万元；农业类，重大项目50万元，重点项目20-30万元，一般项目5-20万元；社会发展类，重大项目30万元，重点项目10-20万元，一般项目5-10万元；其他类，重大项目20万元；重点项目10-15万元；一般项目5-10万元。

（三）经费下达。科技部门将会同财政部门批准立项时一次核定科技经费总额，在项目执行期内采用事后补助的方式进行无偿资助，资助金额最多每项不超过100万元，每年每个单位原则上只支持一个项目（乡镇视产业发展需要，可多支持1-2个项目）。

（四 ）项目管理。区科学技术局会同相关业务部门按照合同要求，指导、监督检查项目实施，组织项目验收。根据验收情况，提出资金拨付计划。

（四）资金拨付。依据区科学技术局拟定的资金拨付计划，申请财政局拨付。

（五）绩效评价。区科学技术局会同财政局，按照《吴忠市利通区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》有关要求，组织开展绩效评价，形成评价报告。绩效评价结果作为后续支持的重要依据。

第十一条  项目资金开支范围：

1、设备购置费：指研究开发、试验示范和技术集成项目所必需专用仪器、设备的购置和维修费用，研究项目样品、样机的购置费用，以及为此发生的运输、包装、装卸、安装和零星土建费用。其中从国外引进仪器、设备、样品、样机的购置费包括海关关税和运输保险费用。

2、能源材料费：指进行项目研究开发、试验示范和技术集成所需水、电、燃料、原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用，以及为此发生的运杂包装费用。

3、试验外协费：指研究开发、试验示范和技术集成项目带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位协作进行试验、加工、测试、计算等发生的费用。

4、资料费、差旅费：指进行项目研究开发、试验示范和技术集成所发生的书刊、资料、计算机软件、复印、印刷费用，调研项目所发生的费用和与项目有关的专题技术、学术会议费用，不超过项目经费的10%。

5、租赁费：指进行项目研究开发、试验示范和技术集成而租赁专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。

6、鉴定、验收费：指科技成果在成果鉴定、验收时所发生的费用。

7、其他费用：指与项目研究开发、试验示范和技术集成直接有关的其他支出。

第十二条  有下列行为之一的，科技、财政部门将收回全部或部分专项资金，暂停该单位新批科技项目，并追究相关企业责任：

1、项目承担单位当年发生重大安全生产事故、有偷税漏税、违反环境保护法、科研诚信缺失等行为的；

2、同一项目在系统内多头申报的；

3、未按规定报送资料或资料严重失真虚报项目的；

4、抵制检查验收和对审计工作提供虚假材料的。

第十三条  本办法由区科学技术局负责解释。

第十四条  本办法2022年8月1日起施行。