附件1

- 利通区2026年老旧小区完善改造实施方案

- (征求意见稿)

为进一步完善城区范围内老旧小区配套基础设施及楼本体改造，解决年久失修、管理机制不健全等问题，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）《宁夏回族自治区城镇老旧小区改造技术导则》（宁建（城）发〔2023〕11号）及区委、区政府工作部署，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、更新改造内容

- （一）楼本体。小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。

（二）小区配套基础设施。包括小区内的供排水、供电、供暖、供气、充电桩、弱电管线、铺装硬化、无障碍设施、消防、安防、路灯、文体设施、绿化等改造内容。

（三）公共服务设施。具备条件的小区，配套完善幼教、康养、老年活动中心、物业用房、共享图书室等公共服务设施。

- 二、改造任务

- 2026年完成朝阳家园、新一中家属院等25个老旧小区改造，涉及金星镇、胜利镇82栋楼27.61万平方米，受益群众达3247户。

- 三、资金计划

- 25个老旧小区改造工程估算投资8294.52万元，资金来源如下：

- （一）中央预算内资金。老旧小区完善改造资金主要申请中央预算内资金，按照投资总额80%计算，共计6636万元。

（二）地方财政配套资金。区财政负责筹措地方配套资金1658.52万元。

（三）管线单位出资。坚持“谁受益、谁出资”原则，各管线单位根据职能积极承担管线改造资金。

（四）居民出资。按照“谁受益、谁出资”原则，鼓励居民出资参与老旧小区改造。来源可包括居民捐资、小区内公共停车和广告等收益费用，依法经业主委员会或居民自治小组同意，可用于小区改造或改造后的长效管理。

（五）社会化力量投资。建立商业运作模式，鼓励专业机构（医疗卫生、智能停车、充电桩、邮政快递）、社会资本（养老、幼教、超市）投资改造老旧小区配套基础设施，建成后的医疗卫生、养老、幼教等自行管理运营。

四、实施步骤

（一）摸底调查阶段（2025年12月）。全面摸清底子，区住建和交通局联合乡镇对老旧小区配基础设施进行详细、全面的摸底调查，主要调查小区的数量、面积、户数、建成年代、需改造内容等。乡镇以及社区积极组织相关工作人员深入老旧小区开展广泛宣传及征求居民改造意愿。

- （二）确定小区阶段（2026年1月）。区住建和交通局联合乡镇，根据小区现状条件、居民意愿、资金筹集、初步改造方案可行性等方面，结合小区实际和财政承受能力，制定初步改造方案，报区政府研究，区分轻重缓急，统筹申报改造计划。

- （三）准备工作阶段（2026年2至4月）。区住建和交通局、发改局按照自治区住建厅、发改委的投资意向，制定老旧小区改造工作方案和项目申报文本，组织申报争取项目补助资金，积极抓好项目招投标等前期工作。

- （四）全面改造阶段（2026年5月至11月）。按照5月份启动，11月竣工的目标，具体组织实施老旧小区改造工程。乡镇以及社区在工程正式开工前先行开展治理私搭乱建、清理绿地和楼间杂物等工作。

- （五）竣工验收阶段（2026年11月）。区住建和交通局牵头，区直相关部门、工程承包单位、监理公司、金星镇、胜利镇以及管线单位等进行联合验收。对验收合格的小区，同步移交属地乡镇，纳入社区管理。

- （六）长效管理阶段（2026年12月）。加强推进软建设，由乡镇指导成立、完善小区业主委员会，依法选聘物业管理服务企业。小区业主委员会和物业服务企业按照长效管理方案，落实管理和服务，做到“改造一个、管好一个”。加强宣传指导，完善物业专项维修资金使用并形成长效机制。

五、组织保障

（一）加强组织领导。成立老旧小区改造工作领导小组，由区政府主要领导担任组长，区政府分管领导担任副组长，区直相关单位主要负责人为成员，负责统筹、协调、督查、考核等工作。领导小组下设办公室，办公室设在区住建和交通局，办公室主任由区住建和交通局局长兼任，负责统筹推进老旧小区改造工作，完成领导小组交办的其他工作。

（二）明确职责分工。发改局做好老旧小区改造项目的立项审批等工作、参与年度改造计划编制、负责争取自治区发改委补助资金。财政局负责落实和拨付中央、自治区项目资金；负责筹措老旧小区改造工程地方配套资金。住建和交通局负责牵头制定老旧小区完善改造计划，编制项目申报文本，争取中央、自治区项目补助资金；负责老旧小区改造工程招投标工作并组织实施，负责工程竣工结算等；负责领导小组办公室的日常工作。金星镇、胜利镇负责发动群众参与和化解矛盾，确保改造工程顺利实施，参与制定辖区老旧小区改造计划、实施方案，配合组织实施；负责老旧小区绿化补植工作，确保成活率；推动老旧小区业委会组建，建立健全长效管理机制。供电、供水、燃气、电信、移动、联通等市属单位和企业配合老旧小区改造工作。

六、工作要求

加强宣传引导，乡镇以及社区工作人员要积极宣传，运用新闻媒体、小区公示栏、横幅等途径，大力宣传老旧小区改造工作，引导居民积极配合参与改造工作。加强部门乡镇协调联动，建立工作例会、信息报送、定期通报、巡查督查等制度，及时研究、协调解决有关重大事项和问题，确保项目顺利推进并取得良好成效。主动接受各级人大代表、政协委员、社会各界群众监督检查老旧小区改造工作，对提出的问题，结合实际情况，积极有效改进。区委督查室、区政府督查室牵头对老旧小区施工全过程进行督查，严把施工节点和工程质量，确保按时序推进，保质保量完成。