## 计划表
附件2
利通区2026年老旧小区完善改造项目计划表(征求意见稿）
序号 | 所在城市 | 所在城区 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间（年份） | 计划改造内容 | 基础设施改造内容 | 楼本体改造内容
小计 |  |  |  |  | 3247 | 82 | 27.605
1 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇新华社区 | 石油南院 | 89 | 4 | 0.13 | 1988 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造污水管道（II级混凝土管d300）长240米，检查井24座，化粪池1座。 2、改造雨水管道320米，单箅雨水口21座，雨水检查井11座。 3、改造供电线路670米，强弱电井25座，总配电箱2台，室外光纤350米。 4、配套基础设施工程：道路及场地硬化1341平方米，配套太阳能路灯9盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各1套。 | 楼体屋面防水及保温1026㎡，外墙保温4461㎡墙面涂料破除及恢复4696㎡；室外混凝土散水拆除及恢复289㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷6480㎡，一层地面更换180㎡，更换单元门12套，楼梯扶手修复300m，雨落管更换48套，LED节能吸顶灯72盏，更换公共照明声光控开关72个，更换电表箱12套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱12套，更换单元标识牌12个。
2 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇新华社区 | 石油北院 | 156 | 5 | 0.17 | 1988 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造污水管道（II级混凝土管d300）长425米，检查井49座，化粪池1座。 2、改造雨水管道428米，单箅雨水口32座,雨水检查井16座。 3、改造供电线路1150米，强弱电井43座，总配电箱3台，室外光纤580米。 4、配套基础设施工程：道路及场地硬化1629平方米，配套太阳能路灯11盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各1套。 | 楼体屋面防水及保温2411㎡，外墙保温7839㎡墙面涂料破除及恢复8251㎡；室外混凝土散水拆除及恢复508㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷7560㎡，一层地面更换210㎡，更换单元门14套，楼梯扶手修复350m，雨落管更换56套，LED节能吸顶灯84盏，更换公共照明声光控开关84个，更换电表箱14套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱14套，更换单元标识牌14个。
3 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇民生社区 | 运输局家属院 | 19 | 1 | 0.14 | 1990 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造给水管道120米，室外消火栓3个，水表井1座，阀门井2座。 2、改造污水管道（II级混凝土管d300）长80米，检查井10座，化粪池1座。 3、改造雨水管道75米，单箅雨水口6座,雨水检查井4座。 4、改造供电线路255米，强弱电井8座，总配电箱1台，室外光纤150米。 5、配套基础设施工程：道路及场地硬化220平方米，配套太阳能路灯2盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温427㎡，外墙保温1072㎡墙面涂料破除及恢复1072㎡；楼梯间墙面顶棚粉刷900㎡，更换单元门2套，楼梯扶手修复40m，雨落管更换8套，LED节能吸顶灯10盏，楼梯间内通讯网线四合一分线箱2套，更换单元标识牌2个。
4 | 吴忠市 | 利通区 | 金星镇金塔社区 | 地区大院家属楼 | 70 | 2 | 0.28 | 1993 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造污水管道（II级混凝土管d300）长194米，检查井16座，化粪池1座。 2、改造雨水管道220米，单箅雨水口16座,雨水检查井10座。 3、改造供电线路445米，强弱电井8座，总配电箱1台，室外光纤150米。 4、配套基础设施工程：道路及场地硬化1740平方米，配套太阳能路灯4盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温1319㎡，外墙保温2871㎡墙面涂料破除及恢复857㎡；室外混凝土散水拆除及恢复210㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷2700㎡，一层地面更换90㎡，更换单元门6套，楼梯扶手修复150m，雨落管更换24套，LED节能吸顶灯36盏，更换公共照明声光控开关36个，更换电表箱6套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱6套，更换单元标识牌6个，垃圾通道拆除6项。
5 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇民生社区 | 得意楼北院 | 50 | 2 | 0.432 | 1994 | 基础设施 | 1、改造给水管道127米，室外消火栓2个，水表井1座，消火栓井2座。 2、改造污水管道（II级混凝土管d300）长180米，检查井29座，化粪池1座。3、改造雨水管道100米，单箅雨水口10座,雨水检查井4座。 4、改造供暖管道约210米，入口装置6座，阀门井1座。 5、改造供电线路290米，强弱电井8座，总配电箱1台，室外光纤200米。 6、配套基础设施工程：道路及场地硬化473平方米，配套太阳能路灯2盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温916㎡，外墙保温2156㎡墙面涂料破除及恢复2245㎡；室外混凝土散水拆除及恢复155㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷3240㎡，一层地面更换90㎡，更换单元门6套，楼梯扶手修复135m，雨落管更换24套，LED节能吸顶灯33盏，更换公共照明声光控开关33个，更换电表箱6套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱6套，更换单元标识牌6个。
6 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇民生社区 | 化工厂家属楼 | 78 | 1 | 0.53024 | 1995 | 楼本体改造、基础设施 |  | 楼体屋面防水及保温1906㎡，外墙保温4588㎡墙面涂料破除及恢复4588㎡；楼梯间墙面顶棚粉刷5940㎡，一层地面更换165㎡，更换单元门11套，楼梯扶手修复248m，雨落管更换44套，LED节能吸顶灯61盏，更换公共照明声光控开关61个，更换电表箱11套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱11套，更换单元标识牌11个，改造供暖立管长856米。
7 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 朝阳小区新供销楼 | 64 | 3 | 0.54 | 1995 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造污水管道（II级混凝土管d300）长167米，检查井29座，化粪池1座。 2、改造雨水管道200米，单箅雨水口12座,雨水检查井10座。 3、改造供电线路475米，强弱电井20座，总配电箱4台，室外光纤300米。 4、改造供暖立管长288米。 5、配套基础设施工程：道路及场地硬化1094平方米，配套太阳能路灯6盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。5、改造室内供暖管道66米 | 楼体屋面防水及保温1328㎡，外墙保温4435㎡墙面涂料破除及恢复4435㎡；室外混凝土散水拆除及恢复324㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷3150㎡，一层地面更换105㎡，更换单元门7套，楼梯扶手修复20m，雨落管更换28套，LED节能吸顶灯28盏，更换公共照明声光控开关28个，更换电表箱7套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱7套，更换单元标识牌7个。
8 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇中华社区 | 朝阳家园 | 464 | 7 | 3.99 | 1996 | 楼本体改造、基础设施 |  | 楼体屋面防水及保温5450㎡，外墙保温11740㎡墙面涂料破除及恢复面积：11740㎡；室外混凝土散水拆除及恢复945㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷11550㎡，一层地面更换375.00㎡，更换单元门25套，楼梯扶手修复500m，雨落管更换100套，LED节能吸顶灯122盏，更换公共照明声光控开关122个，更换电表箱25套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱25套，更换单元标识牌25个，改造供暖立管长216米。
9 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇中华社区 | 朝阳家园胜利小区 | 72 | 2 | 0.56 | 1999 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温1027㎡，外墙保温2867㎡墙面涂料破除及恢复面积2867㎡；室外混凝土散水拆除及恢复189㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷3240㎡，一层地面更90㎡，更换单元门6套，楼梯扶手修复150m，雨落管更换24套，LED节能吸顶灯36盏，更换公共照明声光控开关36个，更换电表箱6套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱6套，更换单元标识牌6个。
10 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇中华社区 | 五金公司家属院 | 90 | 5 | 0.73 | 1996 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温1716㎡，外墙保温5067㎡，墙面涂料破除及恢复面积5066㎡；室外混凝土散水拆除及恢复387㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷4380㎡，一层地面更换135㎡，更换单元门9套，楼梯扶手修复185m，雨落管更换36套，LED节能吸顶灯46盏，更换公共照明声光控开关46个，更换电表箱9套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱9套，更换单元标识牌9个。
11 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇中华社区 | 百货公司家属楼 | 40 | 2 | 0.31 | 1999 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温1052㎡，外墙保温2600㎡，墙面涂料破除及恢复面积2600㎡；室外混凝土散水拆除及恢复211㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷1800㎡，一层地面更换60㎡，更换单元门4套，楼梯扶手修复80m，雨落管更换16套，LED节能吸顶灯20盏，更换公共照明声光控开关20个，更换电表箱4套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱4套，更换单元标识牌4个。
12 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇民生社区 | 劳人局家属院 | 40 | 1 | 0.272 | 1996 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造污水管道（II级混凝土管d300）长70米，检查井11座，化粪池1座。 2、改造雨水管道80米，单箅雨水口10座,雨水检查井5座。 3、改造供电线路265米，强弱电井10座，总配电箱1台，室外光纤170米。 4、配套基础设施工程：道路及场地硬化441平方米，配套太阳能路灯3盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温625㎡，外墙保温1843㎡，墙面涂料破除及恢复1843㎡；更换电表箱3套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱3套，更换单元标识牌3个。
13 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇民生社区 | 得意楼南院 | 53 | 3 | 0.419 | 1996 | 基础设施 | 1、改造给水管道93米，室外消火栓1个，消火栓井1座。 2、改造污水管道（II级混凝土管d300）长20米，检查井6座。 3、改造供电线路245米，强弱电井8座，总配电箱1台，室外光纤160米。 4、配套基础设施工程：道路及场地硬化518平方米，配套太阳能路灯2盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 外墙保温2867㎡墙面涂料破除及恢复2867㎡
14 | 吴忠市 | 利通区 | 金星镇金塔社区 | 银塔北院法院家属楼 | 70 | 2 | 0.7 | 1996 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造给水管道200米，室外消火栓2个，水表井1座，阀门井3座、消火栓井2座。 2、改造污水管道（II级混凝土管d300）长210米，检查井22座，化粪池1座。 3、改造雨水管道150米，单箅雨水口20座,雨水检查井10座。 4、改造供电线路445米，强弱电井20座，总配电箱3台，室外光纤250米。 5、配套基础设施工程：道路及场地硬化1050平方米，配套太阳能路灯9盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温1678㎡，外墙保温3650㎡，墙面涂料破除及恢复3650㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷3150㎡，一层地面更换105㎡，更换单元门7套，楼梯扶手修复140m，雨落管更换28套，LED节能吸顶灯35盏，更换公共照明声光控开关35个，更换电表箱7套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱7套，更换单元标识牌7个，更换门房一座。
15 | 吴忠市 | 利通区 | 金星镇金塔社区 | 银塔北院东塔中学家属楼 | 100 | 2 | 0.63 | 1996 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造给水管道200米，室外消火栓2个，水表井1座，阀门井3座、消火栓井2座。 2、改造污水管道（II级混凝土管d300）长210米，检查井22座，化粪池1座。 3、改造雨水管道150米，单箅雨水口20座,雨水检查井10座。 4、改造供电线路720米，强弱电井26座，总配电箱2台，室外光纤250米。 5、配套基础设施工程：道路及场地硬化1050平方米，配套太阳能路灯9盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温1367㎡，外墙保温3253㎡墙面涂料破除及恢复3253㎡；室外混凝土散水拆除及恢复264㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷3600㎡，一层地面更换120㎡，更换单元门8套，楼梯扶手修复160m，雨落管更换32套，LED节能吸顶灯40盏，更换公共照明声光控开关40个，更换电表箱8套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱8套，更换单元标识牌8个。
16 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 朝阳小区南苑 | 1124 | 20 | 9.11 | 1998 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温15267㎡，外墙保温40365㎡，墙面涂料破除及恢复40365㎡；室外混凝土散水拆除及恢复2647㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷42660㎡，一层地面更换1185㎡，更换单元门79套，楼梯扶手修复1975m，雨落管更换320套，LED节能吸顶灯474盏，更换公共照明声光控开关474个，更换电表箱79套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱79套，更换单元标识牌79个。
17 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 朝阳小区供销社家属楼 | 98 | 3 | 0.9282 | 1998 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温1534㎡，外墙保温4073㎡墙面涂料破除及恢复4073㎡；楼梯间墙面顶棚粉刷3780㎡，一层地面更换105㎡，更换单元门7套，楼梯扶手修复175m，雨落管更换28套，LED节能吸顶灯42盏，更换公共照明声光控开关42个，更换电表箱7套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱7套，更换单元标识牌7个。
18 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 食品公司家属楼 | 60 | 2 | 0.4944 | 1998 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温916㎡，外墙保温2604㎡墙面涂料破除及恢复2604㎡；楼梯间墙面顶棚粉刷2160㎡，一层地面更换60㎡，更换单元门4套，楼梯扶手修复100m，雨落管更换16套，LED节能吸顶灯24盏，更换公共照明声光控开关24个，更换电表箱4套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱4套，更换单元标识牌4个。
19 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 朝阳小区百货公司家属楼 | 66 | 2 | 0.6012 | 1998 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温998㎡，外墙保温3043㎡墙面涂料破除及恢复3043㎡；楼梯间墙面顶棚粉刷3240㎡，一层地面更换90㎡，更换单元门6套，楼梯扶手修复150m，雨落管更换24套，LED节能吸顶灯36盏，更换公共照明声光控开关36个，更换电表箱6套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱6套，更换单元标识牌6个。
20 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 朝阳小区农机楼 | 34 | 1 | 0.16 | 1998 | 楼本体改造 |  | 楼体屋面防水及保温845㎡，外墙保温1689㎡，墙面涂料破除及恢复1689㎡；楼梯间墙面顶棚粉刷1620㎡，一层地面更换45㎡，更换单元门3套，楼梯扶手修复45m，雨落管更换6套，LED节能吸顶灯12盏，更换公共照明声光控开关12个，更换电表箱3套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱3套，更换单元标识牌3个。
21 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇朝阳社区 | 朝阳小区北苑 | 164 | 6 | 4.86 | 1998 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造污水管道（II级混凝土管d300）长480米，检查井54座，化粪池1座。 2、改造雨水管道255米，单箅雨水口26座,雨水检查井13座。 3、改造供电线路1030米，强弱电井39座，总配电箱3台，室外光纤450米。 4、改造供暖立管长1656米。 5、配套基础设施工程：道路及场地硬化2475平方米，配套太阳能路灯12盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温4185㎡，外墙保温9708㎡墙面涂料破除及恢复9708㎡；室外混凝土散水拆除及恢复709㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷9720㎡，一层地面更换270㎡，更换单元门18套，楼梯扶手修复450m，雨落管更换72套，LED节能吸顶灯90盏，更换公共照明声光控开关90个，更换电表箱18套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱18套，更换单元标识牌18个。
22 | 吴忠市 | 利通区 | 金星镇金星花园社区 | 金苹果园小区 | 135 | 3 | 0.65 | 1998 | 楼本体、基础设施改造 | 1、改造给水管道260米，室外消火栓3个，水表井1座，阀门井3座、消火栓井3座。 2、改造污水管道（II级混凝土管d300）长330米，检查井37座，化粪池1座。 3、改造雨水管道300米，单箅雨水口30座,雨水检查井15座。 4、改造供暖管道约860米，入口装置14座，阀门井5座。 5、改造供电线路1250米，强弱电井30座，总配电箱3台，室外光纤280米。 6、配套基础设施工程：道路及场地硬化1500平方米，配套太阳能路灯14盏，微型消防站、四色分类垃圾桶、无障碍设施各一套。 | 楼体屋面防水及保温2681㎡，外墙保温7578㎡墙面涂料破除及恢复7578㎡；室外混凝土散水拆除及恢复709㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷7560㎡，一层地面更换210㎡，更换单元门14套，楼梯扶手修复280m，雨落管更换56套，LED节能吸顶灯84盏，更换公共照明声光控开关84个，更换电表箱14套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱14套，更换单元标识牌14个，新建阳光车棚2座，充电桩一套，门房一座。
23 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇民生社区 | 新一中家属院 | 51 | 1 | 0.368 | 1998 | 外墙保温 |  | 外墙保温1741㎡墙面涂料破除及恢复1741㎡；
24 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇秦渠社区 | 盐业公司家属楼 | 30 | 1 | 0.21 | 1999 | 楼本体改造 |  | 外墙保温1653㎡墙面涂料破除及恢复1653㎡；雨落管更换12套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱3套。
25 | 吴忠市 | 利通区 | 胜利镇永昌社区 | 汽贸楼 | 30 | 1 | 0.39 | 2000 | 楼本体改造、基础设施 |  | 楼体屋面防水及保温664㎡，外墙保温1614㎡墙面涂料破除及恢复1614㎡；室外混凝土散水拆除及恢复118㎡，楼梯间墙面顶棚粉刷1350㎡，一层地面更换45㎡，更换单元门3套，楼梯扶手修复60m，雨落管更换12套，LED节能吸顶灯15盏，更换公共照明声光控开关15个，更换电表箱3套，楼梯间内通讯网线四合一分线箱3套，更换单元标识牌3个，改造供暖立管长288米。