附件1

利通区2022年农业生产托管服务试点项目

情况

实施单位：吴忠市利通区农业农村局

- 建设地点：利通区各乡镇及吴忠市国家农业科技园区管委会

- 建设完成内容：

- 1.依托农业社会化服务组织，在利通区各乡镇及吴忠市国家农业科技园区管委会，开展了利通区2022年农业生产托管服务试点项目建设。

- 2.完成农业生产托管服务面积8.67万亩，托管面积完成率108.3，其中服务小农户数量5620户，服务面积6.21万亩，服务规模户数量51户，服务面积2.46万亩。培育服务主体10个，服务营业收入238.4万元。在农业生产关键薄弱环节服务上，耕作环节完成4.81万亩，播种（管理）环节完成1.1万亩；病虫草害防环节完成0.34万亩，机械收割环节完成2.42万亩。通过服务主体的培育，农业生产托管已由单环节向多环节或全环节发展。

- 3.通过项目的实施，有效降低了小农户优质粮食生产的种植成本，提高了农业生产积极性，增加了农民收入。初步统计，托管粮食面积8.67万亩，减少粮食作物托管服务成本49元/亩，降低种植总成本424.8万元，提高粮食单产15.8 kg/亩，增长粮食产量136.99万公斤，增加收入369.87万元，合计增加农民收入794.67万元。

- 4.利通区玉豆种植新技术服务工作中，各服务主体自费购买新型玉豆播种机27台有力保障了玉豆种植的种植和推广工作。自治区下达我区玉豆种植2万亩，实际完成2.7万亩,完成率135%。

- 通过项目实施，培育农业社会化服务组织运用规范的市场机制，充分发挥村集体经济组织、新型经营主体、农民与社会化服务组织联系的作用，促进社会化服务体系高效运转，实现共建、共赢、共享。项目的实施受到了项目实施主体和项目区群众的广泛好评，项目所涉及的主体满意度达99%。