附件4

利通区2024年蔬菜新品种新技术引进

示范推广项目实施方案

为加快蔬菜新品种、新技术、新装备及新模式试验示范推广速度，提高高品质蔬菜均衡稳定供应能力，推动冷凉蔬菜产业绿色高质量发展。按照《关于提前下达2024 年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2023〕728号）要求，特制定本方案。

一、目标任务

2024年，建设蔬菜新技术集成示范基地2个，集成优良品种、优新技术、先进装备及高效模式，发挥叠加效应，新品种、新技术应用率达到100%，设施蔬菜亩增产10%以上，亩节本增效15%以上，露地蔬菜亩增产5%以上，亩节本增效10%以上，化肥、农药利用率均提高一个百分点，产品质量达到国家标准，建立蔬菜新品种、新技术示范展示平台和农民实训基地，引领全区冷凉蔬菜产业绿色高质量发展。

二、实施内容

（一）建设设施蔬菜新技术集成示范基地（补助5万元）。建设设施蔬菜新技术集成示范基地1个，规模5栋10亩以上，示范棚要集中连片，日光温室示范基地在早春茬或秋冬茬生产中开展示范。主要示范秸秆生物反应堆、蚯蚓生物套种套养、生物菌剂施用、外源硒肥应用、病虫害防控大处方等技术，全部配套滴灌水肥一体化设备、防虫网；选择配套补光灯、灰黑地膜、诱虫板、性诱剂等技术装备。开展新技术试验研究1—2项。

1.示范秸秆生物反应堆技术2栋。采用南北向或东西向大行距高密栽培方式种植番茄，示范行下内置式、行间内置式2种秸秆生物反应堆技术模式，以常规栽培为对照。对照根据种植模式设置1—4垄，行下内置式、行间内置式面积根据温室大小平均分配。

2.示范蚯蚓生物套种套养技术2栋。采用南北向或东西向大行距栽培方式种植番茄，示范蚯蚓生物技术垄沟、垄上、垄侧3种套种套养模式，以常规栽培为对照。对照根据种植模式设置1—4垄，垄沟、垄上、垄侧面积根据温室大小平均分配。

3.技术集成应用。在秸秆生物反应堆、蚯蚓生物套种套养技术示范基础上，配套应用生物菌剂施用、外源硒肥应用、病虫害防控大处方等技术。集成示范光合细菌菌剂、木醋酵素液、蝇蛆甲壳素、安琪酵母营养肥、颐康益生微生物菌剂、蚯蚓全营养生物液体肥等生物菌剂及“真希”生物纳米有机硒肥；配套应用病虫害防控大处方技术，全生育期采用“三灌两喷法”实现病虫害绿色防控。

4.开展新技术试验1—2项。

（二）建设露地蔬菜新技术集成示范基地（补助5万元）。建设露地蔬菜新技术集成示范基地1个，露地蔬菜新技术集成示范基地规模8亩以上，主要示范蚯蚓粪改良土壤、农机农艺融合、生物菌剂施用、外源硒肥应用、病虫害防控大处方等技术，全部配套滴灌水肥一体化设备，选择配套机械化耕整地、移栽、施肥、病虫害防治、采收等机械，诱虫板、性诱剂、杀虫灯等装备。开展新技术试验研究1—2项。

1.示范蚯蚓粪改良土壤技术1亩。示范垄上沟施、穴施、垄面撒施3种方式，亩用蚯蚓粪2吨，以常规栽培为对照。

2.示范农机农艺融合技术1亩。示范机械化耕整地、移栽、施肥、采收、病虫害防治等机械，从整地、施肥、起垄、铺滴灌、覆膜，移栽、灌水、中耕除草、病虫害防治、采收、运输等环节开展农机农艺融合示范。

3.集成示范生物菌剂施用、外源硒肥应用、病虫害防控大处方等技术4亩。集成示范光合细菌菌剂、木醋酵素液、蝇蛆甲壳素、安琪酵母营养肥、颐康益生微生物菌剂、蚯蚓全营养生物液体肥等生物菌剂及“真希”生物纳米有机硒肥；集成应用病虫害防控大处方技术，全生育期采用“三灌两喷法”进行绿色防控。

4.开展新技术试验1—2项。

三、实施进度

项目实施期限为2024年1月—12月

1月—2月：制定项目实施方案，落实项目实施主体。

3月—5月：落实蔬菜新品种、新技术试验示范任务。

6月—9月：检查指导示范基地建设，建立生产档案；组织召开技术培训班和现场观摩会。

10月—12月：总结项目实施情况，撰写工作总结和试验报告，完成项目绩效评价。

四、资金计划

项目总投入资金10万元。项目资金采用报账制管理，主要用于蔬菜新品种新技术试验示范所需设备与材料购置、测试化验、技术指导、观摩培训、车辆租赁、差旅会议、专家咨询及资料印刷等支出。

五、工作措施及要求

（一）加强组织领导。利通区农业农村局成立由主管局长为组长，区农业服务中心、产业办、核算中心、督查室负责人为成员的项目实施小组，加强对项目的建设和管理，监督检查项目资金使用情况。成立项目技术小组，负责项目实施方案的制定，分解工作任务，解决项目实施过程中遇到的问题，组织开展项目验收等工作。

（二）制定实施方案。制定项目实施方案，做到技术措施组装科学，技术内容先进、可操作性强，项目管理措施细化得力。按照方案推进各项工作，科学翔实记录试验示范数据。

（三）加强资金管理。严格执行农业农村部、农业农村厅、财政厅项目资金管理暂行办法的有关规定，本着资金与任务相匹配的原则，规范使用行为。建立项目专账，严格项目资金使用环节，严禁挤占挪用项目资金和超范围支出，确保专款专用。

（四）加强绩效考核。项目结束后及时组织进行总结验收，对验收结果予以公示，并将公示情况、验收报告和绩效考核报告分别报送自治区农业农村厅和财政厅。对于项目执行不到位，有弄虚作假行为的实施主体，在责令整改的基础上，列入利通区农业项目实施主体“黑名单”，取消项目扶持资格。