## 2024年衔接资金
利通区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施及资金支付完成情况统计表
单位：万元
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 建设内容 | 使用中央衔接资金额额度 |  |  | 使用自治区衔接资金 |  |  | 支付资金合计 | 总支付率% | 项目完成情况 | 备注
|  |  |  | 投入 | 支出 | 支付率% | 投入 | 支出 | 支付率%
|  |  | 合计 | 4162 | 3968.8681 | 95.36% | 3673 | 3547.5733 | 96.59% | 7516.4414 | 95.93%
1 | 农业农村局 | 扁担沟镇肉牛养殖园区生产用电分户建设项目 | 该项目总投资170万元，安排中央衔接资金170万元。建设内容：对利原村扶贫肉牛养殖园区看护房、牛舍用电进行分户改造。 | 182.2983 | 179.5909 | 98.51% | [5 empty] | 已完工
2 | 农业农村局 | 支持扁担沟肉牛养殖园区产业路建设项目 | 该项目总投资130万元，安排中央衔接资金130万元。建设内容：对扁担沟肉牛养殖园区产业路进行硬化，长度550米，共2475平米。接入电线820米，接入PE给水管线D110，长1400米，水源接现状给水井，配套给水阀门井4个，水表井1个。 | 95.1168 | 93.6901 | 98.5% | [5 empty] | 已完工
3 | 农业农村局 | 利通区奶业科技创新中心（动物实验室）建设项目 | 用于实验室设备采购。 |  |  |  | 325.9017 | 325.9017 | 100% |  |  | 已完工
4 | 农业农村局 | 利通区2024年生鲜乳喷粉补贴项目 | 对执行生鲜乳参考价和履行购销合同的乳制品加工企业进行生鲜乳收购和喷粉补贴。 |  |  |  | 1504 | 1504 | 100% |  |  | 已完工
5 | 乡村振兴局 | “雨露计划”项目 | 该项目总投资130万元，安排中央衔接资金61万元。建设内容：对2024学年接受中、高职教育的脱贫户和三类监测学生进行补助，予以扶持，每学年4000元/人。 | 65.1 | 65.1 | 100% | [5 empty] | 已完工
6 | 乡村振兴局 | “小额信贷贴息”项目 | 该项目总投资150万元，安排中央衔接资金90万元。建设内容：为有发展产业意愿但缺乏资金的脱贫户、边缘户给予金融贷款小额信贷贴息政策，按照80%基准利率进行贴息。 | 90 | 90 | 100% | [5 empty] | 已完工
7 | 畜牧产业发展服务中心 | 乳制品精深加工项目 | 对生产婴幼儿奶粉、蛋白粉、稀奶油、乳铁蛋白、原制奶酪等乳制品精深加工技术改造。 |  |  |  | 280.15 | 280.15 | 100% |  |  | 已完工
8 | 畜牧产业发展服务中心 | 青贮制作贷款贴息项目 | 对2024年7月1日起至11月11日期间从银行获得贷款用于制作青贮的奶牛规模养殖场，按照不得高于中国人民银行公布的同期同档次贷款市场报价利率（LPR）的70%且不得超过2%的贴息比例、120天的贴息时间进行贷款贴息。 |  |  |  | 261.1733 | 261.1733 | 100% |  |  | 已完工
9 | 扁担沟镇 | 黄沙窝村日光温室翻建项目 | 拆除原有废弃日光温室及垃圾清运、翻建7座暖棚、新建泵房、配套建设，肥水一体化建设 | 610.1126 | 460 | 75.4% | [5 empty] | 已完工
10 | 扁担沟镇 | 支持2024年利通区扁担沟镇同利村养殖园区提标改造项目 | 该项目总投资320万元，安排中央衔接资金320万元（含少数民族发展资金292万元）。建设内容：改造服务用房3栋，羊棚改造8座，牛棚改造5座；配套建设草料棚，园区排水设施，饲喂设施等。 | 295.0807 | 287.3807 | 97.39% | [5 empty] | 已完工
11 | 扁担沟镇 | 支持扁担沟镇利原村排沟开挖项目 | 该项目总投资85万元，安排中央衔接资金85万元。建设内容：开挖利原村排碱沟3200米。 | 83.3887 | 81.2387 | 97.42% | [5 empty] | 已完工
12 | 扁担沟镇 | 支持赵家沟肉牛养殖场基础设施道路硬化项目 | 该项目总投资84万元，安排中央衔接资金84万元。建设内容：硬化赵家沟村肉牛养殖场基础设施道路硬化，硬化面积7000㎡ | 74.818 | 72.778 | 97.27% | [5 empty] | 已完工
13 | 扁担沟镇 | 支持利通区扁担沟镇同利村日光温室提升改造项目 | 该项目总投资40万元，安排中央衔接资金40万元。建设内容：安装钢丝绳拉结固定101300米，安装水肥一体机6台，零星钢构件680米，成品拼装水箱6个，铺装滴渗管25745米，阀门1200个。 | 40 | 39.3094 | 98.27% | [5 empty] | 已完工
14 | 扁担沟镇 | 扁担沟镇同利村设施农业供水建设项目 | 该项目总投资260万元，安排中央衔接资金260万元。建设内容：新建水源取水泵站1座；铺设φ250U-PVC管线3050m，配套管线附属建筑物11座，管线穿跨建筑物7座；改造田间加压首部泵站1座。 | 207.6 | 205 | 98.75% | [5 empty] | 已完工
15 | 扁担沟镇 | 扁担沟镇渔光湖村蘑菇种植项目 | 计划种植18棚羊肚菌，2棚平菇及购置设备等。 | 44.2061 | 44.2061 | 100% | [5 empty] | 已完工
16 | 扁担沟镇 | 吴忠市同力制衣车间改造项目 | 车间室内改造、暖气改造、电气改造、室外附属改造。 |  |  |  | 104.889 | 0 | 0% |  |  | 建设中
17 | 上桥镇 | 支持吴忠市利通区上桥镇涝河桥村发展新型农村集体经济项目 | 该项目总投资100万元，安排中央衔接资金70万元。建设内容：通过“村党支部领办企业+合作社+农户+移民”模式，实施精品果蔬种植及包装配送基地孵化项目。 | 100 | 100 | 100% | [5 empty] | 已完工
18 | 上桥镇 | 支持吴忠市利通区上桥镇涝河桥村发展新型农村集体经济项目 | 该项目总投资100万元，安排中央资金70万元。建设内容：将牛家坊小学现有的16间教室新建为牛家坊村农副产品加工厂。 | 100 | 96.95 | 96.95% | [5 empty] | 已完工
19 | 古城镇 | 支持古城镇金星村发展新型农村集体经济项目 | 该项目总投资100万元，安排中央衔接资金70万元。建设内容：依托已建成的果蔬便民点（全封闭式1000平米、室外2000平米），改造升级封闭式农产品交易市。 | 100 | 96.5 | 96.5% | [5 empty] | 已完工
20 | 古城镇 | 支持古城镇朝阳村发展新型农村集体经济项目 | 该项目总投资100万元，安排中央衔接资金70万元。建设内容：改造闲置村集体厂房（占地3亩，库房面积600余平方米），联合本村妇女创业公司--吴忠市云裳商贸有限公司，扩大生产经营规模，提高产能，改进生产技术水平，改（扩）建新厂房，完善相关基础配套设施，项目投产后可实现服装生产裁剪、缝纫智能化，带动劳动就业人员60人左右。 | 100 | 96.5 | 96.5% | [5 empty] | 已完工
21 | 古城镇 | 支持利通区古城镇党家河湾村设施农业生产基地改造项目 | 该项目总投资300万元，安排中央衔接资金270万元。建设内容：改建10座日光温室及配套水肥一体化设备。 | 315 | 315 | 100% | [5 empty] | 已完工
22 | 金银滩镇 | 金银滩镇灵白村、银新村产业及配套设施建设项目 | 该项目总投资285万元，安排中央衔接资金185万元。建设内容：建设内容为在灵白村集中连片种植大田韭菜500亩，完善种植区相关基础设施。 | 191.4083 | 188.5676 | 98.52% | [5 empty] | 已完工
23 | 金银滩镇 | 银新村村集体精米加工厂建设项目 | 该建设内容：项目总占地面积6000㎡，主要建设内容有新建1000㎡加工车间1座，采购并安装杂粮清理机、去石机、砻谷机、分离机、碾米机、输送机等机械设备，新建地磅1台，室外硬化2200㎡。（实施单位：金银滩镇；完成时限：6月30日前） | 138.618 | 136.5624 | 98.52% | [5 empty] | 已完工
24 | 金银滩镇 | 支持金银滩镇灵白村产业道路建设项目 | 该项目总投资130万元，安排中央衔接资金130万元。建设内容：新建混凝土道路9200㎡。 | 116.8783 | 115.1446 | 98.52% | [5 empty] | 已完工
25 | 金银滩镇 | 沟台村日光温室建设项目 | 该项目总投资190万元，建设内容：建设60米温棚1座，75米温棚1座，配套水肥一体化工程、室外给排水工程和电气工程。 | 175.2487 | 172.6485 | 98.52% | [5 empty] | 已完工
26 | 人社局 | 支持2024年公益性岗位项目 | 该项目总投资630万元，安排中央衔接资金300万元。建设内容：为脱贫户（含监测户）提供就业岗位，提供约360个乡村振兴公益性岗位。 | 300 | 300 | 100% | 300 | 279.4623 | 93.15% |  |  | 已完工
27 | 马莲渠乡 | 支持马莲渠乡巴浪湖村“共富工坊”二期建设项目 | 该项目总投资260万元，安排中央衔接资金260万元。建设内容：扩建总面积510平方米左右生产厂房一间，配套水电路及制冷设备等基础设施。 | 247.2497 | 243.541 | 98.5% | [5 empty] | 已完工
28 | 马莲渠乡 | 支持马莲渠乡柴桥村柴儿鸡养殖项目 | 该项目总投资50万元，安排中央衔接资金50万元。建设内容：新建小型饲料加工厂一座，购买小型饲料加工设备，新建柴儿鸡养殖基地一座，购买保暖通风设备，采购鸡苗、饲料等。 | 47.7067 | 46.9911 | 98.5% | [5 empty] | 已完工
29 | 扁担沟镇 | 2024年产业补贴项目 | 对2024年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 439 | 439 | 100% | [5 empty] | 已完工
30 | 古城镇 | 2024年务工、一次性交通补贴项目 | 到人到户：对已稳定就业、灵活就业的、在利通区内外打临工、每年务工在6个月以上的脱贫户（含监测户），提供收入证明，满足条件的可享受3000元/人/年的务工补贴；外出务工的脱贫户（含监测户），满足条件的可享受一次性交通补贴（补贴标准：200元、400元、800元、1200元/人/年）。 | 1.88 | 1.88 | 100% | 32.5 | 32.5 | 100% |  |  | 已完工
| 上桥镇 | [5 empty] | 110.22 | 110.22 | 100% |  |  | 已完工
| 胜利镇 |  |  | 0.4711 | 0.4711 | 100% | 10.12 | 10.12 | 100% |  |  | 已完工
| 高闸镇 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  | 已完工
| 扁担沟镇 | [5 empty] | 685.9 | 685.9 | 100% |  |  | 已完工
| 金星镇 |  |  | 0.52 | 0.52 | 100% | 20.36 | 20.36 | 100% |  |  | 已完工
| 马莲渠乡 |  |  | 0.218 | 0.218 | 100% | 3 | 3 | 100% |  |  | 已完工
| 板桥乡 | [5 empty] | 6.466 | 6.466 | 100% |  |  | 已完工
| 金银滩镇 | [5 empty] | 25.98 | 25.98 | 100% |  |  | 已完工
| 金积镇 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 100% |  |  | 已完工
| 东塔寺乡 |  |  | 0.08 | 0.08 | 100% | 0.9 | 0.9 | 100% |  |  | 已完工
| 郭家桥乡 | [5 empty] | 0.64 | 0.64 | 100% |  |  | 已完工