## 项目库总表
利通区2025 年度计划实施巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴拟入库项目清单
填报单位： |  |  | 填报时间：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [8 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 地方债资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
一、 | 产业发展 | [6 empty] | 57383.95 | 9000 | 4132 | 4868 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48283.95
（一） | 生产项目
1 |  | 金银滩镇西滩村辽宁绒山羊养殖基地建设项目 | 新建 | 计划建设养殖大棚1座（占地面积505.19㎡，能容纳养殖350只绒山羊）、建设饲草料储存大棚1座、购置养殖相关设备（日粮机、投喂车、饲料粉碎搅拌一体机等）及饲草料。 | 金银滩镇西滩村 | 2025年4月-2025年10月 | 金银滩镇人民政府 | 125 | 125 | 125 | [6 empty] | 西滩村599户1181人监测户2户5人 | 该项目建成后，带动西滩村养殖产业的发展，对加快地区产业融合发展步伐，解决当地60余人就业、引导养殖户转换养殖模式提高农户生活质量都具有重要意义。 | 数量指标：指标1：新建生产用房1座；指标2：肉羊养殖棚1座；指标3：草料棚1座；指标4：安装饲喂设备1套。 质量指标指标1：建筑物建设达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值10-15 指标2：群众家庭年收入增收2--3 社会效益指标指标1：解决劳动力5—10 可持续影响指标指标1：养殖业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
2 |  | 吴忠林场新品种示范园建设项目 | 新建 | 建设内容：1.栽植山楂100亩、桃树50亩、李子40亩，配套节水滴管及园艺地布铺设等（包含土地整理及栽植人工费用）；2.苹果示范园围网建设1343米、建设水肥一体化泵房1座。 | 吴忠林场一、二、三队 | 2025年4月-6月 | 吴忠林场 | 120 | 120 | 120 | [6 empty] | 林场受益户300人 | 预计带动就业务工人数80人左右，本预计三年挂果后，亩收益比原有种植增收5000元/亩，总体收益增收85万元，人均增加收益约4000元。 | 数量指标1：建设标准化品种经济林示范园1个，栽植面积190亩。 指标2：引进新品种5个以上，引进苗木15770株，苗木成活率达到90%以上； 指标3：建设配套水肥一体化设备1套（覆盖面积50亩），铺设滴灌15000米，。 指标4：围栏建设建设长度1340米。 （2）质量指标1：项目全部建设内容完成率达100%； 指标2：项目示范园病虫害防治及防火，完成率达100%； 效益指标：（1）经济效益指标1：收益户数60以上，解决林场及周边剩余劳动力80人左右。指标2：预计三年挂果后，亩收益比原有种植增收5000元/亩，总体收益增收85万元，人均增加收益4000元。 （2）社会效益：职工及种植户满意度达95%以上。 时效指标指标1：全年完成建设任务100% 指标2：全年完成项目资金支付进度100% 成本指标指标1：严格按照成本预算建设100% 社会效益指标指标1：群众收入得到明显的增长，带动就业80人， 生态效益指标指标1：技术指导服务种植户持续提升 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95%
3 | 少数民族发展资金292万元 | 板桥乡人民政府滨河早元现代农业日光温室种植园区（二期）及智慧农业提升项目 | 新建 | 本次项目占地面积26452.70平方米（共计39.66亩），总建筑物面积14335.20平方米，项目主要建设10座日光温室（包含耳房），日光温室层高5.5米，完善室外附属工程（包括室外给排水、室内水肥一体化设备及室外电气工程、园区监控系统、智慧农业系统）。 | 早元村 | 2025.04-2025.09 | 板桥乡人民政府 | 750 | 750 | 427 | 323 | [5 empty] | 早元村415户1799人，监测户1户5人 | 通过就业务工的形式带动20人左右就业务工，人均增收1.5-3万元，项目建成后带动产业发展，为村集体增收10万元。 | 数量指标指标1：建设日光温室（包含耳房）10座 指标2：完善室外附属工程4项 质量指标指标1：设计使用年限15年 指标2：项目工程验收合格率100% 时效指标指标1：资金支付率100% 指标2：项目工程完工率100% 成本指标指标1：单座造价 经济效益指标指标1：村集体收入10万元 指标2：低收入群体就业人数10人 社会效益指标指标1：年产值10万元 生态效益指标指标1： 可持续影响指标指标1：工程可持续使用年限15年 服务对象满意度指标指标1：群众满意度100% 指标2：村集体满意度100%
4 |  | 渔光湖村更换400座小拱棚棚膜项目 |  | 渔光湖村更换400座小拱棚棚膜项目 | 渔光湖村 | 2025年1月-2月 | 渔光湖村 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 渔光湖村400户1539人其中：脱贫户63户240人，监测户9户38人 | 通过就业务工的形式带动20人左右就业务工，人均增收1.5-3万元，项目建成后带动产业发展，为村集体增收5-20万元。 | 数量指标指标1：更换400座小拱棚棚膜。质量指标指标1：质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 村班子满意率≧95% 群众满意率≧95%
5 |  | 同利村更换133座小拱棚棚膜项目 |  | 同利村更换133座小拱棚棚膜项目 | 同利村 | 2025年1月-2月 | 同利村 | 53 | 53 | 53 | [6 empty] | 同利村1097户5431人，其中脱贫户583户2954人，监测户16户73人 | 通过就业务工的形式带动9人左右就业务工，人均增收1-2万元，项目建成后带动产业发展，为村集体增收5-15万元。 | 数量指标指标1：更换133座大拱棚棚膜。质量指标指标1：质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 村班子满意率≧95% 群众满意率≧95%
6 |  | 西沟沿村蔬菜大棚维修项目 | 改扩建 | 更换西沟沿村集体大棚棚膜、升降架及防虫网，改建大棚供水管线 | 西沟沿村 | 2025年1月-2月 | 西沟沿村 | 38 | 38 | 38 | [6 empty] | 西沟沿村631户2056人，脱贫户78户147人监测户7户19人 | 通过就业务工的形式带动5人左右就业务工，人均增收1-2万元，项目建成后带动产业发展，为村集体增收5-10万元。 | 数量指标指标1：更换13座大鹏棚膜、更换大棚升降架26个及防虫网。指标2：新装棉被60条及卷帘机2个，更换供水管道1850米 质量指标1：质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 村班子满意率≧95% 群众满意率≧95%
7 |  | 利通区郭家桥乡山水沟产业园村集体温棚提升改造项目 | 改建 | 对10座村集体温棚进行提升改造。通过加固、保温，提升温棚内温度。每座温棚长120米、宽15米，每座温棚2.7亩。更换防虫网4270平方米，斜坡面发泡保温4392平方米，炉渣填充805.2立方米，加气块构筑805.2立方米，钢筋11.3t。C25构造柱16立方米，C25圈梁146平方米，更换棚膜17690平方米，更换棉被21350平方米。 | 郭家桥乡山水沟产业园 | 2025年4月-6月 | 郭家桥乡人民政府 | 250 | [7 empty] | 250 | 山水沟村1365户3622人，监测户7户19人 | 按照“合作社+村集体+农户”的联农带农富农机制，通过对村集体温棚的保温和提升改造，发挥村集体温棚联农带农及引领作用，引入专家、专技培育乡村实用人才，通过专家带专技，专技带本土的模式，把山水沟产业园内用工人员，连带郭家桥乡全域（靡家湖温棚、高家湖温棚等）的设施种植户，通过常态化培训，培养成农村实用人才。
8 |  | 金积镇西门村阳光玫瑰精品葡萄种植基地提质增效项目 | 新建 | 计划对阳光玫瑰葡萄园现有26座大跨度拱棚钢架、棉被、道路硬化1300米等设施改造提升，有利于葡萄新品种种植及各项新技术运用，展现乡村人文、产业、旅游等成效。 | 西门村 | 2025年 | 金积镇人民政府 | 200 | [7 empty] | 200 | 西门村456户1375人监测户1户3人 | “支部+合作社+农户”的联农带农模式，项目建成后可解决劳动力150-200人，居民年收入增收4-6万元，村集体增收10万元。 | 数量指标指标1：温棚改造26座 质量指标指标1：温棚改造达到设计要求，质量合格100% 指标2：耳房改造达到设计要求，质量合格100% 时效指标指标1：年度完成改造任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算95% 经济效益指标指标1：年产值150-200 指标2：群众家庭年收入增收4--6 社会效益指标指标1：受益农户100 指标2：解决劳动力150-200 生态效益指标指标1：设施更加完善，环境更加优美不断提升 可持续影响指标指标1：农业生产持续稳定高效发展稳固提升 指标1：群众满意度≧95% 服务对象满意度指标指标2：村两委满意度≧95%
9 |  | 郭家桥乡涝河桥村“村企共建”绿色食品深加工建设项目 | 改建 | 1、扩建一至四层车间走廊部分封闭改造1600㎡ 2、采购冻干机等设施设备3台（解决瓦达西红柿次果加工） | 涝河桥村 | 2025年3月-6月 | 郭家桥乡人民政府 | 350 | 350 | 350 | [6 empty] | 涝河桥村748户2958人其中监测户1户2人 | 建立“党支部+村集体经济合作社+企业”的联农带农机制，通过车间改造，解决金水河湾产业园西红柿销售问题，实现自产自销。带动郭家桥乡周边贫困户50余人优先就业，积极发展村级产业，帮助涝河桥村增加村集体收入80万元左右 | 数量指标指标1：扩建一至四层车间走廊部分封闭改造1600㎡ 指标2：采购冻干机3台 质量指标指标1：冻干机使用年限≧10年 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值20-30万元 指标2：群众家庭年收入增收3--5 社会效益指标指标1：受益农户5—9 指标2：解决劳动力10—15人 生态效益指标指标1：设施更加完善，环境更加优美不断提升 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
10 |  | 板桥乡巷道村高架冷棚+暖棚建设项目 | 新建 | 在巷道村建设占地面积20亩的高架冷棚9座、暖棚6座，管理用房60平方米，配套完善电力管网、排水管网、给水管网、园区道路等基础设施。联合已建成的15座冷棚，形成小规模的产业园区，带动群众30余人参与种植增加收入。 | 巷道村 | 2025.03-2025.08 | 板桥乡人民政府 | 200 | [7 empty] | 200 | 巷道村906户2511人户监测户11户45人 | 联合已建成的15座冷棚，形成小规模的产业园区，带动群众30余人参与种植增加收入。 | 数量指标指标1：建设高架冷棚9座 指标2：建设暖棚6座 指标3：管理用房60㎡ 质量指标指标1：设计使用年限15年 指标2：项目工程验收合格率100% 时效指标指标1：资金支付率100% 指标2：项目工程完工率100% 成本指标指标1：单座造价 经济效益指标指标1：村集体收入≥15万元 指标2：低收入群体就业人数≥30人 社会效益指标指标1：年产值 可持续影响指标指标1：工程可持续使用年限15年 服务对象满意度指标指标1：群众满意度100% 指标2：村集体满意度100%
11 |  | 金积镇田桥村十二五劳务移民温棚建设项目 | 新建 | 新建80m*15m日光温室9座，温棚为单层轻钢结构，墙体为夯土结构，结构杆件均采用国标镀锌材质，建筑结构安全等级为二级，耐火等级为三级。棉被采用 7 层防水、抗老化棉被，棚膜采用防流滴、防雾抗老化、高透光 12 丝三防 PO 膜。每个温棚配置 1 套棉被卷帘系统及 2 套上下风口卷膜系统。同时配套耳房9座（单座耳房建筑面积为9㎡），材质为成品彩钢板房（项目形成资产归金丰社区所有） | 金积镇田桥村 | 2025年 | 金积镇人民政府 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 田桥村960户3062人户监测户1户4人 | “支部+合作社+农户”的联农带农模式，项目建成后可解决移民稳定就业5-9户，解决12-30人就业，年收入增收3-5万元。 | 数量指标指标1：温棚建设9座 指标2：耳房建设9座 质量指标指标1：温棚建设达到设计要求，质量合格≧95% 指标2：耳房建设达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值40-60 指标2：群众家庭年收入增收3--5 社会效益指标指标1：受益农户5—9 指标2：解决劳动力12—30 生态效益指标指标1：设施更加完善，环境更加优美不断提升 可持续影响指标指标1：农业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
12 |  | 金积镇郝渠村十二五劳务移民冷棚建设项目 | 新建 | 项目总占地面积为18750平方米60m*12.5m拱棚25栋，拱棚桁架采用C30*20*5*2C型镀锌管，间距为1.1米，间距3.3米采用双桁架C30*20*5*2C型镀锌管，基础为300*400混凝土条形基础，山墙钢架采用B40*60*2.0镀锌管。（项目形成资产归金丰社区所有） | 郝渠村7队 | 2025年 | 金积镇人民政府 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | 郝渠村414户1862人户监测户1户3人 | “支部+合作社+农户”的联农带农模式，项目建成后可解决移民稳定就业15-20户，解决50-80人就业，解决年收入增收2-4万元。 | 数量指标指标1：冷棚建设25座 质量指标指标1：冷棚建设达到设计要求，质量合格≧95% 指标2：棚膜达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值100-150 指标2：群众家庭年收入增收2--4 社会效益指标指标1：受益农户15-20 指标2：解决劳动力50-80 生态效益指标指标1：设施更加完善，环境更加优美不断提升 可持续影响指标指标1：农业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
13 |  | 金银滩镇东沟湾村发展壮大村集体经济肉鸽养殖基地建设项目 | 改建 | 计划利用闲置小学建设养殖大棚1座(占地面积400㎡，能容纳肉鸽1400只)、建设鸽舍及大棚。 | 金银滩镇东沟湾村 | 2025年4月-2025年10月 | 金银滩镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 东沟湾村1019户2800人户监测户2户9人 | 通过产品代销、就业务工、收益分红等方式进行肉鸽的养殖及销售，带动15户农户参与务工，并带动村集体发展产业，人均增收0.6万元/人，村集体增收10万元/年。 | 数量指标：指标1：新建养殖大棚1座；指标2：肉鸽养殖1400只； 质量指标指标1：建筑物建设达到设计要求，质量合格≧95%% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值5-10 3 社会效益指标指标1：解决劳动力5—10 可持续影响指标指标1：养殖业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
14 |  | 古城镇跨村联建设施农业生产基地建设项目 | 新建及改建 | 对党家河湾村8队旧棚进行改造，建设 18米宽钢架琴弦日光温室20座以及室外配套管网、电气、路面，建筑面积40698平方米。 | 党家河湾村 | 2025-2026年 | 利通区古城镇人民政府 | 1250 | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 750 | 党家河湾村1013户3063人户监测户2户7人 | 2025年建设20栋日光温室，示范推广大棚蔬菜等反季节绿色蔬菜，提升经济效益，引入山东水发集团，实行订单销售，解决销路问题。依托专业合作社，采取“公司+合作社+农户+订单”经营模式，通过线上线下平台销售、订单式收购，加强与区内外目标市场的交流合作，建立稳定的蔬菜外销渠道。项目实施和种植过程中，优先雇用附近村民，在建设过程中预计用工400人次，发放工资240万元。项目建成后每年预计用工3000人次，发放工资300万元。 | 量指标指标1：大棚建设20座 质量指标指标1：大棚建设达到设计要求，质量合格≧95% 指标2：棚膜达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值100-150万 指标2：群众家庭年收入增收5万元 社会效益指标指标1：受益农户20-30户 指标2：解决劳动力60-90 生态效益指标指标1：设施更加完善，环境更加优美不断提升 可持续影响指标指标1：农业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
15 |  | 马家大湾村“巧厨娘”小食品加工厂建设项目 | 新建 | 利用闲置马湾小学现有房屋、冷链设施等资源，大力推动一二三产业融合，建设制作夹板、凉皮、牛筋面、豆制品等小食品车间360平米，蔬菜分拣包装车间240平米，辅助用房120平米，并配备相关生产加工设备。种植芹菜27亩、水果玉米1555亩、朝天椒50亩、发展林下经济养溜达鸡。 | 马家大湾村 | 2025年3月-8月 | 郭家桥乡人民政府 | 200 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 马家大湾村424户2016人，其中：监测户1户2人 | 村集体经济合作社通过与村民土地、资金、劳务入股建立利益链接机制，建立“党支部+公司+合作社+农户”的模式，整合现有闲置校舍资源，利用本致富能人杨斌积极对接周边超市，充分带动闲散妇女劳动力，制作她们孰能生巧的各类特色小食品。同时，将蔬菜基地及农户生产出来的各类蔬菜、小杂果进行分拣、包装、制作水果罐头输送至周边超市。 | 是
16 |  | 2025年高闸镇产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 高闸镇 | 2025年1月-9月 | 高闸镇人民政府 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 高闸镇监测户19户56人 | 否
17 |  | 2025年扁担沟镇产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 扁担沟镇 | 2025年1月-9月 | 扁担沟镇人民政府 | 750 | 750 | 750 | [6 empty] | 扁担沟镇脱贫户1444户6019人，监测户70户297人 | 否
18 |  | 2025年马莲渠乡产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 马莲渠乡 | 2025年1月-9月 | 马莲渠乡人民政府 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 马莲渠乡监测户25户78人 | 否
19 |  | 2025年金银滩镇产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 金银滩镇 | 2025年1月-9月 | 金银滩镇人民政府 | 80 | 80 | 80 | [6 empty] | 金银滩镇脱贫户112户404人，监测户22户72人 | 否
20 |  | 2025年金积镇产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 金积镇 | 2025年1月-9月 | 金积镇人民政府 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 金积镇监测户27户74人 | 否
21 |  | 2025年东塔寺乡产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 东塔寺乡 | 2025年1月-9月 | 东塔寺乡人民政府 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 东塔寺乡监测户11户30人 | 否
22 |  | 2025年郭家桥乡产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 郭家桥乡 | 2025年1月-9月 | 郭家桥乡人民政府 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 郭家桥乡监测户14户41人 | 否
23 |  | 2025年板桥乡产业帮扶到户 奖补项目 | 新建 | 对2025年符合产业补贴标准的脱贫户、监测户发展种植、养殖业进行补贴，每户补贴最高不超过8000元。 | 板桥乡 | 2025年1月-9月 | 板桥乡人民政府 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 板桥乡脱贫户11户54人，监测户24户92人 | 否
24 |  | 郝渠村党支部领办合作社项目 | 新建 | 主要实施小番茄种植项目，依托产业联合体优势，在初具规模的种植基地基础上，扩大种植面积。现已种植小番茄31座大棚，共80亩，每亩栽种约1500株小番茄，整体项目年产小番茄约达120吨，目前已带动周边农户17人就近就业，主要从事种植、采摘、包装等工作。近年来，通过散户实践，支部外出观摩考察，掌握了小番茄的种植技术，了解到了市场需求，为进一步发展奠定了坚实基础。 | 郝渠村 | 2025年4月-2025年10月 | 金积镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 郝渠村414户1862人户，其中监测户1户3人 | 2025年支部通过领办小番茄专业种植合作社，整合村级设施大棚优势、人才技术、销售渠道等资源，计划扩大种植面积至150亩，预计年产量达到280吨，村集体增加收入达5万。
25 |  | 油粮桥村党支部领办合作社项目 | 新建 | 主要实施小番茄种植项目，油粮桥村现建有种植基地1个，设施大棚101座，育苗大棚2个，目前62个大棚种植小番茄，依托油粮桥村本土合作社（吴忠市东亨合作社）、保鲜冷库、分拣车间等优势，在“产前、产中、产后”为村级产业发展保驾护航。 | 油粮桥村 | 2025年4月-2025年10月 | 金积镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 油粮桥村948户3058人户监测户2户4人 | 2025年支部将带领农户扩大种植规模，集中种植小番茄，预计扩大小番茄种植80亩，村两委带头种植10亩，带动10余户农户种植，年人均收入增加1.8万元。同时基地从育苗、定植、采摘等环节解决本村及周边剩余劳动力，年用工量预计达1万余人次，切实增加两个收入。
26 |  | 朱渠村领办养殖合作社项目 | 新建 | 朱渠小学占地30亩，于2025年6月合同到期，争取收回到村集体后，计划改造养殖大棚，养殖2批共计4000只土鸡，预计为村集体净增收12万元。2.动员群众发展庭院经济养鸡，计划带动庭院养殖群众10户，养殖1000只。 | 朱渠村 | 2025年4月-2025年10月 | 高闸镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 朱渠村970户2970人户，其中监测户3户8人 | 预计为村集体净增收12万元。2.动员群众发展庭院经济养鸡，计划带动庭院养殖群众10户，养殖1000只。3.利用“村社共富直通车”“兵支书”直播间等形式进行销售，促进村集体经济与村民收入“双增收”。
27 |  | 西滩村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 位于金银滩镇西南，土地面积7.3平方公里，耕地4850.15亩，辖8个村民小组，村民收入主要以种植、养殖业为主。2024年西滩村党支部立足本村主导产业优势大胆探索，因地制宜打破传统牛羊的养殖模式，将成立专业合作社大力发展本村绒山羊养殖特色产业。以招商引资的方式从辽宁营口引进200只辽宁绒山羊，并通过小产权交易中心在本村二队养殖园区购买牛棚两座,计划投资260万元打造西滩村辽宁绒山羊养殖试点。 | 西滩村 | 2025年4月-2025年10月 | 金银滩镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 西滩村599户1181人监测户2户5人 | 通过产品代销、就业务工、收益分红等方式进行肉鸽的养殖及销售，带动15户农户参与务工，并带动村集体发展产业，人均增收0.6万元/人，村集体增收10万元/年。 | 数量指标：指标1：新建养殖大棚1座；指标2：肉鸽养殖1400只； 质量指标指标1：建筑物建设达到设计要求，质量合格≧95%% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值5-10 3 社会效益指标指标1：解决劳动力5—10 可持续影响指标指标1：养殖业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
28 |  | 烽火墩村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 采用“村党支部＋合作社＋村民”的运营模式，统一为农户购买农资，安装防霜机，降低种植成本及自然灾害风险。并邀请专家为苹果种植户传授田间管理技术，提高挂果率。充分利用冷链库，统一收购农户苹果，错锋销售，提高利润率，增加村集体经济收入。 | 烽火墩村 | 2025年4月-2025年10月 | 扁担沟镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 烽火墩村343户1337人，其中：脱贫户44户36人，监测户2户11人
29 |  | 五星村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 筹资20万元，利用市场257家商户信息，建成五星村铁市场数字化电子商务平台，促进信息共享、资源共享及利益增收为目的营销模式，最终使集体经济增收，商户盈利增收，二七队股民创收。 | 五星村 | 2025年4月-2025年10月 | 古城镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 五星村288户969人 | 2025年，将以“支部+市场+商户+村民”的联农带农模式成立五星村铁市场支部领办合作社组织机构和领导小组；推动五星村集体资金和二七队土地入股方式，带动本村村民和商户入驻，目前入驻商户257户；通过五星村铁市场支部领办合作社金字招牌，发挥合作社优势，改变以往商户和农户单打独斗的局面，将分散的力量汇集起来，形成强大产业发展合力， | 量指标指标1：大棚建设20座 质量指标指标1：大棚建设达到设计要求，质量合格≧95% 指标2：棚膜达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值100-150万 指标2：群众家庭年收入增收5万元 社会效益指标指标1：受益农户20-30户 指标2：解决劳动力60-90 生态效益指标指标1：设施更加完善，环境更加优美不断提升 可持续影响指标指标1：农业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
30 |  | 党家河湾村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 通过“支部+合作社+企业+农户”的合作模式，利用政府财政奖补项目资金650万元，新建高标准日光温室10座，在党支部的引领下，成立由本村种植能手组成的蔬菜种植专业合作社，对接山东水发集团，联合对温棚进行种植。种植过程中，由水发集团提供种苗、化肥、管理技术，合作社组织周边群众进行蔬菜种植管理，待农产品上市后，由水发集团按照高于当地市场的价格进行回收，确保农产品销路畅通。 | 党家河湾村 | 2025年4月-2025年10月 | 古城镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 党家河湾村1013户3063人户监测户2户7人 | 在联农带农方面，一是农户以土地入股可以进行一次分红，二是在种植过程中也可以通过务工增加收益，三是在合作社实现收益后，可以按照一定比例进行二次分红，不断地促进群众增收。
31 |  | 罗渠村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 罗渠村在原有的70座温室大棚的基础上，规划建设了5座共7491平方米温室大棚，成立吴忠市共联农业有限公司，引进先进的种植技术和管理模式，培植阳光玫瑰葡萄等特色果蔬，提高果蔬品质和产量； | 罗渠村 | 2025年4月-2025年10月 | 上桥镇人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 罗渠村1223人4138户，无脱贫户、监测户 | 同时计划在果蔬园区开发观光采摘农业项目，为游客提供观光采摘、休闲体验等服务，带动集体和群众“双增收”，预计带动两村村民就近就业15人，村集体经济各增收10万左右。
32 |  | 刘碱滩村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 充分发挥本村安置小区劳动力优势，盘活村部商网，利用北门闲置商网打造一间集面点制作、成品展示、直播销售为一体的食品加工车间，通过联合入股、联动销售的经营模式，发展鲜花饼、传统炉馍、花馍、八宝茶等产品。 | 刘碱滩村 | 2025年4月-2025年10月 | 东塔寺乡人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 刘碱滩村715户1986人，监测户1户3人 | 通过联合入股、联动销售的经营模式，发展鲜花饼、传统炉馍、花馍、八宝茶等产品。
33 |  | 二道桥村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 二道桥村探索推行党支部领办实体经济，牵头成立盛鸣劳务服务有限公司，采取“群众+党支部+企业”服务模式，紧紧围绕促进村民就业、增加村民收入的目标，把党员群众组织起来，实现家门口就业，促进群众增收。 | 二道桥村 | 2025年4月-2025年10月 | 东塔寺乡人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 二道桥村643户1742人，监测户2户3人 | 采取“群众+党支部+企业”服务模式，紧紧围绕促进村民就业、增加村民收入的目标，把党员群众组织起来，实现家门口就业，促进群众增收。
34 |  | 清水沟村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 已于2024年6月成立物业公司，接管清水雅居小区物业管理。村两委干部为公司管理人员，目前已正常运行6个月。待年底进行账目盘点后，于2025年全面负责清水雅居小区日常管理工作。目前带动本村就业10人，预计实现收入3万元。 | 清水沟村 | 2025年4月-2025年10月 | 郭家桥乡人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 清水沟村878户2583人，监测户1户2人 | 于2025年全面负责清水雅居小区日常管理工作。目前带动本村就业10人，预计实现收入3万元。
35 |  | 郭家桥村党组织领办养殖合作社项目 | 新建 | 2024年于春播前流转群众土地700余亩，收回村民小组长手中19.3亩集体土地，村集体筹资购买种子和化肥等，集中种植小麦和青储玉米，单项收入预计增加15万元。计划2025年成立农机合作社，整合资金购买农机具，同时通过集体流转、托管本乡和周边乡镇土地，带动本乡群众就业增收。 | 郭家桥村 | 2025年4月-2025年10月 | 郭家桥乡人民政府 | 10 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 郭家桥村643户1742人，监测户3户11人 | 单项收入预计增加15万元。计划2025年成立农机合作社，整合资金购买农机具，同时通过集体流转、托管本乡和周边乡镇土地，带动本乡群众就业增收。
36 |  | 成品油价格调整对渔业补助资金项目 | 新建 | 1.建设“鱼菜共生”5套 2.引进名优水产品苗种10万尾 3.瘦身健身大宗水产品品质提升、稻鱼等绿色养殖面积200亩 | 利通区 | 2025年1月-10月底 | 利通区农业农村局 | 64 | [7 empty] | 64 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 |  | 是
37 |  | 牛奶产业项目 | 新建 | 1.推广性控冻精7.15万枚 2.新建乳制品加工中心1个 3.推广饲草高效复种8000亩 | 利通区 | 2025年1月-10月底 | 利通区畜牧产业发展服务中心 | 1035 | [7 empty] | 1035 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 |  | 是
38 |  | 肉牛产业项目 | 新建 | 1.兴建肉牛规模养殖场2个 2.在区外新建牛肉餐饮体验店1个 | 利通区及区外 | 2025年2月-11月底 | 利通区畜牧产业发展服务中心 | 100 | [7 empty] | 100 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 |  | 是
39 |  | 滩羊产业项目 | 新建 | 新建羊肉分割加工中心1个 | 利通区 | 2025年2月-11月底 | 利通区畜牧产业发展服务中心 | 50 | [7 empty] | 50 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 |  | 是
40 |  | 滩羊良种繁育项目 | 新建 | 推广滩羊种羊300只 | 利通区 | 2025年2月-9月底 | 利通区畜牧产业发展服务中心 | 30 | [7 empty] | 30 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 |  | 是
41 |  | 高闸镇马家湖村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建设施温棚30栋，配套建设硬化路600平米，破碎石铺装5000平米，排水渠2000米及其他基础设施等。 | 高闸镇马家湖村 | 2025年6月开工 | 高闸镇人民政府 | 200 | [6 empty] | 100 | 200 | 高闸镇监测户19户56人 |  | 是
42 |  | 高闸镇李桥村菜园鸡养殖基地改造提升项目 | 改扩建 | 对原有厂房防水、门窗、电力设施等进行改造，新建厂区排水设施，建设饲料加工车间，配备饲料机等。 | 高闸镇李桥村 | 2025年7月开工 | 高闸镇人民政府 | 50 | [7 empty] | 50 | 高闸镇监测户19户56人 |  | 是
43 |  | 金川办大田韭菜种植配套设施建设项目 | 新建 | 金川办八队庄点以东，东大沟以西，东西干沟以南，地金路以北，南北长350米，东西长95.2米，总面积33320平米，共计50亩。农田改造方面：铺设15厘米厚细沙；铺设110mm灌溉水管；80米深、18千瓦水井两眼。 | 金银滩镇金川办事处 | 2025年4月-2025年10月 | 金银滩镇人民政府 | 90 | [7 empty] | 90 | 金川办事处68户172人 | 是 | 是
（二） | 加工流通 项目
44 |  | 马莲渠乡陈木闸村谷典磨坊专业合作社建设项目 | 新建 | 新建农产品超市1座，采购真空包装机1台、玉米颗粒粉碎机1台、建设420平方米加工车间1个、400吨储粮仓库及相关基础设施 | 马莲渠乡陈木闸村 | 2024年6月-2024年11月 | 马莲渠乡人民政府 | 120 | 120 | 120 | [6 empty] | 陈木闸村1074户13055人，其中：无脱贫户，监测户2户5人 | 陈木闸村党支部充分盘活村集体资产，按照“党支部+合作社+农户”的发展模式，依托陈木闸村优质小麦和水稻的种植基础，带动村民以土地和资金入股，建立谷典磨坊专业合作社，引进大米、面粉加工生产线，进一步延伸产业链条，提高产品附加值。同时，与奶牛养殖专业合作社签订米面购销合同，既适应了市场需要，又保障了销路，有效缓解农户劳作强度高、农产品加工路程远等一系列问题，为农户持续增收提供稳定支撑，“磨”出了村级集体经济发展新天地。项目建成后，谷典磨坊专业合作社预计于加工水稻50万斤，麦子30万斤，带动村内20-35名群众就业增收，纯利润可达15万元以上，为村集体可创收15万元左右。 | 数量指标指标1：新建农产品超市1座、400吨储粮仓库1座、购买真空包装机、玉米颗粒粉碎机等设施 质量指标指标1：农产品超市、储粮仓库建设达到设计要求，质量合格≧95%；设备质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值80-100万元 指标2：群众家庭年收入增收2--4万元 社会效益指标指标1：受益农户20-35 指标2：解决劳动力20-35 生态效益指标指标1：改善耕地面积 可持续影响指标指标1：农业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
45 |  | 利通区上桥镇花寺村辣椒制品加工厂建设项目（扶持壮大村集体经济） | 新建 | 建设分拣包装车间240平方米、辣椒酱腌制品车间360平方米、干制品车间240平方米、辅助用房120平方米，搭建联动温棚3座、暖棚1座等。 | 利通区上桥镇花寺村 | 2025年4月至2025年11月 | 上桥镇人民政府 | 360 | 150 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 花寺村1081户3276人，无监测户、脱贫户 | 该项目集中资源、集中力量，促进露地辣椒种植规模化、集约化、标准化，从而拓展开发旅游观光、健康采摘等活动，深化本镇“一核两翼”党建+产业联盟模式，推动农业产业转型升级。预计带动本村及周边村民就近就业300人，村集体经济增收20万元。 | 数量指标：指标1：新建温棚3座；指标2：新建暖棚1座；指标3：新建生产车间1座 质量指标指标1：建筑物建设达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值20-25万元 指标2：群众家庭年收入增收1--1.5万元 社会效益指标指标1：解决劳动力200-300 可持续影响指标指标1：冷凉蔬菜产业发展稳定高效 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
（三） | 配套基础设施项目
46 |  | 九公里农贸市场（牛市场扩建） | 新建 | 大棚2000㎡，路面硬化3000㎡，搭建牛架400m,新建40㎡小牛圈50个。 | 金银滩镇团庄村 | 2025年4月-2025年10月 | 金银滩镇人民政府 | 180 | 180 |  | 180 | [5 empty] | 团庄村1668户4891人，监测户6户16人 | 通过“党支部+市场主体+商户+农户”联农带农发展模式，党支部牵头、组织协调；调研市场行情，打通销售渠道，农贸市场带动，鼓励畜牧(牛羊禽）农产品等前来交易，各个商户参与交易，发展产业相对统一，共担风险，自负盈亏。带动集体和群众“双增收”，预计带动村民就业105人，村集体经济增收100万左右。 | 数量指标：指标1：新建养殖1座；指标2：搭建小牛圈50个；指标3：路面硬化3000㎡。 质量指标指标1：建筑物建设达到设计要求，质量合格≧95% 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标指标1：年产值10-15 指标2：群众家庭年收入增收2--3 社会效益指标指标1：解决劳动力10--15 可持续影响指标指标1：养殖业生产持续稳定高效发展 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
（四） | 产业保险配套项目
47 |  | 2025年乡村振兴健康保 |  | 增强农户防范化解因意外致贫返贫风险,切实提升农户抵御意外风险的能力。承保全利通区脱贫人口及监测对象 | 利通区 |  | 利通区农业农村局 | 26 | [7 empty] | 26 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 为发展养殖产业的防返贫监测户购买优势特色产业保险有效提高脱贫户发现产业以及外出务工的积极性，保障脱贫户能够提高养殖技能，发展特产业，提高自身的造血能力，促进脱贫户增收。 | 数量指标1：2025年享受健康保人数8460人 质量指标：乡村振兴健康保资金支付率100% 时效指标 指标1：资金在规定时间下达率90% 服务对象满意度指标指标1：受益脱贫户（含监测户）满意度98%
48 |  | 2025年乡村振兴防贫救助保 |  | 增强农村低收入人群抵御风险的能力，坚决守住不发生规模性返贫底线，为急难状况或突发公共事件导致的基本生活困难的群众给予及时救助 | 利通区 |  | 利通区农业农村局 | 350 | [7 empty] | 350 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 为发展养殖产业的防返贫监测户购买优势特色产业保险有效提高脱贫户发现产业以及外出务工的积极性，保障脱贫户能够提高养殖技能，发展特产业，提高自身的造血能力，促进脱贫户增收。 | 数量指标1：2025年享受防贫救助保人数40万人 质量指标：乡村振兴防贫救助保资金支付率0% 时效指标 指标1：资金在规定时间下达率0% 服务对象满意度指标指标1受益群众满意度90%
（五） | 产业服务支撑项目
49 |  | 2025年小额信贷贴息（第四季度） |  | 为有发展产业意愿但缺乏资金的脱贫户、边缘户给予金融贷款小额信贷贴息政策，按照80%的基准利率进行贴息。 | 利通区 |  | 利通区农业农村局 | 150 | 150 | 80 | 70 | [5 empty] | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 为脱贫人口中有发展产业意愿但缺乏资金的脱贫户、边缘户给予金融贷款小额信贷贴息政策，有效提高脱贫户发现产业以及外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习经营、养殖、种植等技能，提高自身的造血能力，促进脱贫户户均增收。 | 数量指标指标：1：2025年享受贴息户数 900户 指标2：脱贫户（含监测户）贴息标准指标 5万元 3：脱贫户（含监测户）获得贷款金额≥5万元 质量指标：指标1：资助标准达标率指标100%2：贷款风险补偿比率指标80% 3：小额信贷还款率≥98% 时效指标指标1：在规定时间内贷款发放及时率100% 指标2：贷款贴息发放及时率100% 服务对象满意度指标指标1：受益脱贫户（含监测户）满意度≥95%
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
50 |  | 2025年胜利镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 胜利镇 | 2025年 | 胜利镇人民政府 | 20 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 胜利镇脱贫户46户164人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥112%
51 |  | 2025年金星镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 金星镇 | 2025年 | 金星镇人民政府 | 30 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 金星镇脱贫户41户201人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95%
52 |  | 2025年郭家桥乡务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 郭家桥乡 | 2025年 | 郭家桥乡人民政府 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 郭家桥乡监测户14户41人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥96%
53 |  | 2025年马莲渠乡务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 马莲渠乡 | 2025年 | 马莲渠乡人民政府 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 马莲渠乡监测户25户78人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥97%
54 |  | 2025年东塔寺乡务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 东塔寺乡 | 2025年 | 东塔寺乡人民政府 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 东塔寺乡监测户11户30人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥98%
55 |  | 2025年古城镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 古城镇 | 2025年 | 古城镇人民政府 | 50 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 古城镇脱贫户66户351人、监测户3户13人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥100%
56 |  | 2025年金银滩镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 金银滩镇 | 2025年 | 金银滩镇人民政府 | 50 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 金银滩镇脱贫户112户404人，监测户22户72人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥112%
57 |  | 2025年金积镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 金积镇 | 2025年 | 金积镇人民政府 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95%
58 |  | 2025年板桥乡务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 板桥乡人民政府 | 2025年 | 板桥乡人民政府 | 15 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 板桥乡脱贫户11户54人，监测户24户92人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥112%
59 |  | 2025年扁担沟镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 扁担沟镇 | 2025年 | 扁担沟镇人民政府 | 860 | 860 |  | 860 | [5 empty] | 扁担沟镇脱贫户1444户6019人，监测户70户297人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95%
60 |  | 2025年高闸镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 高闸镇 | 2025年 | 高闸镇人民政府 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 高闸镇监测户19户56人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥112%
61 |  | 2025年上桥镇务工、一次性交通补贴项目 | 续建 | 凡在2024年10月1日-2025年9月30日期间申报务工或交通补贴的脱贫户、监测户，验收合格后，可享受200-4000元不等的奖补 | 上桥镇 | 2025年 | 上桥镇人民政府 | 150 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 上桥镇脱贫户211户931人 | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95%
（二） | 创业培训 | [16 empty] | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥96%
（三） | 公益性岗位 | [16 empty] | 有效提高脱贫户外出务工的积极性，保障脱贫户能够学习技能，提高自身的造血能力。 | 享受稳定务工补贴人次数≥1人次，其中：脱贫户劳动力享受稳定务工补贴人次数≥1人次，稳定务工补贴发放准确率≥95%，资金在规定时间内下达率≥95%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，稳定务工补贴人均标准3000元，脱贫户劳动力就业人数≥10人，就业困难人员就业人数≥10人，受益脱贫人口满意度≥97%
62 |  | 2025年公益岗位项目 | 新建 | 乡村公岗脱贫户4人每月1570.33元，监测户600人每月1570.33元。 | 各乡镇 | 2025年 | 人社局 | 700 | 700 | 250 | 450 | [5 empty] | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 预计带动利通区440个脱贫户、建档立卡户和边缘致贫户户均增收18843元， | 享受公益性岗位补贴人数≥440人，公益性岗位补贴发放准确率≥98%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，资金在规定时间内下达率≥100%，公益性岗位补贴人均标准1570.33元，发放公益性岗位补贴金额≥700万元，受益脱贫户人口满意度 ≥95%，公共就业服务满意度≥95%
63 |  | 2025年低收入就业困难人员安置岗位（公益性岗位） | 新建 | 针对利通区内16-65岁脱贫户（含监测户），优先安置无法离乡、无业可扶、且有劳动能力胜任工作岗位的就业困难人员，参照公益性岗位工资标准发放工资，设置岗位数量100个。 | 各乡镇 | 2025年 | 人社局 | 190 | 190 | 80 | 110 | [5 empty] | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 预计带动利通区100个脱贫户、建档立卡户和边缘致贫户户均增收18843元， | 享受公益性岗位补贴人数≥100人，公益性岗位补贴发放准确率≥98%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%，资金在规定时间内下达率≥100%，公益性岗位补贴人均标准1570.33元，发放公益性岗位补贴金额≥190万元，受益脱贫户人口满意度
（四） | 技能培训 | [17 empty] | ≥95%，公共就业服务满意度≥95%
（五） | 帮扶车间建设
三、 | 巩固三保障成果
（一） | 教育帮扶
64 |  | 2025年利通区春季雨露计划项目 | 续建 | 针对脱贫户和监测对象家庭中接受中职、高职教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院)的学生实施“雨露计划”的助学职业教育，每人每年补助标准为4000元。 | 各乡镇 |  | 利通区农业农村局 | 64 | 64 | 64 | [6 empty] | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 否 | 资助脱贫户、三类对象子女人数≥300人，受益脱贫村数11个，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%，脱贫户、三类对象子女生均资助标准4000元/学年，脱贫户、三类对象子女全程全部接受资助的比例≥95%，受助学生满意度≥95%，受助学生家长满意度≥95%
65 |  | 2025年利通区秋季雨露计划项目 | 续建 | 针对脱贫户和监测对象家庭中接受中职、高职教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院)的学生实施“雨露计划”的助学职业教育，每人每年补助标准为4000元。 | 各乡镇 |  | 利通区农业农村局 | 66 | 66 |  | 66 | [5 empty] | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人 | 否 | 资助脱贫户、三类对象子女人数≥300人，受益脱贫村数11个，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%，脱贫户、三类对象子女生均资助标准4000元/学年，脱贫户、三类对象子女全程全部接受资助的比例≥95%，受助学生满意度≥95%，受助学生家长满意度≥95%
（二） | 健康帮扶
（三） | 农村安全饮水
（四） | 综合救助保障
四、 | 乡村建设行动
（一） | 农村人居环境整治
66 |  | 金积镇郝渠村人居环境整治2025年以工代赈项目 | 新建 | 拆除原有混凝土路面7531平方米，新建宽度为3.5米的混凝土道路4158平方米，宽度为5米的混凝土道路4175平方米，拆除原有面包砖铺装50平方米，新建混凝土道牙952米，铺设面包砖铺装6445平方米，硬化混凝土入户路500平方米，新建混凝土树池80个，拆除并新建入户桥3座，拆除混凝土入户路475平方米，拆除并新建平桥9座。 铺设DN300PE双壁波纹排水管1695米，DN160HDPE入户排水管2400米，DN90聚乙烯管（PE100）排水压力管369米，新建Φ800预制装配式混凝土检查井68座，Φ800预制装配式混凝土沉泥井15座，新建规格为20m³\d的一体化提升泵站1座。 | 郝渠村 | 2025年 | 金积镇人民政府 | 515.7 | 515.7 | 375 | 140.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 郝渠村一般户414户1862人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户3人。 | 以“就业务工”模式，项目建设过程中可解决当地群众20-30人务工就业，增加群众收入2-3万元。 | 数量指标指标1：铺设面包砖6500平米100% 指标2：道路硬化4800平米，100% 指标3：铺设排水管4000米。100% 指标4：新建平桥9座 100% 指标5：混凝土检查井83座100% 质量指标指标1：铺装、硬化达到设计要求100% 指标2：排水管道达到设计要求100% 时效指标指标1：全年完成建设任务100% 指标2：全年完成支付进度100% 成本指标指标1：严格按照成本预算建设100% 经济效益指标指标1：提供劳动力20-30人20--30 指标2：增加剩余劳动力收入2--3万元 社会效益指标指标1：群众生活环境得到改善不断提升 生态效益指标指标1：环境提升持续改善 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
67 |  | 利通区高闸镇周闸村毛庄子边沟治理2025年以工代赈项目 | 新建 | （1）边沟治理工程：砌护边沟共1836米；新修生产桥25座，混凝土硬化560平方米，拆除原有破损边沟46米，拆除原有破损混凝土硬化550平方米，拆除现有生产桥及基础25座，土方5100立方米。 （2）村庄人居环境整治提升工程：边沟南侧面包砖铺装1395平方米，混凝土道牙758米，混凝土树池35个。村庄主干道两侧道路铺装3950平方米，混凝土树池247个，灌溉渠拆除及恢复350米，灌溉渠侧挡墙350米，混凝土道牙2654米，垃圾清理1200立方米等。 | 高闸镇周闸村 | 2025年4月开工 | 高闸镇人民政府 | 517.3 | 517.3 | 370 | 147.3 | [5 empty] | 周闸村一般户1236户3672人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户6人。 | 以“就业务工”模式，项目建设过程中可解决当地群众70-90人务工就业，增加群众收入1-2万元。 | 数量指标指标1：砌护边沟4条1638米100% 指标2：新修生产桥24座100% 指标3：混凝土硬化900平方米100% 指标4：边沟面包砖铺装2400平方米100% 指标5：混凝土道牙1250米100% 指标6：场地平整2400平方米100% 指标7：村庄主干道两侧道路面包砖铺装2920平方米100% 指标8：混凝土树池450个100% 指标9：灌溉渠拆除及恢复400米100% 指标10：灌溉渠侧挡墙960米100% 质量指标指标1：铺装、硬化达到设计要求100% 指标2：工程质量达到设计合格标准100% 时效指标指标1：全年完成建设任务100% 指标2：全年完成支付进度100% 成本指标指标1：严格按照成本预算建设100% 经济效益指标指标1：提供劳动力110人114.87 社会效益指标指标1：群众生活环境得到改善不断提升 生态效益指标指标1：环境提升持续改善 可持续影响指标指标1：人居环境持续改善 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
68 |  | 利通区扁担沟镇渠口村沟道治理2025年以工代赈示范项目 | 新建 | 治理沟道1619米，铺设面包砖含道牙2717平方米、混凝土树池240个、砌筑生产桥6座，并对沟道边坡进行修正、沟底清淤及土方等。 | 渠口村 | 2024年11月-2025年4月 | 扁担沟镇人民政府 | 518 | 158 |  | 158 |  |  |  |  | 360 | 渠口村一般户630户2776人，其中：脱贫户249人、监测户2户8人。 | 通过以工代赈，提升拟整治沟道基本的生产功能、改善沟道和村庄环境、促进村民就业增收，实现经济效益、社会效益和生态效益的共赢目标。结合项目所需劳动技能，采取“培训+上岗”的模式，开展劳务技能培训90人。鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督，预计带动就业 90 人，发放劳务报酬共计119.38 万元，占投入以工代赈资金的 33.16%，人均增收 1.33 万元。项目建成后，针对困难群众设置公益性岗位 1 个，预计每年发放工资1.88 万元。 | 数量指标指标1：沟道治理1619米 指标2：铺设面包砖及道牙2717平米 混泥土树池240个 新建生产桥6座 质量指标1：设计要求达到100% 指标2：工程质量要达到100% 时效指标1：全年完成建设任务100% 指标2：支付进度达到100% 村班子满意率≧95% 群众满意率≧95%
69 |  | 利通区郭家桥乡山水沟村基础设施改造提升2025年以工代赈示范项目 | 新建 | 新建道路7720米，入户桥19座、混凝土平桥12座铺装面包砖5269平方米，安装道牙76米，树池256个，新建灌溉渠536米、挡墙1072米，配套建设排水设施，改造道路5160米。 | 山水沟村 | 2025年5月-8月 | 郭家桥乡人民政府 | 516 | 156 |  | 156 |  |  |  |  | 360 | 山水沟村一般户1365户3922人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户6人。 | 通过就业务工方式，带动90个农户（含5个监测对象）参与务工，人均增收1.2-1.4万元 | 数量指标指标1：沥青道路3700平方米 指标2：新建C25混凝土道路7408平方米 指标3：面包砖铺装5269平方米 质量指标指标1：设计和特色风貌管控，符合农村建设发展规律 指标2：建设项目分阶段和竣工验收合格率100% 时效指标指标1：项目工程及时完成率，≥90% 指标2：项目资金拨付率，≥90% 指标3：项目开工率，100% 成本指标指标1：工程项目管理，按规范科学组织管理 指标2：组织社会和群众参与，基本落实共同缔造理念要求 经济效益指标指标1：劳务报酬发放，≥108万 指标2：带动困难群体务工，≥5人 社会效益指标指标1：项目区农村基础设施条件持续改善 指标2：村容村貌明显提升 生态效益指标指标1：生态环境保护，保持原有自然风貌和乡村肌理不破坏 指标2：保持水土不流失 服务对象满意度指标指标1：参与工程建设的务工群众满意度≧90% 指标2：项目区农户满意度≧90%
（二） | 农村基础设施
70 |  | 利通区四支渠和高家湖渡槽节水改造工程 | 改扩建 | 四支渠维修改造1285m，翻建生产桥1座，翻建高家湖渠渡槽1座。 | 利通区金银滩镇四支渠村、古城镇党家河湾村。 | 2025年3月-4月 | 利通区水务局 | 140 | 140 |  | 140 | [5 empty] | 四支渠村、党家河湾村，共155户。 | 利通区四支渠和高家湖渡槽节水改造工程项目，能带动40人就业务工，人均增收大概1.2万元。项目建成后每年节约35.8万立方米 | 数量指标指标1：翻建渠道长度1285米 指标2：翻建建筑物2座 质量指标指标1：工程验收合格率100% 时效指标指标1：2025年投资完成率100% 成本指标指标1：投资是否控制在概算内是 经济效益指标指标1：是否保障人民群众生命财产安全是 社会效益指标指标1：保障供水人口155户 指标2：灌溉供水保证率提高 生态效益指标指标1：是否保障生态功能是 可持续影响指标指标1：工程是否达到设计使用年限是 指标2：工程是否良性运行是 服务对象满意度指标指标1：受益群众满意度≥95%
71 |  | 高糜子湾村5队基础设施改造项目 | 新建 | 排水改造22户、500米，硬化基础设施道路1640㎡，安装检查井13座、雨水篦子26个、雨水篦子连接管De200 80米 | 高糜子湾村 | 2025年5月-7月 | 扁担沟镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 高糜子湾村一般户579户2141人，其中：脱贫户20户45人、监测户1户4人。 | 实施高糜子湾村5队村民实施基础设施改造项目，使高糜子湾村的基础设施进一步得到提升和完善 | 数量指标指标1：排水改造22户、500米 指标2：硬化道路1640㎡ 指标3：安装检查井13座、雨水篦子26个 指标4：安装雨水篦子连接管De200 80米 质量指标1：工程设计合格率100% 指标2：工程质量完成率100% 时效指标指标1：支付进度达到100% 村班子满意率达到≧95% 群众满意率达到≧95%
72 |  | 黄沙窝村5队基础设施道路硬化项目 | 新建 | 硬化黄沙窝村5队道路7750平米，新建4*8生产桥14座 | 黄沙窝村 | 2025年3月-4月 | 扁担沟镇人民政府 | 142 | 142 |  | 142 | [5 empty] | 黄沙窝村一般户869户3221人，其中：脱贫户74户277人、监测户3户10人。 | 实施黄沙窝村村民实施基础设施改造项目，使黄沙窝村的基础设施进一步得到提升和完善 | 数量指标指标1：硬化面积7750平米 指标2：新建4*8生产桥14座 质量指标1：工程设计合格率100% 指标2：工程质量完成合格率100% 时效指标指标1：完成建设任务100% 指标2：资金支付率100% 村班子满意率≧95% 群众满意率≧
73 |  | 金积镇移民搬迁安置小区楼顶防水改造及外墙维修项目 | 新建 | 对金福苑、金通苑小区内9栋楼楼顶防水改造7200平米；维修外墙3000平米，消除日常安全隐患，保障群众安全。 | 金丰社区 | 2025年 | 金积镇人民政府 | 250 | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金丰社区移民400户1664人，无脱贫户、监测户。 | 以“就业务工”模式，项目建设过程中可解决移民10-15人务工就业，增加群众收入2-3万元。改善移民居住环境。 | 数量指标指标1：维修数量7200平米 质量指标指标1：防水达到设计要求100% 指标2：工程质量达到设计合格标准100% 时效指标指标1：全年完成建设任务100% 指标2：全年完成支付进度100% 成本指标指标1：严格按照成本预算建设100% 经济效益指标指标1：提供劳动力20-30人20--30 指标2：增加剩余劳动力收入2--3万元 社会效益指标指标1：群众生活环境得到改善不断提升 指标1：环境提升持续改善 生态效益指标指标1：环境提升持续改善 可持续影响指标指标1：居住环境持续改善 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
74 |  | 上桥镇“十三五”劳务移民安置区基础设施维修项目 | 新建 | 1、维修劳务移民安置小区锦都城3#、16#楼屋顶漏雨。2、维修劳务移民安置小区锦都城3#、8#、9#、10#、11#、16#楼外墙瓷砖脱落。3、新建室外休闲文化长廊等设施。 | 上桥镇新民社区锦都城小区 | 2025年4月至2025年11月 | 上桥镇人民政府 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上桥镇211户劳务移民 | 该项目完成后，预计改善6栋楼211户移民的居住环境，带动15人参与务工。 | 数量指标：指标1：维修数量3000平米；指标2：新建文化长廊15米； 质量指标：指标1：防水达到设计要求100%；指标2：工程质量达到合格标准100%； 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 经济效益指标：群众家庭年收入增收1--2 社会效益指标指标：解决劳动力10-20 可持续影响指标指标：居住环境持续改善 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
75 |  | 马莲渠乡岔渠桥村安置小区上下水维修项目 | 新建 | 更换自来水Φ200主管1400米，Φ160支管3000米，Φ32入户发泡保温管7000米，下水Φ300主管1400米，Φ300支管3000米，检查井200座，开挖、恢复水泥路面14000平米。 | 马莲渠乡岔渠桥村 | 2025年6月-2025年11月 | 马莲渠乡 | 235 | 235 |  | 235 | [5 empty] | 岔渠桥村一般户1017户2789人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户3人。 | 以“就业务工”模式，项目建设过程中可解决村内5-10人务工就业，增加群众收入2-3万元。改善移民居住环境，提升群众获得感。 | 数量指标指标1：更换自来水Φ200主管、Φ160支管、Φ32入户发泡保温管、下水Φ300主管、Φ300支管、检查井200座，开挖、恢复水泥路面14000平米。 质量指标指标1：上下水维修材料、工程质量建设达到设计要求，质量合格≧95%； 时效指标指标1：年度完成建设任务100% 指标2：年度完成资金支付进度100% 成本指标指标1：严控成本预算≧95% 社会效益指标指标1：受益农户1100余人 经济效益指标指标1：提供劳动力20-30人 生态效益指标指标1：改善基础设施 可持续影响指标指标1：环境提升持续改善，有利于和美乡村建设 服务对象满意度指标指标1：群众满意度≧95% 指标2：村两委满意度≧95%
76 |  | 吴忠市利通区白黄路连接S308公路路况质量精细化提升工程 | 新建 | 对原路面病害处治并整平（铣刨2cm处理），道路两侧增设混凝土路缘石，加铺4cmAC-13C细粒式沥青混凝土罩面，施划交通标线，更换完善交通标志标牌、示警桩等安全设施 | 利通区 | 2025年 | 利通区住建局 | 970 | [7 empty] | 970 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
77 |  | 利通区2024年现代高效节水农业和高标准农田建设项目 | 续建 | 2024年实施现代高效节水农业项目和高标准农田项目共计3.8万亩，铺设地埋PVC管道930公里、地面PE管道496公里、滴灌带4135万公里；整修田间道路28.6公里；增施有机肥2.2万亩 | 利通区 | 2025-10-02 | 利通区农业农村局 | 8400 | [7 empty] | 8400 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
78 |  | 2025年高标准设施建设及旧棚改造项目 | 新建 | 鼓励建设轻简化装配式、主动采光蓄热、相变储能保温等新型结构日光温室，改造升级老旧日光温室。 | 利通区 | 2025-03-01 | 利通区农业农村局 | 520 | [7 empty] | 520 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
79 |  | 利通区2025年乡村振兴-和美乡村中央预算内投资项目 | 新建 | 实施8个村的人居环境整治。实施村内道路27公里，公共照明300盏，公共绿地7100平方米；农村生活污水处理设施4处，配套管网8公里；垃圾处理设施20处，文化广场提升3座等。 | 利通区 | 2025-06-01 | 利通区农业农村局 | 2082 | [7 empty] | 2082 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
80 |  | 2024年现代高效节水农业和高标准农田建设项目 | 续建 | 2024年实施现代高效节水农业项目和高标准农田项目共计3.8万亩，铺设地埋PVC管道930公里、地面PE管道496公里、滴灌带4135万公里；整修田间道路28.6公里；增施有机肥2.2万亩 | 利通区 | 2025-03-14 | 利通区农业农村局 | 6000 | [7 empty] | 6000 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
81 |  | 2024年大白驿子沟等村高效节水灌溉水源工程 | 续建 | 设计灌溉面积3264亩，新建调蓄水池1座，进水斗口1座，过滤器房1座，电磁流量计井5座，安装潜水泵5套、砂石和叠片组合式过滤器5套、施肥设备5套等。 | 利通区 | 2025-03-15 | 利通区农业农村局 | 870 | [7 empty] | 870 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
82 |  | 金银滩镇、高闸镇污水处理厂（站）尾水提标及再生循环利用项目 | 新建 | 金银滩污水处理厂占地5亩，建设生物提标湿地及生物工程2座。高闸镇怡和人家污水处理站及东片区污水处理站建设2座一体化提升泵站，铺设管网2000米。 | 金银滩镇、高闸镇 | 2025-06-01 | 生态环境分局 | 760 | [7 empty] | 760 | 金银滩镇脱贫户112户404人，监测户22户72人；高闸镇监测户19户56人
83 |  | 2025年农村公路新建项目 | 新建 | 按照四级公路标准新建农村公路6.8公里。 | 利通区 | 2025-04-02 | 住建和交通局 | 530 | [7 empty] | 530 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
84 |  | 利通区疾病预防控制中心综合能力提升项目 | 新建 | 1.利通区智能化疫苗冷库项目：智能化疫苗库由操作间、自动化疫苗存储区、应急区等区域组成。2.微生物实验室能力提升项目：建立二级微生物实验室，设置封闭的洁净区和非封闭的半洁净区及相关辅助用房。3.利通区健康宣教中心项目：配置机械互动装置、多媒体互动装置、器官模型等展示设备26项（套）体验设备。 | 利通区 | 2025-06-01 | 卫健局 | 1250 | [7 empty] | 1250 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
85 |  | 孙家滩三道沟治理工程 | 新建 | 三道沟治理长度 5.36公里，新建护岸 8.87公里，配套建筑 9 座。 | 利通区 | 2025-07-01 | 水务局 | 1352 | [7 empty] | 1352 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
86 |  | 孙家滩大白驿子沟综合治理工程 | 新建 | 治理沟道长度4.94公里，大白驿子沟新建护岸22处，护岸总长5.84公里，箱涵2座，铺设巡护道路长3.6公里。岌岌沟导洪沟砌护长1.04公里，翻建桥涵3座，新建陡坡1座。 | 利通区 | 2025-07-01 | 水务局 | 1326 | [7 empty] | 1326 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
87 |  | 金积镇田桥村现代设施农业产业园建设三期项目 | 新建 | 新建日光温室36栋，占地面积为132余亩，单座尺寸为80米*15米*5.5米，标准耳房36座。同时配套室外水电及场地硬化等工程。 | 田桥村 | 2025-06-01 | 金积镇 | 500 | [7 empty] | 500 | 田桥村一般户960户3062人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户4人。
88 |  | 金积镇2025年中心镇建设项目 | 新建 | 对金积镇东门村清洁煤场、西门村阳光玫瑰葡萄产业园、大庙桥村大社区建设等基础设施进行改造提升，并对油粮桥村清五沟进行沟道治理。 | 金积镇 | 2025-06-01 | 金积镇 | 1500 | [7 empty] | 1500 | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户
89 |  | 金积镇2025年老旧日光温室改造提升项目 | 新建 | 对金积镇大庙桥、秦坝关、郝渠村100座老旧日光温室进行改造提升；配套成品彩钢板耳房75座。 | 金积镇 | 2025-07-01 | 金积镇 | 1000 | [7 empty] | 1000 | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户
90 |  | 上桥镇涝河桥村红色村庄改造项目 | 续建 | 研学基地室内改造600平方米，广场及周边步道改造900平方米，木栈道铺装400平方米，绿化提升5500平方米，配套文化墙、硬化道路改造、沟渠砌护、公厕等。 | 涝河桥村 | 2025-03-18 | 上桥镇 | 500 | [7 empty] | 500 | 涝河桥村一般户1117户3318人，其中：脱贫户212户931人、监测户1户2人。
91 |  | 东塔寺乡石佛寺村和美乡村试点建设项目 | 新建 | 新建停车场1454平方米，新建拱棚3座，面积共9525平方米；新建公厕86平方米。新增公交站台2座；原有路灯改造76盏；安装高清摄像头50个；新增太阳能路灯15盏。 | 石佛寺村 | 2025-03-01 | 东塔寺乡 农业农村局 | 535 | [7 empty] | 535 | 石佛寺村一般户822户2452人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户1人。
92 |  | 板桥乡任桥村和美乡村示范村建设项目 | 新建 | 新建葡萄产业实践长廊1500平方米，村民文娱休憩驿站1处（2500平方米），空气源+光伏采暖系统2套，配套完善农业科普中心、“一站式服务”中心等公共服务功能室基础设施；绿化增植3000平方米，面包砖铺装3500平方米，混凝土硬化道路11000平方米等。 | 任桥村 | 2025-03-01 | 板桥乡 农业农村局 | 550 | [7 empty] | 550 | 任桥村一般户617户2387人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户4人。
93 |  | 金积镇2025年农村生活污水治理项目 | 新建 | 建设一体化污水提升泵站 2 座，污水检查井144座、压力排水阀门井14座、化粪池3座。铺设双壁波纹管4315.5米、塑料排水管8460米、排水管1600米、混凝土硬化路面破除并修复23662平方米、现状地下管线修复1000米。 | 金积镇 | 2025-07-01 | 生态环境分局 | 1093 | [7 empty] | 1093 | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户
94 |  | 利通区马莲渠乡 2025年农村生活污水治理项目 | 新建 | 建设一体化污水提升泵站 4 座，污水检查井 466 座、沉泥井 116 座、 化粪池4座。铺设双壁波纹管15400米、塑料排水管 11370米，压力排水管1400米，排水阀门井 30 座、修复地下管线 1000米。混凝土硬化路面破除并修复 58400 平方米 。 | 马莲渠乡 | 2025-07-01 | 生态环境分局 | 2396 | [7 empty] | 2396 | 马连渠乡监测户25户78人，无脱贫户
95 |  | 利通区扁担沟全民健身中心建设项目 | 新建 | 新建全民健身中心1座（占地2021.85平方米），配备建设地下消防水池、水泵房及其他附属设施。 | 扁担沟镇 | 2025-07-01 | 文旅体广局 | 706 | [7 empty] | 706 | 扁担沟镇脱贫户1444户6019人，监测户70户297人
96 |  | 扁担沟镇烽火墩村耕地恢复治理项目 | 新建 | 建设规模30442亩，建设内容包括土地平整（树坑清理）、土壤改良、灌溉与排水、田间道路等工程。 | 烽火墩村 | 2025-05-01 | 自然资源局 | 1391 | [7 empty] | 1391 | 烽火墩村一般户343户1337人，其中：脱贫户46户136人、监测户2户11人。
97 |  | 金积镇2025年河渠拜村人居环境整治项目 | 新建 | 面包砖铺装9036平方米，安装混凝土道牙6138米，树池146个；拆除入户桥45座，新建32座；混凝土硬化1992平方米，混凝土路面改造10699平方米；沟渠砌护881米，新建围墙222米；水渠改造及铺设排水管998米，污水检查井29座，雨水口27座。 | 金积镇 | 2025-05-01 | 金积镇人民政府 | 528 | [7 empty] | 528 | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户
98 |  | 金积镇安置楼一期、五期、六期屋面防水改造工程 | 新建 | 金积镇安置楼一期、五期、六期屋面防水进行改造，铺装防水卷材，并修补破损瓦片，安装排水沟等。 | 金积镇 | 2025-06-01 | 金积镇人民政府 | 1500 | [7 empty] | 1500 | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户
99 |  | 金积镇2025年清二沟治理项目 | 新建 | 退水沟整治3000米，整治内容为退水沟清淤，沟底浆砌石砌护，坡面采用空心砖铺装等。 | 金积镇 | 2025-07-01 | 金积镇人民政府 | 580 | [7 empty] | 580 | 金积镇监测户27户74人，无脱贫户
100 |  | 扁担沟镇海子井村、五里坡村人居环境提升项目 | 新建 | 硬化村庄道路14000平方米，白黄路两侧铺设面包砖7800平方米。对白黄路两侧建筑立面进行局部整治，新砌围墙400米，土墙整修600米。补植垂柳、香花槐、樟子松3000株。大门整修60户。配备垃圾箱100个。 | 海子井村、五里坡村 | 2025-07-01 | 扁担沟镇、 农业农村局 | 500 | [7 empty] | 500
101 |  | 金银滩镇沟台村设施农业产业园建设项目（一期） | 新建 | 新建设施温棚11座，室外场地平整 35364.73平方米，道路硬化面积2310.00平方米，面包砖硬化面积199.20平方米，混凝道牙长度161.40米，配套室外给排水、电气工程，电气工程包含室外315箱式变压器，室外太阳能路灯18盏。 | 沟台村 | 2025-04-01 | 金银滩镇、 农业农村局 | 861 | [7 empty] | 861 | 沟台村一般户485户1485人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户8人。
102 |  | 金银滩镇沟台村天然气管道入户项目 | 新建 | 对沟台村辖区内1-4队农户实施天然气管道入户工程。 | 沟台村 | 2025-07-01 | 金银滩镇、 农业农村局 | 500 | [7 empty] | 500 | 沟台村一般户485户1485人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户8人。
103 |  | 金银滩镇沟台村设施农业产业园建设项目（二期） | 新建 | 新建设施温棚12座，室外场地平整44312.94平方米，道路硬化面积 2600.00平方米，面包砖硬化面积261.60平方米，混凝道牙长度211.20米，配套室外给排水、电气工程，室外太阳能路灯15盏。 | 沟台村 | 2025-07-01 | 金银滩镇、 农业农村局 | 1082 | [7 empty] | 1082 | 沟台村一般户485户1485人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户8人。
104 |  | 金银滩镇丰产沟水环境综合治理项目 | 新建 | 治理沟道总长8.8公里;岸坡砌护长度8.8公里;新建及改建建筑物62座，栽植乔木1.76万株。 | 金银滩镇 | 2025-07-01 | 金银滩镇、 生态环境分局 | 655 | [7 empty] | 655 | 金银滩镇脱贫户112户404人，监测户22户72人
105 |  | 古城镇左营村市场基础设施改造建设项目 | 新建 | 对左营村市场进行消防工程改造，包含：室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明与疏散指示系统、防排烟系统、灭火器系统等。新建泵房及水池一座等基础设施。 | 上桥镇河桥村 | 2025-07-01 | 古城镇、 商务局 | 605 | [7 empty] | 605 | 涝河桥村一般户1117户3318人，其中：脱贫户212户931人、监测户1户2人。
106 |  | 上桥镇民俗体验区天然气入户项目 | 新建 | 涝河桥村一、二、四、九队及牛家坊半里街铺设天然气管道入户，共计8公里。 | 利通区 | 2025-07-01 | 上桥镇、 农业农村局 | 885 | [7 empty] | 885 | 利通区脱贫户1931户8120人，监测户215户753人
107 |  | 东塔寺乡新宁河东岸现代农业示范基地（二期）建设项目 | 新建 | 项目占地255.63亩，新建日光温室29栋，配套室外给水、电气、路灯等工程。 | 东塔寺乡 | 2025-06-01 | 东塔寺乡、 农业农村局 | 860 | [7 empty] | 860 | 东塔寺乡监测户11户30人
108 |  | 集镇区基础设施提升项目 |  | 在集镇核心区，实施应急疏散避难广场、客运站建设、农产品集散中心项目，加大应急处突能力、交通疏散能力、农产品销售等建设，推动郭家桥乡积极融入高铁东城服务圈建设。 | 刘家湾村 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 580.95 | [7 empty] | 580.95 | 刘家湾村一般户754户2869人，其中：脱贫户0户90人、监测户1户3人。
109 |  | 马家大湾村农村老年助餐点项目 |  | 利用现有房屋资源，配备农村老年助餐点设施电灶一体化设备、厨房用具、烤箱、餐具、保鲜柜、消毒柜、储藏柜、冰柜、桌椅、开水箱等农村老年助餐点设施。 | 马家大湾村 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 15 | [7 empty] | 15 | 马家大湾村一般户424户2016人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户2人。
110 |  | 杨家岔村渠道砌护项目 |  | 对上中渠下游2队农渠渠道砌护450米铺设U120型板，安装闸口4个。 | 杨家岔村 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 10 | [7 empty] | 10 | 杨家岔村一般户1117户3318人，其中：脱贫户0户0人、监测户3户6人。
111 |  | 山水沟村基础设施设施改造提升项目 |  | 对山水沟村1、2、3队巷道路予以硬化，共计7.3445千米，对七队铺砖2.512千平米，切实解决群众出行不便、出行难的问题。 | 山水沟村 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 516 | [7 empty] | 516 | 山水沟村一般户1365户3922人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户6人。
112 |  | 吴家桥村渠道砌护项目 |  | 对4、7队渠道砌护其中，浆砌石砌护100米，U50农渠砌护700米。 | 吴家桥村 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 10 | [7 empty] | 10 | 吴家桥村一般户956户2707人，其中：脱贫户0户0人、监测户2户9人。
113 |  | 清水沟村腰带沟渠道砌护项目 |  | 1、新加43号渠1-2支U120农渠200米，2、庙亮子沟下支渠U50农渠200米，3、庙梁子沟支渠U100农渠200米，生产路桥一座。4、退水口一个、5米方涵一个、闸口一个。 腰带沟道路硬化5条(400米*3米，200米*5米，200米*4米，150米*3米）翻修3条*200米共600米。 | 清水沟村 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 70 | [7 empty] | 70 | 清水沟村一般户878户2583人，其中：脱贫户0户0人、监测户1户2人。
114 |  | 涝河桥村五队牛区道路硬化给排水及亮化项目 |  | 东西向巷道2条每条长440米、宽5米。南北向主路2条，每条长220米、宽8米。安装路灯60盏（包含四队牛区路灯）。建设桥梁两座连接主路。 | 郭家桥乡 | 2025.12 | 郭家桥乡人民政府 | 70 | [7 empty] | 70 | 郭家桥乡监测户14户41人
(三） | 农村公共服务
(四） | 农村道路建设
五、 | 乡村治理和精神文明建设
（一） | 农村精神文明建设
（二） | 乡村治理示范创建
六、 | 其他
... | ........
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2024年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
填表人： |  |  | 联系电话：