附件

序
号	项目名称	项目承担单位	项目建设地点	项目验收情况	验收
结果	拟兑付资金（万元）	备注
1	利通区2025年畜禽生产性能测定项目	宁夏金宇浩兴奶业研究院	五里坡奶牛科技中心	批复建设内容	服务内容：1.检测指标包括产奶量、乳脂率、乳蛋白率、乳糖率、总固形物、体细胞数、尿系氮等。2.每头牛每个泌乳期不少于6次检测，全年参测奶牛不少于14000头，每批次测定出具奶牛生产性能测定（DHI）数据分析报告。补贴标准：每头参测奶牛按照50元/头给子补助，补助上限原则上不超过70万元。	合格	42
任务完成情况	通过查验项目资料及现场验收，截至2025年7月29日，参测奶样共76771头/份，实际测定有效样品75112头/份，共出具奶牛DHI检测报告79份，测定任务量过半，测定数据、档案及报告查验，均符合项目要求，拟向宁夏金宇浩兴奶业研究院支付60%的进度资金。
利通区2025年畜禽生产性能测定项目中期验收结果公示表