附件

	序
号
	项目名称
	项目承担单位
	项目建设地点
	项目验收情况
	验收
结果
	拟兑付资金（万元）
	备注

	1
	利通区2025年畜禽生产性能测定项目
	宁夏金宇浩兴奶业研究院
	五里坡奶牛科技中心
	批复建设内容
	服务内容：1.检测指标包括产奶量、乳脂率、乳蛋白率、乳糖率、总固形物、体细胞数、尿系氮等。2.每头牛每个泌乳期不少于6次检测，全年参测奶牛不少于14000头，每批次测定出具奶牛生产性能测定（DHI）数据分析报告。补贴标准：每头参测奶牛按照50元/头给子补助，补助上限原则上不超过70万元。
	合格
	42
	

	
	
	
	
	任务完成情况
	通过查验项目资料及现场验收，截至2025年7月29日，参测奶样共76771头/份，实际测定有效样品75112头/份，共出具奶牛DHI检测报告79份，测定任务量过半，测定数据、档案及报告查验，均符合项目要求，拟向宁夏金宇浩兴奶业研究院支付60%的进度资金。
	
	
	


利通区2025年畜禽生产性能测定项目中期验收结果公示表
 
