## Sheet1
附件2：
利通区2022年“全国农业科技现代化先行县”共建工作 二、“四个亮点工程”任务清单
序号 | 共建工程名称 | 主要内容 | 责任领导 | 责任单位 | 完成时限 | 技术负责单位 | 技术负责人
1 | 金积镇农业产业强镇设施农业标准化种植示范基地建设项目 | 1、金积镇芦沟闸村建设设施农业标准化种植示范基地，建设38座模块化主动采光蓄热日光温室，配套建设供水、排水、电力、道路等基础设施。 2、在大庙桥改造提升现有老旧闲置二代温棚25座，对前后屋面、钢架、卷帘机、棉被等设施进行改造，提升现有种植基础。 3、拆除秦坝关村老旧闲置温室，打造高标准、现代化育苗中心（在秦坝关村建设育苗棚8座、大庙桥村建设育苗棚2座），加快蔬菜优良品种引进和培育。 4、建设金积镇宁夏长燃智慧物流园，构建以智慧物流、仓储冷链、交易信息等功能于一体的集配中心。 5、建设400吨冷藏库一座，提升露地蔬菜的冷藏能力。 6、建设5000平米尾菜综合处理中心一座。集中处理蔬菜分拣打包过程中产生的大量尾菜，减少尾菜对环境造成的影响。 | 马铁斌 | 金积镇人民政府 | 2022-10-01 | 农科院 园艺所 蔬菜博士工作站 | 桑婷博士（对设施温棚、育苗温室建设提供建议；建设后积极对接进行技术成果转化）
2 | 5G观光牧场建设项目 | 在尚乐公司新建存栏5000头规模养殖场1座，购置自动挤奶设备1套，数控系统1套。 | 辛建平 | 利通区农业农村局 | 2022-06-01 | 利通区现代农业产业园服务中心 | 孙文华
3 | 奶业数字管理中心建设项目 | 在国家现代农业产业园建设产业园监管与服务系统、奶牛规模养殖场智能化生产管理系统、奶牛规模养殖场信息数据库、数字牧场示范建设等。 | 辛建平 | 利通区农业农村局 | 2022-06-01 | 利通区现代农业产业园服务中心 | 马黎明
4 | 盐碱地改良高标准农田建设项目 | （四）在利通区郭家桥乡马家大湾村实施盐碱地改良高标准农田建设项目7000亩。实施灌溉与排水工程、土壤改良工程、平田整地工程、田间道路工程、农田防护林工程。 | 辛建平 | 利通区农业农村局 | 2022-11-01 | 利通区农建中心 | 何继涛