## 利通区12
利通区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改措施清单进度表
填报单位： 联系人： 联系电话： 时间：
序号 | 整改任务 | 整改目标 | 整改时限 | 整改措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 工作进展情况
1 | 任务1（自治区措施清单任务1）：一些地方和干部对贯彻新发展理念缺乏深刻理解，不能正确把握发展和保护的关系，有的认为宁夏当务之急还是尽快发展，生态环境保护过得去就行；有的认为西北地区自然条件差，短期内改善生态环境不太可能。实际工作中，对宁夏生态环境的脆弱性缺乏足够认识，忽视生态环境容量和资源承载能力，一心只想铺摊子、上项目、扩规模，甚至在黄河岸边布局工业园区、上马高污染项目。对一些突出生态环境问题，存在熟视无睹、推诿扯皮的情况，缺乏主动担当的责任意识，经常是上级提出要求、媒体曝光后才进行整改。 | 持续深入贯彻落实习近平生态文明思想，树牢新发展理念，压实生态环境保护责任，推动黄河流域生态保护和高质量发展，提升生态文明建设和生态环境保护水平。 | 立行立改并长期坚持 | （一）提高政治站位，贯彻新发展理念。坚持把学习习近平生态文明思想和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神作为深化思想认识的重要抓手，将新发展理念贯彻到经济社会发展各个领域，正确把握发展和保护的关系，及时跟进学习中央、自治区、吴忠市关于生态文明建设与生态环境保护的重大方针政策、法律法规，做到学深悟透、走心走实。每月至少在区委常委会、政府常务会传达学习生态环境保护相关会议、文件精神1次；每季度听取生态环境保护情况汇报1次，在区委理论中心组、政府理论中心组上举办生态环境保护专题辅导或研讨发言不少于1次，做到常学常新、融汇贯通，形成“抓经济必抓生态保护、抓经济首抓生态保护”的思想共识。 | 区委办公室、政府办公室 | 各乡镇，区发改局、工信和商务局、自然资源局、生态环境分局、住建和交通局、水务局、农业农村局
（二）强化生态环境脆弱性认识，大力推动重点行业和重点领域绿色化改造。一是加快产业转型升级，推进企业加快形成绿色化的生产方式，大幅提高工业绿色化、低碳化水平。在绿色食品、装备制造、现代纺织、电子信息等行业，采用先进适用的清洁生产工艺。二是综合运用以案示警、执法检查、失职追责等工作措施，闭环推进《吴忠市利通区生态环境保护网格化监管机制》，对全区“两高”项目、养殖园区、工业企业等重点行业领域，实行“乡镇部门包片、干部职工包企”的网格化包抓和考核，每月开展1次多部门联合执法检查，倒逼干部职工、企业负责人牢固生态环境保护“红线”“底线”思维。三是严格依法依规进行审批，联合金积工业园区，市工信局、市发改委等市直部门，切实加强“两高”项目、工业园区审批管控，突出环评、能评等关键性因素审核，确保“两高”项目“零新增”，工业园区建设符合各项规定。
（三）主动担当履职，全面加强生态环境问题整改销号。一是成立利通区贯彻落实中央生态环境保护督察反馈意见整改工作领导小组，制定《利通区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改方案》，强化组织领导和责任落实，各乡镇、各有关部门（单位）主要领导亲自研究部署、亲自督办落实中央生态环境保护督察反馈意见整改工作，突出抓重点、补短板、强弱项，高标准落实督察整改意见，高质量整治环境突出问题，确保每一个问题都一抓到底，每一条意见都全面落实。二是建立吴忠市利通区生态环境保护突出问题整改销号推进机制，对中央第四生态环境保护督察组反馈的11个问题和63件信访举报案件实行一月一督查、一季一通报措施，对连续2次通报的部门、乡镇实行约谈提醒措施，确保反馈问题及信访举报案件整改销号到位。三是建立生态环境考核机制，对本行业、属地发现的生态环境问题，重点对缺乏担当、熟视无睹、推诿扯皮等情况实行“黑榜”“红榜”考核，对凡是上级提出、媒体曝光后进行整改的单位负责人，每通报3次录入“黑榜”1次，按程序提交区纪委监委进行处置；对发现环境污染问题苗头便及时进行处置，且处置措施得当，未引起更严重环境污染问题的单位负责人，按次录入“红榜”，在年末效能目标考核过程中酌情予以加分。
2 | 任务2(自治区措施清单任务6)：宁夏单位地区生产总值能耗和电耗分别为全国平均水平的4倍和2倍，但一些地方仍对遏制‟两高”项目盲目上马认识不足，未批先建问题突出。 | 坚决遏制“两高”项目盲目上马 | 立行立改并长期坚持 | （一）全面贯彻落实习近平总书记关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的重要指示精神，坚定不移转方式、调结构、换动能，协同推进降碳、减污、扩绿，加快产业转型升级步伐。加大重点领域节能降耗力度，加快实施能耗“双控”“五大行动”，强化能耗“双控”研判预警调度，把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为一项政治任务抓紧抓实抓好。全力开展能耗“双控”工作，严禁违规建设“两高”项目，严格控制新上“两高”项目，切实推动经济社会发展全面绿色低碳转型。联合市发改、工信，金积工业园区等部门，强化能耗“双控”属地责任和企业主体责任，协调金积工业园区将工业能耗指标分解至重点用能企业，严格控制能耗总量，落实工信部门领导包抓机制，重点针对金积工业园区常信化工、岩鑫冶炼、同盛化工3家重点用能企业，工信部门全过程监管企业用能情况。 | 区发改局 | 工信和商务局、生态环境分局
（二）聚焦有色、石化、化工、建材等重点行业，加强与国网吴忠电力公司电力运行负荷监测联动，提前研判企业能耗态势，及时预警提醒。配合金积工业园区重点对年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业开展节能诊断。严格执行阶梯电价和差别电价政策，对未完成能耗控制目标和未严格落实“双控”措施的企业取消优惠政策享受资格。
（三）从严执行重点能耗行业准入标准，严格落实《产业结构调整目录》《自治区能耗双控产业管控目录》相关要求，做好新建、改建、扩建项目审批和备案审查工作，把好项目准入关，对能耗强度高于全区单位工业增加值能耗强度水平的项目、未能落实能耗指标的项目，一律停批停建。狠抓节能降耗，严控高耗能、高污染行业产能规模，倒逼落后产能退出。积极配合市工信局动员高耗能企业做好节能评估审查。突出抓好工业、建筑、交通等重点领域节能工作，全面履行重点用能企业节能目标主体责任，推动经济社会绿色发展水平不断提升。
（四）再次开展全区在建“两高”项目排查整治工作，严肃处理未批先建的“两高”在建项目。严把招商引资环境保护准入关口，严格项目准入，提高产业准入门槛，对于我区限制发展产业名录的项目，不允许引进落地。围绕自治区九大产业和利通区十大特色产业，实施招商引资，针对对接洽谈、落地的项目将能耗情况前置，针对能耗需求量在5000吨标准煤以上的项目原则上不引进。鼓励引导企业加快实施以工艺改造、设备升级为主的技术改造，力争在降本增效、节能降耗等方面实现新突破。
3 | 任务3（自治区措施清单任务16）：宁夏回族自治区第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”整改任务共98项，自治区上报未达到序时进度3项，经现场核查，实际未达到序时进度的有8项。有的地方和部门存在消极应对、敷衍整改现象。 | 对未彻底整改到位的问题，盯办督办，逐一推动问题整改。 | 立行立改并长期坚持 | （一）对中央生态环境保护督察及“回头看”整改任务中涉及利通区的整改任务，再次开展“回头看”，建立问题清单、责任清单等，明确整改主体，限时逐项核实整改销号情况，严防问题反弹，坚决杜绝虚假整改、表面整改、敷衍整改。对生态环境保护工作不作为、慢作为、乱作为或对整改工作不重视、安排部署不及时，以及表面整改、虚假整改、敷衍整改等问题的，按照干部管理权限依规依纪依法严肃追究相关人员的责任。 | 生态环境分局 | 区委统战部，区发改局、工信和商务局、自然资源局、生态环境分局、住建和交通局、水务局、农业农村局、综合执法局、环卫生中心，各乡镇，
（二）严格落实整改销号条件、工作程序、档案收集、结果备案、督查问责等具体要求，实行清单销号管理，整改一个、验收一个、销号一个，确保件件有着落、事事见成效。
（三）按照有关要求及时通过利通区政府门户网站向社会公开各乡镇、各有关部门（单位）整改方案和整改落实情况，主动接受社会监督，努力营造良好氛围，切实提升整改实效。
4 | 任务4(自治区措施清单任务26)：宁夏全域位于黄河中游，长期以来水资源粗放利用，2020年万元GDP耗水量178.6立方米，是全国平均水平的2.7倍，在沿黄9省区中排名末位，黄河流域水生态、水环境保护工作亦存在较大差距。 | 达成或超过自治区万元GDP用水量年度下降目标 | 立行立改并长期坚持 | （一）深化用水权改革工作，坚持“四水四定”，巩固节水型社会建设成果。对全区工业企业用水进行全面摸排。一是按照宁夏2020年颁布的最新用水定额对辖区内用水企业进行用水量复核和确权，对超出定额的用水量实行超定额累计加价制。二是按照自治区下发的“十四五”用水管控指标，将指标细化到各行业。将工业、农业用水总量严格控制在“十四五”用水管控指标内。三是2022年开始对无偿取得用水权的工业企业征收用水权使用费，对没有用水权的新建改扩建企业执行市场交易取得用水权后开始供水。通过以上三项措施倒逼企业节水，落实水资源刚性约束。 | 区水务局 | 各乡镇，发改局、工信和商务局、农业农村局、生态环境分局
（二）按照《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》要求，采用先进的用水工艺和水处理技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率，减少水资源的损耗。大力实施现代高效节水农业项目，因地制宜推广喷滴罐、水肥一体化、灌溉自动化等现代节水技术。编制完成《吴忠市利通区“十四五”现代高效节水农业发展规划》和《吴忠市利通区高标准农田建设规划（2021年－2030年）》，到2025年完成渠灌改滴灌面积2.0万亩，累积建成高效节水面积达到28万亩，到2030年累积建成高标准农田面积50.54万亩。
（三）以源头治理为重点，积极推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。确保黄河吴忠市出境叶盛桥断面水质保持在二类，清水沟、南干沟等区控断面水质保持在四类及以上，金积饮用水水源地水质保持稳定，农村黑臭水体治理率达到自治区考核要求。
5 | 任务5(自治区措施清单任务33)：2018年，宁夏宝丰能源集团与吴忠市利通区签订了年取用1484.8万立方米黄河水的水权转换协议，至督察进驻时项目已建成并开始取水，但承诺的1.8万亩高效节水灌溉工程始终未建成。 | 高效节水灌溉工程建成并投入运行 | 立行立改并长期坚持 | 2022年4月底前，完成水权交易1.8万亩高效节水灌溉工程建设任务。立足辖区各乡镇产业规划和高效节水灌溉项目建设需求，科学选择相对集中连片、土地集中经营、节水潜力大、骨干水源有保障的引黄自流区域开展水权交易高效节水灌溉项目建设工作，实施水权交易高效节水灌溉项目2个，总建设规模1.92万亩，分别为2021年利通区汉渠灌域高闸镇高闸村、韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程和2021年利通区东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程，计划于2022年4月底前建设完成并投入运行，通过灌溉专业合作社的科学运营管理，在保障指标节水量的基础上，最大限度发挥高效节水作用，减少水资源浪费。 | 区水务局 | 高闸镇，区发改局、自然资源局、农业农村局、文旅体广局
6 | 任务6(自治区措施清单任务40)：2020年宁夏农业取水量58.64亿立方米，占取水总量的83.5%，农业耗水量占全区总耗水量的78.4%，灌溉水有效利用系数仅为0.551，低于全国平均水平。 | 大力发展现代高效节水农业，灌溉水有效利用系数达到0.58以上 | 立行立改并长期坚持 | （一）加快发展现代高效节水农业，大力实施现代高效节水农业项目，因地制宜推广喷滴罐、水肥一体化、灌溉自动化等现代节水技术。编制完成《吴忠市利通区“十四五”现代高效节水农业发展规划》和《吴忠市利通区高标准农田建设规划（2021年－2030年）》，到2025年完成渠灌改滴灌面积2.0万亩，累积建成高效节水面积达到28万亩，到2030年累积建成高标准农田面积50.54万亩。 | 区农业农村局 | 各乡镇，区发改局、水务局
（二）全面深化用水权改革。一是改革基层水利服务组织，在10个农业乡镇成立灌溉服务专业合作社10个，通过专业化、精细化的管理，大幅减少农业灌溉浪费水现象，提高管理节水能力。二是通过已建设的信息化、测控一体化闸门等先进的水利设施，提高灌溉的精度和效率。执行自治区新颁布的灌溉定额，按照农业用水定额管理、总量控制的原则，落实水资源刚性约束。三是推进农业水价综合改革，建立精准补贴和节水奖励机制。执行农业灌溉运行水价，发挥水价杠杆作用。建立节水奖励机制，农业节水每方奖励0.03元，对节水户、灌水员、灌溉服务组织等供用水各环节的人员进行奖励，激发供水所有环节的节水动力。建立精准补贴机制，对应用高效节灌工程进行灌溉且全年用水没有超定额的种植户，每亩补助5元的精准补贴，提高节水设施的利用率，激发节水动力。通过以上三项措施争取实现农业节水5%的目标。
7 | 任务7(自治区措施清单任务46)：督察还发现，宁夏生活垃圾处理隐患较多。全区约70%的生活垃圾通过填埋场处理，但一些填埋场配套治理设施不健全，甚至长期“带病运行”，环境污染隐患突出。 | 全面整改存在的问题，确保填埋场设施完善，消除环境污染隐患 | 立行立改并长期坚持 | （一）委托第三方专业机构，对辖区内生活垃圾填埋场进行全面“体检”，重点围绕超期超库容、设施不健全等短板弱项问题，建立清单台账，分类施策、精准发力，确保各类处理设施的处理能力、工艺标准满足生活垃圾处理需求，彻底解决“带病运行”问题。对生活垃圾填埋场定期开展地下水、大气监测等工作，消除环境污染隐患。 | 城乡环境卫生管理中心 | 各乡镇，生态环境分局
（二）监督垃圾焚烧发电处置企业提升垃圾焚烧处理能力，解决农村生活垃圾焚烧处置费补助标准低，农村生活垃圾没有完全进行焚烧发电处置的问题，确保生活垃圾最大限度得到焚烧处理。加强生活垃圾处置企业监管，聚焦焚烧、填埋、渗滤液处置等重点环节，建立定期检查和不定期抽查机制，督促企业做到减少填埋、应烧尽烧，确保生活垃圾最大限度得到焚烧处理，减少生活垃圾填埋量。
8 | 任务8(自治区措施清单任务51)：宁夏三面环沙、干旱少雨，生态本底脆弱，一旦遭到破坏修复难度很大。但一些地方无视生态破坏的严重后果，违规开采破坏生态问题多发频发，一些重要生态系统修复保护不力。 | 遏制违规开采和破坏生态环境行为，切实加强生态系统修复保护 | 立行立改并长期坚持 | （一）坚持系统思维，进行综合治理。坚决贯彻黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设目标。全面落实自治区生态立区战略，切实增强生态环境保护的思想自觉和行动自觉，强化责任落实，坚决推进问题整改。执行最严格的生态环境保护制度，成立生态环境保护工作专班，加强日常巡查，针对破坏生态的案件做到“有案必查，违法必究”，特别是对违规开采造成生态环境和资源严重破坏的责任人，实行“一案双查”，依法依规追责问责，切实保护好生态环境。 | 区自然资源局 | 各乡镇，政府各部门
（二）牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持以水定绿、以水定林原则，在生态脆弱区采取宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的综合修复措施，全力推进生态修复建设。全面推行林长制，构建森林资源管理机制，实行林草网格化管理，形成“党政主导、分级管理、地方负责、行业监管、社会参与”的森林和草原管理保护体系，实现森林草原管理保护全覆盖，坚决守好生态环境生命线。2022年预计投资5700万元完成绿化造林46200亩，其中新造林16200亩（包括生态防护林2000亩，灌木林9600亩，经济林4270亩，美丽村庄建设330亩）；未成林补植补造和退化林改造10000亩；封山育林20000亩。退化草原生态修复10000亩。
（三）按照“绿色发展、生态优先”的原则，编制利通区“十四五”绿化规划，通过项目带动并引导社会资本参与，完成生态建设任务21.58万亩，其中：人工造林7.26万亩，末成林抚育提升6.1万亩，完成湿地保护修复6.32万亩，退化草原修复2万亩，美丽乡村建设40个。力争到2025年全区森林覆盖率达到12.12%，草原综合植被覆盖率达到55.3%，湿地保护率达到35%。
9 | 任务9(自治区措施清单任务57)：2016年国家《湿地保护修复制度方案》要求，省级林业主管部门会同有关部门制定地方重要湿地和一般湿地认定标准和管理办法，发布地方重要湿地和一般湿地名录。督察发现，宁夏仅将国家重要湿地和自治区级重要湿地纳入名录管理，未按要求建立和发布一般湿地名录，造成一般湿地保护不力，部分湿地划界不严格，甚至被违规占用、虚假增补。自治区林业和草原部门2020年对湿地增补审核把关不严，17万亩新增补湿地中存在虚假增补情况，占地56亩的沙湖垃圾填埋场甚至被作为“一般湿地”增补进湿地范围。 | 分批认定和发布一般湿地名录，核查和调整湿地图斑，保护湿地生态安全 | 立行立改并长期坚持 | （一）严格按照《宁夏回族自治区湿地名录认定及管理办法》等要求，积极配合吴忠市自然资源局，分批认定发布一般湿地名录，向社会公开湿地名称、四至范围、湿地面积、湿地类型等信息内容，同时采取措施加强对一般湿地的保护。 | 区自然资源局 | 各乡镇
（二）严格对照自治区湿地数据库，对辖区湿地斑块、面积进行认真自查核实，对不符合标准的湿地进行恢复或按照“占补平衡”的原则重新划定补录，保证湿地增补质量。
（三）建立长效机制，加强我区的湿地监督管理，严格保护湿地的生物多样性，增强湿地生态功能。区自然资源局和各乡镇落实日常巡查制度，严格实行湿地保护措施。
10 | 任务10(自治区措施清单任务58)：吴忠市在划定湿地保护范围时，将部分耕地、建设项目等不具备湿地功能的已占地块划入湿地，一些重要湿地反而未纳入保护范围，现场检查发现多处湿地图斑与实际情况明显不符。 | 核查和调整湿地图斑，维护湿地生态功能及生物多样性 | 立行立改并长期坚持 | （一）严格按照自治区湿地数据库，积极配合吴忠市自然资源局对我区湿地图斑进行全面核查，对已划入湿地保护范围的耕地或建设项目等不具备湿地功能的斑块，严格按照程序调整地类，划出湿地保护范围，做到账实相符。 | 区自然资源局 | 各乡镇
（二）严格按照《宁夏回族自治区湿地名录认定及管理办法》的要求，积极配合吴忠市自然资源局，对我区现有湿地进行梳理，将中营堡湖和漁光湖等符合重要湿地条件按程序补划为自治区重要湿地，该项工作目前已完成专家评审，正在按照程序进行申报。
11 | 任务11(自治区措施清单任务71)： 2020年宁夏一般工业固体废物综合利用率仅为42%，低于全国平均水平。 | 加大工业固体废物综合利用项目招商、建设力度，稳步提高一般工业固体废物综合利用率 | 立行立改并长期坚持 | （一）协助配合市工信局，加大工业固体废物综合利用项目招商、建设力度，组织实施一批粉煤灰、脱硫石膏、工业废渣等固体废物综合利用项目。引导和鼓励建筑企业使用以粉煤灰、工业脱硫石膏、煤矸石等工业固废为原料的新型墙体材料、装饰装修材料等，政府投资项目优先使用绿色建材产品，提高筑路固废利用量，在公路工程项目设计、施工方面大力推广粉煤灰做路面基层材料。开展绿色建材应用工程示范，政府投资工程优先设计使用绿色建材产品。严格落实“限粘禁实”政策，全面淘汰砖瓦轮窑、普通挤砖机等落后设备。 | 工信和商务局 | 区发改局、住建和交通局、生态环境分局
（二）配合金积工业园区，鼓励宁夏锦和星再生资源发展有限公司、建基砼业等企业与金积工业园区产生粉煤灰等上游化工企业协同发展，提高利废能力。
（三）配合市上严格控制工业固废增量，强化煤炭消费总量控制目标管理，严格落实新建耗煤项目煤炭减量等量替代，新建年产工业固废5000吨以上工业项目，其环评报告必须明确固废综合利用措施和途径，综合利用率不低于80%，否则不予环评批复，项目不得开工建设。