## 3月份计划开工项目
附件1
利通区2021年3月份计划开工项目前期工作进展情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2020年已完成投资 （万元） | 2021年 计划投资（万元） | 投资 性质 | 项目前期工作进展情况 | [6 empty] | 开复工形象进度 | 完成投资 （万元） | 计划开复工日期 | 包抓责 任领导 | 责任单位 | 责任人
[9 empty] | 项目立项 | 土地 报批 | 土地招拍挂或划拨 | 规划 许可 | 施工 招标 | 环评 | 施工 许可
| 合计 | 65 |  |  | 1080721.76 | 356401 | 468512.68 | [9 empty] | 320
1 | 利通区中核200MWp光伏复合发电项目 | 续建 | 单晶硅光伏组件、直流汇流箱、箱逆变、主变压器、集电线路、送出线路 | 2020-2021 | 92200 | 56000 | 36200 | 企业投资 | 备案2020-640000-44-02-011545 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 升压站工程完成50%，光伏区工程完成30%，110kV送出工程完成20% |  | 2021-03-01 | 李玉山 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
2 | 三峡新能源利通区五里坡发电有限公司风力发电建设项目 | 续建 | 建设70mw风力发电设施，装机容量75MW，场内布置28台2500kW风机 | 2020-2021 | 50000 | 10000 | 40000 | 企业投资 | 备案2020-640302-44-02-010938 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成现场三通一平、升压站生活区（办公用房、辅助用房、危废间、消防泵房）土建工程 |  | 2021-03-01 | 陈 宇 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
3 | 利通区海子井50MW光伏发电项目 | 续建 | 建设容量50MWp集中光伏电站 | 2020-2021 | 20000 | 12600 | 7400 | 企业投资 | 备案2020-640302-44-03-007567 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成整体工程量的90%，全容量并网发电 |  | 2021-03-01 | 赵 峰 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
4 | EGO吴忠新经济产业发展中心项目 | 续建 | 建设100000平方米的新商业的智慧社区，并配套基础设施 | 2019-2022 | 100000 | 55000 | 30000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 1#、8#楼基础已开挖，2#、3#楼基础已经完成，其他建设内容已全部主体封顶 |  | 2021-03-01 | 张志军 | 发展和改革局 | 田 升
5 | 宁夏风汇新能源发电项目 | 新建 | 建设总装机容量20MW的新能源发电设施，8台风机、一座升压站，建设用地16.752亩 | 2021 | 14000 |  | 14000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行场地平整和道路建设施工 |  | 2021-03-01 | 周忠德 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
6 | 2021年利通区充电设施建设项目 | 新建 | 在政府停车场、加油站、供电所等公共区域建设充电桩40座 | 2021 | 1100 |  | 1100 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成项目备案 |  | 2021-03-01 |  | 发展和改革局 | 田 升
7 | 吴忠市昊元机动车检测有限公司二期扩建项目 | 新建 | 总占地面积7470.6平方米，检测车间建筑面积1800平方米，公共停车场面积5670.6平方米。新建四条机动车检测线，其中外检检测线两条，排放污染物检测线三条，超重车辆检测线一条 | 2021 | 1100 |  | 1100 | 企业投资 | 2020-640302-82-03-007194 | 吴政土批字〔2019〕18号 | 已完成 | 地字第640300202000048号 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理中 | 项目前期手续已办理完成 |  | 2021-03-01 |  | 发展和改革局 | 田 升
8 | 杜优素羊杂碎非物质文化遗产品牌餐饮展示店建设项目 | 新建 | 总建筑面积1500平方米，建设非物质文化遗产展示区300平方米，建设游客接待中心500平方米，建设非物质文化遗产展示区300平方米，包含羊杂制作技艺非物质文化遗产的展示和培训中心；建设游客接待中心500平方米，包含食品特色展区、接待区等 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 企业投资 | 备案20206403026203008391 | 不需办理 | 吴自然（协议合）字2019-04号 | 建设工程规划许可证建字第GHX2020063号 | 已完成 | 不需办理 | 建筑工程施工许可证64210120200828GJ03-44 | 项目前期手续已办理完成 |  | 2021-03-01 |  | 发展和改革局 | 田 升
9 | 利通区2020幼儿园建设项目 | 续建 | 建设4个幼儿园，其中利通区第三幼儿园建设12个保健室、第四幼儿园建设15个保健室、金积中心幼儿园建设18个保健室、东塔寺乡幼儿园建设4050平方米的幼儿园，并配套基础设施、购买相关设备 | 2020-2021 | 8626 | 4176 | 4450 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]10号、11号、14号 | 东塔寺乡幼儿园：吴城选2018001、第三幼儿园：吴自然资函﹝2019﹞175号、金积中心幼儿园：吴自然资函﹝2019﹞175号、第四幼儿园：用字第640300202000003号 | 东塔寺乡幼儿园：吴国土（划）字2018-20号、第三幼儿园：吴自然（划）字2020-01号、金积中心幼儿园：吴自然（划）字2020-02号 | 东塔寺乡幼儿园：建字第GHX2019092号；第三幼儿园：建字第GHX2020029号；金积中心幼儿园：建字第GHX2020028号 | 东塔寺乡幼儿园、第三幼儿园、金积中心幼儿园已完成 | 东塔寺乡幼儿园、第三幼儿园、金积中心幼儿园已完成 | 东塔寺乡幼儿园、第三幼儿园、金积中心幼儿园已完成 | 1.东塔寺乡中心幼儿园已完成主体建设,开始室内砌筑阶段； 2.利通区第三幼儿园和金积中心幼儿园已开工建设； 3.第四幼儿园基础开挖 |  | 2021-03-25 | 杨学武 | 教育局 | 周 茂
10 | 吴忠市第九中学建设项目 | 续建 | 新建2栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼、2栋合班教室、门房、消防水泵房等，配套建设400米标准运动场及室外附属配套工程，并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 8853 | 2200 | 6653 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]6号 | 用字第640300202000005号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 基础开挖 |  | 2021-03-25 | 赵丽亭 | 教育局 | 周 茂
11 | 利通区第二小学建设项目 | 续建 | 扩建1栋综合楼、门房，及室外附属配套工程 | 2020-2021 | 2666 | 600 | 2066 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]7号 | 用字第640300202000019号 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 基础开挖 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
12 | 利通区第八小学建设项目 | 续建 | 扩建一栋4745平方米的综合楼及室外附属配套工程 | 2020-2021 | 1834 | 1000 | 834 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]15号 | 用字第640300202000014号 | 不需办理 | 建字第GHX2020026号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在主体建设阶段 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
13 | 利通区第十七小学建设项目 | 续建 | 新建3栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼，配套建设300米标准运动场及室外附属配套工程，并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 4997 | 2200 | 2797 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]9号 | 用字第640300202000007号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在主体建设阶段 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
14 | 利通区第十八小学建设项目 | 续建 | 新建2栋教学楼、1栋综合楼、门房，配套建设200米标准运动场及室外附属配套工程,并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 3723 | 1670 | 2053 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]8号 | 用字第640300202000004号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在主体建设阶段 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
15 | 吴忠市伊禾农机作业服务有限公司节水增效多熟制生态种植模式研发与应用项目 | 新建 | 在金积建立核心试验示范基地1000亩 | 2021 | 500 |  | 500 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-25 |  | 科学技术局 金积镇 | 马克勤 周立峰
16 | 宁夏丰享农业科技发展有限责任公司规模化奶牛养殖牧场污水生态消纳与资源化关键技术集成示范项目 | 新建 | 创新畜牧养殖废水生态处理新模式，自主创新构建具有知识产权的强化型好氧生态塘结合复合型人工湿地深度净化系统 | 2021年 | 1100 |  | 1100 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-25 |  | 科学技术局 | 马克勤
17 | 宁夏西麒麟生物科技有限公司研发中心建设项目 | 续建 | 位于利通区中药研创基地B区，建设研发中心，总占地面积2770平方米。已完成机电安装工程、展厅装饰工程主体、部分设备仪器搬迁购置 | 2020-2022 | 5000 | 1000 | 1500 | 企业投资 | 备案 2019-640951-14-03-000829 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 整体装修调试安装反渗透纯水设备、生物安全柜3个、发酵罐6组、生化培养箱2组、纯蒸汽发生器、高速离心机、超净工作台等，7月10日进入生产研发。保健品生产许可证已办理，目前销售120万 |  | 2021-03-01 |  | 工信和商务局 | 马铁斌
18 | 宁夏吴忠德悦纺织科技有限公司年产3600吨莫代尔纤维高品质纱线项目 | 新建 | 新上紧密赛络纺纱3万锭，年产3600吨三友莫代尔纤维高品质纱线项目，新增清花、梳棉、粗纱、细纱、自络、滤尘等设备188台套，采用赛络紧密纺生产技术，年内分三期完成 | 2021 | 7000 | 320 | 7000 | 企业投资 | 2101-640951-99-02-822677 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 自动络筒机1台安装调试完毕，细纱机共21台已经进入10台，已完成1万锭，1万锭设备正在选型。 | 320 | 已开工 2021年1月 | 周忠德 | 工信和商务局 | 马铁斌
19 | 宁夏胜杰防腐科技有限公司防腐设备生产制造项目 | 新建 | 租用金银滩镇装备制造园合力万兴现有厂房6800平方米，预购置电炉4台、车床3台、钻床1台、电焊机5台、大型除尘设备1套、8立方永磁变频空压机1台 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 企业投资 | 2020-640302-35-03-013017 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 项目已经备案，正在办理环评、安评等手续，节后职工陆续从无锡来利，工人住宿存在问题 |  | 2021-03-01 |  | 工信和商务局金银滩镇 | 马铁斌 王 瑛
20 | 吴忠市三联汽车驾驶员培训学校有限公司加油站分公司加油加气站改扩建项目 | 新建 | 改建站房、油罐区、LNG/L-CNG装置区、油罐区、加油加气区 | 2021 | 800 |  | 800 | 企业投资 | 已备案 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期开工手续 |  | 2021-03-01 |  | 工信和商务局扁担沟镇 | 马铁斌 刘少荣
21 | 宁夏中海能化石油有限公司吴忠市加油加气站 | 新建 | 建设一座加油、LNG、LNG/CNG、CNG加气、充电站，占地面积10亩，建筑面积3000平米 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020年12月28日，自治区政府土地项目手续已批，正在进行土地挂牌手续 |  | 2021-03-01 | 赵 峰 | 工信和商务局东塔寺乡 | 马铁斌 尤 韬
22 | 中环高科电缆（宁夏）股份有限公司西北高新新能源环保铝合金电缆制造总部基地建设项目 | 新建 | 项目位于金银滩装备制造园，占地80亩。拟定三期投资，一期投资建设电缆标准化生产车间10000平方米，办公及生活设施建筑面积2200平方米，并配套水、电、消防等基础设施，购置高、低压电缆生产、检验及其他配套辅助设备 | 2021-2022 | 25000 |  | 20000 | 企业投资 | 2101-640302-04-01-285586 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 12月份已完成公司注册，项目可行性研究报告已出，1月份办理备案及相关土地报批手续，计划3月份开工 |  | 2021-03-01 | 温丽娟 | 工信和商务局金银滩镇 | 马铁斌 王 瑛
23 | 吴忠卷烟厂2021年“芙蓉王”本地化生产配套改造项目 | 新建 | 建设一条细支烟卷接包生产线，年产量约2.58万箱 | 2021-2022 | 12000 |  | 10000 | 企业投资 | 技改备案 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 已在工信局技术改造备案，目前正在与设备方洽谈设备采购事宜， |  | 2021-03-01 | 闵 波 | 工信和商务局 | 马铁斌
24 | 宁夏丰泰永晟纺织科技有限公司年产2500万米高支高密小提花家纺面料和十万锭纺纱项目 | 新建 | 合并兴德棉织造有限公司，占地面积为73700平方米（约合计110亩）。主要建设织布车间一座、纺纱车间一座，机配件库一座，以及锅炉房、职工餐厅等相关公用辅助工程，并配套建设道路、绿化、水电气暖工程、通信等其它附属设施 | 2021-2023 | 40000 |  | 15000 | 企业投资 | 2102-640951-07-01-672768 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 企业双方就项目事宜已经签约，计划1月份备案，已经注资4000万，5月中旬开工建设 |  | 2021-03-01 | 卓恺浩 | 工信和商务局 | 马铁斌
25 | 吴忠市利通区残疾人托养中心建设项目 | 续建 | 占地5400平方米，建筑面积2300平方米，安装床位60个 | 2020-2021 | 1077 | 100 | 977 | 政府投资 | 吴利发改发[2019]151号 | 吴自然资函[2019]189号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 进行场地平整、围挡架设、工棚搭建 |  | 2021-03-01 |  | 民政局 | 马学军
26 | 利通区2021年三北六期工程 | 新建 | 完成新造乔木林0.38万亩、未成林改造0.5万亩、退化林改造0.5万亩、经济林0.47万亩、人工造林0.77万亩 | 2021 | 4373 |  | 4373 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 项目前期规划中 |  | 2021-03-01 | 闵 波 | 自然资源局 | 牛旭升
27 | 利通区退化草原生态修复项目 | 新建 | 完成五里坡草原生态修复0.75万亩 | 2021 | 750 |  | 750 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成项目实施方案 |  | 2021-03-07 |  | 自然资源局 | 牛旭升
28 | 2020年农村公路（桥梁）建设项目 | 续建 | 按四级公路标准，建设农村公路20.4公里，新建146延米桥梁一座 | 2020-2021 | 3447 | 1965 | 1482 | 政府投资 | 吴发改审发〔2019〕192号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 未完成 | 清四沟、南梁二队至白黄路已全部完工，已完成农村公路建设20.4公里 |  | 2021-03-01 |  | 住房城乡建设和交通局 | 邵天平
29 | 利通区2020年农村供水水源连通工程（五里坡片区） | 续建 | 铺设供水管线10.65公里，布置附属建筑物240座 | 2020 | 3011.08 | 1460 | 1551 | 政府投资 | 吴利发改审发［2020］91号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 铺设管道5.4公里，完成清水池1座，完成建筑物152座 |  | 2021-03-25 |  | 水务局 | 杨汉清
30 | 利通区臭马井子沟小流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 新增治理水土流失面积16.32平方公里；犁沟整地、造林1379.85亩，栽种各类乔木106788株；铺设绿化供水管道5.37公里，配套各类建筑物75座；封育治理788.47公顷 | 2021 | 718 |  | 718 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 编制项目实施方案 |  | 2021-03-25 |  | 水务局 | 杨汉清
31 | 五里坡奶牛生态养殖基地四期建设项目 | 续建 | 新建存栏3000头以上奶牛规模养殖场31个，其中：2020年建设完成养殖场10个，2021年计划开工建设养殖场14个，新增奶牛存栏10万头 | 2020- 2022 | 340000 | 159800 | 85000 | 政府投资 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 目前已完成6大类13个分项目建设，另一分项目正在实施 |  | 2021-03-25 | 杨有凯 | 农业农村局 | 马英明
32 | 五里坡肉牛养殖基地建设项目 | 续建 | 新建肉牛规模养殖场25个，其中：2020年建设完成7个养殖场，2021年计划建设标准化肉牛养殖场14个 | 2019- 2022 | 80000 | 6000 | 25000 | 政府投资 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 10家进肉牛5000余头 |  | 2021-03-25 | 杨学武 | 农业农村局 | 马英明
33 | 利通区高标准农田建设项目 | 续建 | 建设1.8万亩高标准农田，进行土地平整、土壤改良、砌护渠道、清挖沟道、整修道路、农田生态防护等 | 2021 | 2550 | 500 | 2050 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成25% |  | 2021-03-25 |  | 农业农村局 | 马英明
34 | 利通区数字乡村建设项目 | 续建 | 建设1+5+N乡村治理体系 | 2020-2021 | 3000 | 1000 | 2000 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 调试运行中 |  | 2021-03-25 |  | 农业农村局 | 马英明
35 | 五里坡基础设施提升工程 | 新建 | 建设3处处轻型钢结构及附属设施齐全的消毒防疫通道，配置新型冠状干雾喷淋设备仪器。硬化道路2公里 | 2021 | 750 |  | 750 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 制定项目实施方案 |  | 2021-03-25 |  | 农业农村局 | 马英明
36 | 金积镇全民健身中心 | 续建 | 占地3101.3㎡，建设以篮球场为主的综合性全民健身中心，建筑面积为2000平方米 | 2020-2021 | 600 | 300 | 300 | 政府投资 | 吴利发改发[2019]162号 | 吴政土批字[2020]8号 | 吴自然（划）字202020-7号 | 地字第640300202000011号 | 已完成 | 环评登记 | 64210120200817GJ03-38 | 已完成基础核验 |  | 2021-03-25 |  | 文化旅游体育广电局 | 涂 娜
37 | 利通区11人制足球场 | 续建 | 建设11人制足球场1座 | 2020-2021 | 300 | 130 | 170 | 政府投资 | 吴利发改审发[2020]86号 | 吴政土批字[2020]22号 | 吴自然（划）字2020-26号 | 地字第640300202000050 | 已完成 | 环评登记 | 已完成 | 混凝土浇筑完毕，盖地沟盖板。 |  | 2021-03-26 |  | 文化旅游体育广电局 古城镇 | 涂 娜
38 | 利通区2020年健身步道项目 | 续建 | 建设健身步道12公里，城南生态公园7公里，吴忠林场5公里 | 2020-2021 | 504 | 340 | 164 | 政府投资 | 吴利发改审发[2020]60号 吴利发改审发[2020]98号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 环评登记 | 已完成 | 正在进行建设中 |  | 2021-03-27 |  | 文化旅游体育广电局 上桥镇 吴忠林场 | 涂 娜
39 | 利通区滨河新区社区卫生服务中心 | 续建 | 总建筑面积4180方米，新建健康服务中心一栋2675.18平方米、附属楼一栋，建筑面积1439.71平方米、新建消防蓄水池一座 | 2020-2021 | 1489 | 340 | 1149 | 政府投资 | 吴利发改发[2018]174号 吴利发改发[85]号 | 吴政土批字[2019]16号 | 吴自然(划)字2019-19号 | 建字第 CHX2020059 号 | 施工、监理招投标已完成 | 吴环审[2018]24号 批国环评证乙字第2501号 | 正在办理 | 已完成综合楼及附属楼基础土方开挖、基础换填砂夹石、基础柱混凝土浇筑、基础防腐施工，完成投资23.31% |  | 2021-03-25 |  | 卫生健康局 | 焦志敏
40 | 吴忠市金鹰粮贸有限公司年产8000吨面叶生产线建设项目 | 续建 | 新建3条自动化加工生产线线，新建标准化生产车间2座，2条生产线 | 2020-2021 | 3400 | 1200 | 2200 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 | 无需办理 | 正在办理土地手续 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
41 | 金积镇经济发达镇改革2020-2021年基础设施改造工程 | 新建 | 对6条道路进行维护改造，总长6.69千米，主要内容包括道路工程、道路照明以及道路附属设施等 | 2021 | 2653 |  | 2653 | 政府投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 无需办理 | 已完成 | 已完成项目前期手续 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
42 | 金积镇扶持壮大村集体建设项目 | 新建 | 在梨花桥村、田桥村、郝渠村、大院子村建设25m*80m暖棚4座，12m*75m冷棚60座 | 2021 | 480 |  | 480 | 政府投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 已完成 | 已完成项目前期手续 |  | 2021-03-31 |  | 金积镇 | 周立峰
43 | 金积蔬菜产业化种植项目 | 新建 | 1.基础设施建设；2.实施水肥一体化2600亩；3.绿色防控体系建设 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 政府投资 企业投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 编制建设方案 |  | 2021-03-25 |  | 金积镇 | 周立峰
44 | 金积镇经济发达镇绿网提升工程 | 新建 | 绿化改造面积303.8亩，道路总长12.2Km | 2021-2023 | 1760 |  | 1760 | 政府投资 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 项目规划阶段 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
45 | 金积镇老镇区改造项目 | 新建 | 主要包括东西大街、银平路过境段外立面改造，老镇区空地新建停车场、小广场，完善公厕、健身路径等设施 | 2021-2022 | 3812 |  | 3812 | 政府投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 编制建设方案 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
46 | 利通区经济发达镇智慧管理综合服务平台建设项目 | 新建 | 建设交通系统、安监系统、环保系统、安保管理系统、应急指挥系统、智慧管网、一张图等智慧化管理系统 | 2021 | 860 |  | 860 | 政府投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 正在进行项目规划工作 |  | 2021-03-02 |  | 金积镇 | 周立峰
47 | 吴忠市龙海油气销售有限公司加油加气站项目 | 新建 | 占地面积6亩，建设加气站一座 | 2021 | 1500 |  | 1500 | 企业投资 | 已完成 | 不需要办理 | 已完成 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | 已完成 | 已完成桩基建设 |  | 2021-03-01 |  | 金银滩镇 | 王 瑛
48 | 利通区古城镇2021年棚户区配套基础设施改造项目 | 新建 | 秦桥安置区西一环东西侧、秦桥中心村二期、古城中心村、左营第二中心村等安置区配套基础设施进行改造、修缮等 | 2021 | 8135 |  | 8135 | 政府投资 | 已办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 正在办理项目前期手续 |  | 2021-03-01 | 宗立冬 | 古城镇 | 陈 勇
49 | 和府三期商住项目 | 新建 | 占地60亩，位于滨河大道以南，清宁街以西，双都路以北，清静街以东，新建8万平方米的商住小区 | 2021-2023 | 35034 |  | 10000 | 企业投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理项目前期手续 |  | 2021-03-01 | 温丽娟 | 古城镇 | 陈 勇
50 | 宁夏嘉豪丽致酒店建设项目 | 新建 | 新建11层17000平米的酒店 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 项目前期手续已办理完成 |  | 2021-03-01 | 张志军 | 古城镇 | 陈 勇
51 | 牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区建设项目 | 续建 | 建设牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区部分基础设施 | 2019-2023 | 30094 | 17500 | 5000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成17个标准化温室；吴吃堡城、休闲游乐区目前正在进行设计工作；公共沙滩浴场及拼装式游泳池项目正在推进建设中 |  | 2021-03-25 |  | 上桥镇 | 辛建平
52 | 上桥镇美丽小城镇基础设施建设项目 | 续建 | 实施景观工程园路铺装10537平方米，道路罩面面积20045平方米，绿化种植总面积为14561.00平方米，路灯照明路灯281座；新建给水管线1621米，新建污水管线1881米等 | 2020-2021 | 1695 | 1000 | 695 | 政府投资 | 吴利发改[2019]138号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 一期项目建设已基本建设完成，二期项目正在建设当中 |  | 2021-03-25 |  | 上桥镇 | 辛建平
53 | 上桥镇涝河桥观光农业示范园建设项目 | 新建 | 建设25座设施农业大棚 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
54 | 上桥镇润翔东苑二期建设项目 | 新建 | 占地32704.3平方米，建设77525平方米的高层住宅楼、商网及附属设施配套用房等 | 2021 | 22100 |  | 8000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
55 | 吴忠市宁鸽园养殖专业合作社鸽子养殖中心建设项目 | 新建 | 占地18.94亩，建设36栋3600平方米鸽子棚及配套建设粪污处理池、消毒室、管理用房等基础设施 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
56 | 吴忠市亚兴大厦综合楼项目 | 新建 | 占地面积3676平方米，建设1栋综合楼，建筑面积14759平方米 | 2021 | 10000 |  | 10000 | 企业投资 | 备案2020-640302-70-03-005183 | 吴政土批字〔2019〕42号 | 吴自然（合）宁2019-39号 | 建自第GHX2020049号 | 不需办理 | 已完成 | 64210120200804GJ03-35 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 | 陈 宇 | 上桥镇 | 辛建平
57 | 吴忠市2020年老旧小区改造市政配套基础设施朝阳小区立体停车楼项目 | 新建 | 新建地上4层立体式停车楼一座，建筑面积8800平方米，设计车位262个 | 2021 | 3577 |  | 3577 | 企业投资 | 备案2020-640302-78-01-008958 | 吴自然（划）字2020-17号 | 划拨 | 用地规划：地字第640300202000046号 | 不需要 | 备案号：202064030200000038 | 64210120201030GJ03-78 | 目前已完成基坑开挖前所有准备工作，计划3月份开工建设 |  | 2021-03-01 |  | 胜利镇 | 丁爱华
58 | 金星镇西花苑建设项目 | 续建 | 项目总占地面积20.9亩，总建筑面积77622.65平方米 | 2020-2021 | 26000 | 14000 | 8000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | 已完成55%工程量 |  | 2021-03-01 | 何振贵 | 金星镇 | 张广军
59 | 宁夏哈纳斯新能源集团有限公司银川至吴忠天然气储气输配管道门站项目 | 续建 | 建设地下燃气设施、配套公共服务设施、地下建设车库、门站围墙、地面采光窗 | 2020-2021 | 15000 | 3000 | 12000 | 企业投资 | 核准 宁发改审发[2018]79号 | 吴城YD2019026 | 吴自然（合）字2019-08号 | 吴规管[2018]014号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在准备招投标 |  | 2021-03-01 | 李 宁 | 东塔寺乡 | 尤 韬
60 | 东塔寺乡北苑玉景项目 | 新建 | 占地面积36479.5平方米，建筑面积79199平方米，建设住宅11栋，商业用房2栋 | 2021-2022 | 31700 |  | 20000 | 企业投资 | 2020-640302-70-03-006643 | 地字第640300202000052号 | 吴政土批字[2020]25号 | 建字第GHX2020077号 | 不需办理 | 202064030200000000 | 64210120200930ZZ01-29 | 基础开挖 |  | 2021-03-01 | 杨学武 | 东塔寺乡 | 尤 韬
61 | 东塔寺乡新接堡现代农业特色产业示范园 | 新建 | 新建占地500亩、规模200座互联网+智能化控制系统的现代高效设施温棚 | 2021 | 2850 |  | 2850 | 企业投资 | 已备案2020-640302-01-03-013996 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-25 |  | 东塔寺乡 | 尤 韬
62 | 板桥乡文萃社区党群服务中心及日间照料中心建设项目 | 新建 | 建设1400平米社区综合服务中心，新建社区服务中心，配套建设便民服务中心等 | 2021 | 546 |  | 546 | 政府投资 | 吴利发改审发〔2020〕12号 | 吴政土批字〔2020〕8号 | 吴自然（划）字2020-12号 | GHX2020079 | 正在办理 | 不需办理 | 未完成 | 完成土地划拨、建设用地许可、规划许可，图纸设计 |  | 2021-03-01 |  | 板桥乡 | 郝学忠
63 | 宁夏靖宇农牧有限公司奶牛标准化牧场三期建设项目 | 续建 | 建设1个挤奶厅、4个标准化后备牛棚 | 2020-2021 | 7000 | 1000 | 6000 | 企业投资 | 备案2020-640302-03-03-011634 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 已完成 | 完成土地平整，牛棚基础建设 |  | 2021-03-01 |  | 国家农业科技园区 | 王晓明
64 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水工程 | 新建 | 新建养殖示范区10万头奶牛供水和园区绿化供水工程 | 2021 | 11257.68 |  | 11257.68 | 政府投资 | 批复2020-6402-76-01-014177 | 未完成 | 不需办理 | 吴政函 〔2020〕17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-01 | 周 涛 | 国家农业科技园区 | 马玉忠
65 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区道路绿化工程 | 新建 | 实施5000亩道路绿化工程，铺设管道种植苗木，完善绿化 | 2021-2023 | 1200 |  | 1200 | 政府投资 | 批复2020-640302-02-01-012273 | 未完成 | 未完成 | 吴政函 〔2020〕17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-01 |  | 国家农业科技园区 | 马玉忠

## 2021年计划实施项目
附件2
利通区2021年计划开工项目前期工作进展情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2020年已完成投资 （万元） | 2021年 计划投资（万元） | 投资性质 | 项目前期工作进展情况 | [6 empty] | 开复工形象进度 | 完成投资 （万元） | 计划开复工日期 | 包抓责任领导 | 责任单位 | 责任人
[9 empty] | 项目 立项 | 土地 报批 | 土地招拍挂或划拨 | 规划 许可 | 施工 招标 | 环评 | 施工许可
| 合计 | 122 |  |  | 2917783.76 | 359601 | 935997.68 | [9 empty] | 320
| 发展和改革局 | 10 |  |  | 980400 | 133600 | 301800 | [9 empty] | 0
1 | 利通区中核200MWp光伏复合发电项目 | 续建 | 单晶硅光伏组件、直流汇流箱、箱逆变、主变压器、集电线路、送出线路 | 2020-2021 | 92200 | 56000 | 36200 | 企业投资 | 备案2020-640000-44-02-011545 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 升压站工程完成50%，光伏区工程完成30%，110kV送出工程完成20% |  | 2021-03-01 | 李玉山 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
2 | 三峡新能源利通区五里坡发电有限公司风力发电建设项目 | 续建 | 建设70mw风力发电设施，装机容量75MW，场内布置28台2500kW风机 | 2020-2021 | 50000 | 10000 | 40000 | 企业投资 | 备案2020-640302-44-02-010938 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成现场三通一平、升压站生活区（办公用房、辅助用房、危废间、消防泵房）土建工程 |  | 2021-03-01 | 陈 宇 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
3 | 利通区海子井50MW光伏发电项目 | 续建 | 建设容量50MWp集中光伏电站 | 2020-2021 | 20000 | 12600 | 7400 | 企业投资 | 备案2020-640302-44-03-007567 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成整体工程量的90%，全容量并网发电 |  | 2021-03-01 | 赵 峰 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
4 | EGO吴忠新经济产业发展中心项目 | 续建 | 建设100000平方米的新商业的智慧社区，并配套基础设施 | 2019-2022 | 100000 | 55000 | 30000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 1#、8#楼基础已开挖，2#、3#楼基础已经完成，其他建设内容已全部主体封顶 |  | 2021-03-01 | 张志军 | 发展和改革局 | 田 升
5 | 宁夏风汇新能源发电项目 | 新建 | 建设总装机容量20MW的新能源发电设施，8台风机、一座升压站，建设用地16.752亩 | 2021 | 14000 |  | 14000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行场地平整和道路建设施工 |  | 2021-03-01 | 周忠德 | 发展和改革局扁担沟镇 | 田 升 刘少荣
6 | 2021年利通区充电设施建设项目 | 新建 | 在政府停车场、加油站、供电所等公共区域建设充电桩40座 | 2021 | 1100 |  | 1100 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成项目备案 |  | 2021-03-01 |  | 发展和改革局 | 田 升
7 | 华电集团宁夏分公司、中国东方电气利通区2000MW光伏发电建设项目 | 新建 | 建设总装机容量2000MW的新能源发电站，分三期建设，一期建设用地61.02亩 | 2021-2024 | 700000 |  | 170000 | 企业投资 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已经确定项目工作组及组织机构，年初项目路线已确定 |  | 2021-09-01 | 赵丽亭 | 发展和改革局工信和商务局 | 田 升 马铁斌
8 | 利通区2021年农户商户清洁取暖项目 | 新建 | 针对6000农户、商户进行清洁取暖改造 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 政府投资 | 正在办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 正在实施中 |  | 2021-06-01 |  | 发展和改革局生态环境分局 | 田 升 王宏德
9 | 吴忠市昊元机动车检测有限公司二期扩建项目 | 新建 | 总占地面积7470.6平方米，检测车间建筑面积1800平方米，公共停车场面积5670.6平方米。新建四条机动车检测线，其中外检检测线两条，排放污染物检测线三条，超重车辆检测线一条 | 2021 | 1100 |  | 1100 | 企业投资 | 2020-640302-82-03-007194 | 吴政土批字〔2019〕18号 | 已完成 | 地字第640300202000048号 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理中 | 项目前期手续已办理完成 |  | 2021-03-01 |  | 发展和改革局 | 田 升
10 | 杜优素羊杂碎非物质文化遗产品牌餐饮展示店建设项目 | 新建 | 总建筑面积1500平方米，建设非物质文化遗产展示区300平方米，建设游客接待中心500平方米，建设非物质文化遗产展示区300平方米，包含羊杂制作技艺非物质文化遗产的展示和培训中心；建设游客接待中心500平方米，包含食品特色展区、接待区等 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 企业投资 | 备案20206403026203008391 | 不需办理 | 吴自然（协议合）字2019-04号 | 建设工程规划许可证建字第GHX2020063号 | 已完成 | 不需办理 | 建筑工程施工许可证64210120200828GJ03-44 | 项目前期手续已办理完成 |  | 2021-03-01 |  | 发展和改革局 | 田 升
| 教育局 | 12 |  |  | 49384 | 11846 | 32078 | [9 empty] | 0
1 | 利通区2020幼儿园建设项目 | 续建 | 建设4个幼儿园，其中利通区第三幼儿园建设12个保健室、第四幼儿园建设15个保健室、金积中心幼儿园建设18个保健室、东塔寺乡幼儿园建设4050平方米的幼儿园，并配套基础设施、购买相关设备 | 2020-2021 | 8626 | 4176 | 4450 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]10号、11号、14号 | 东塔寺乡幼儿园：吴城选2018001、第三幼儿园：吴自然资函﹝2019﹞175号、金积中心幼儿园：吴自然资函﹝2019﹞175号、第四幼儿园：用字第640300202000003号 | 东塔寺乡幼儿园：吴国土（划）字2018-20号、第三幼儿园：吴自然（划）字2020-01号、金积中心幼儿园：吴自然（划）字2020-02号 | 东塔寺乡幼儿园：建字第GHX2019092号；第三幼儿园：建字第GHX2020029号；金积中心幼儿园：建字第GHX2020028号 | 东塔寺乡幼儿园、第三幼儿园、金积中心幼儿园已完成 | 东塔寺乡幼儿园、第三幼儿园、金积中心幼儿园已完成 | 东塔寺乡幼儿园、第三幼儿园、金积中心幼儿园已完成 | 1.东塔寺乡中心幼儿园已完成主体建设,开始室内砌筑阶段； 2.利通区第三幼儿园和金积中心幼儿园已开工建设； 3.第四幼儿园基础开挖 |  | 2021-03-25 | 杨学武 | 教育局 | 周 茂
2 | 吴忠市第九中学建设项目 | 续建 | 新建2栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼、2栋合班教室、门房、消防水泵房等，配套建设400米标准运动场及室外附属配套工程，并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 8853 | 2200 | 6653 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]6号 | 用字第640300202000005号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 基础开挖 |  | 2021-03-25 | 赵丽亭 | 教育局 | 周 茂
3 | 利通区第二小学建设项目 | 续建 | 扩建1栋综合楼、门房，及室外附属配套工程 | 2020-2021 | 2666 | 600 | 2066 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]7号 | 用字第640300202000019号 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 基础开挖 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
4 | 利通区第八小学建设项目 | 续建 | 扩建一栋4745平方米的综合楼及室外附属配套工程 | 2020-2021 | 1834 | 1000 | 834 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]15号 | 用字第640300202000014号 | 不需办理 | 建字第GHX2020026号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在主体建设阶段 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
5 | 利通区第十七小学建设项目 | 续建 | 新建3栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼，配套建设300米标准运动场及室外附属配套工程，并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 4997 | 2200 | 2797 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]9号 | 用字第640300202000007号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在主体建设阶段 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
6 | 利通区第十八小学建设项目 | 续建 | 新建2栋教学楼、1栋综合楼、门房，配套建设200米标准运动场及室外附属配套工程,并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 3723 | 1670 | 2053 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改审发[2020]8号 | 用字第640300202000004号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在主体建设阶段 |  | 2021-03-25 | 郭建成 | 教育局 | 周 茂
7 | 利通区第九幼儿园建设项目 | 新建 | 河奇路北侧，滨河大道东侧，5号路南侧，建设18个保教班，可容纳可容纳幼儿540人 | 2021-2022 | 2500 |  | 1750 | 政府投资 | 宁教财﹝2021﹞5号 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理建设项目用地预审(选址意见书) |  | 2021-06-25 | 马金鹏 | 教育局 | 周 茂
8 | 利通区第十幼儿园建设项目 | 新建 | 利通南街东侧，秦渠北侧，利通二小东侧棚户区，建设9个保教班，可容纳可容纳幼儿270人 | 2021-2022 | 1200 |  | 840 | 政府投资 | 宁教财﹝2021﹞5号 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理建设项目用地预审(选址意见书) |  | 2021-06-25 | 李娟清 | 教育局 | 周 茂
9 | 高铁片区第一幼儿园建设项目 | 新建 | 高铁站北片区，利通区第二十小西北角，规划支干路东侧，规划支干路南侧，建设18个保教班，可容纳可容纳幼儿540人 | 2021-2022 | 2500 |  | 1750 | 政府投资 | 宁教财﹝2021﹞5号 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理建设项目用地预审(选址意见书) |  | 2021-06-25 | 何振贵 | 教育局 | 周 茂
10 | 利通区金积中学建设项目 | 新建 | 新建2栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼，1栋图书楼、2栋合班教室，配套建设400米标准运动场及室外附属配套工程等 | 2021-2022 | 8000 |  | 5600 | 政府投资 | 宁教财﹝2021﹞3号 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理建设项目用地预审(选址意见书) |  | 2021-06-25 | 马长军 | 教育局 金积镇 | 周 茂 周立峰
11 | 利通区金积第二小学建设项目 | 新建 | 办学规模为36个教学班，建成后可满足1620名学生就学 | 2021-2022 | 4000 |  | 2800 | 政府投资 | 宁教财﹝2021﹞3号 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理建设项目用地预审(选址意见书) |  | 2021-06-25 | 马长军 | 教育局 金积镇 | 周 茂 周立峰
12 | 吴忠市裕民小学综合楼扩建项目 | 新建 | 扩建1200平方米的综合楼、500平方米水冲式厕所 | 2021 | 485 |  | 485 | 政府投资 | 宁教财﹝2021﹞3号 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理建设项目用地预审(选址意见书) |  | 2021-06-25 |  | 教育局 | 周 茂
| 科学技术局 | 4 |  |  | 5600 | 0 | 2800 | [9 empty] | 0
1 | 吴忠市伊禾农机作业服务有限公司节水增效多熟制生态种植模式研发与应用项目 | 新建 | 在金积建立核心试验示范基地1000亩 | 2021 | 500 |  | 500 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-25 |  | 科学技术局 金积镇 | 马克勤 周立峰
2 | 宁夏丰享农业科技发展有限责任公司规模化奶牛养殖牧场污水生态消纳与资源化关键技术集成示范项目 | 新建 | 创新畜牧养殖废水生态处理新模式，自主创新构建具有知识产权的强化型好氧生态塘结合复合型人工湿地深度净化系统 | 2021年 | 1100 |  | 1100 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-25 |  | 科学技术局 | 马克勤
3 | 宁夏恒丰纺织科技有限公司纺织业工程技术研究中心建设项目 | 新建 | 科研用房面积增加到17000平米，建成2000锭数字化小试线1条，20000锭数字化中试线1条，购置部分实验设备 | 2021-2023 | 2000 |  | 800 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-25 |  | 科学技术局 | 马克勤
4 | 宁夏义明农牧有限公司生物菌在制作苜蓿裹包青贮中的应用效果研究项目 | 新建 | 该项目占地10000亩，施用生物菌制作苜蓿裹包青贮，在同一种苜蓿品种，苜蓿现花蕾3%前收获，亩增收500元以上 | 2021-2023 | 2000 |  | 400 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-25 |  | 科学技术局 | 马克勤
| 工业信息化和商务局 | 11 |  |  | 114460 | 1320 | 73300 | [9 empty] | 320
1 | 宁夏西麒麟生物科技有限公司研发中心建设项目 | 续建 | 位于利通区中药研创基地B区，建设研发中心，总占地面积2770平方米。已完成机电安装工程、展厅装饰工程主体、部分设备仪器搬迁购置 | 2020-2022 | 5000 | 1000 | 1500 | 企业投资 | 备案 2019-640951-14-03-000829 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 整体装修调试安装反渗透纯水设备、生物安全柜3个、发酵罐6组、生化培养箱2组、纯蒸汽发生器、高速离心机、超净工作台等，7月10日进入生产研发。保健品生产许可证已办理，目前销售120万 |  | 2021-03-01 |  | 工信和商务局 | 马铁斌
2 | 宁夏吴忠德悦纺织科技有限公司年产3600吨莫代尔纤维高品质纱线项目 | 新建 | 新上紧密赛络纺纱3万锭，年产3600吨三友莫代尔纤维高品质纱线项目，新增清花、梳棉、粗纱、细纱、自络、滤尘等设备188台套，采用赛络紧密纺生产技术，年内分三期完成 | 2021 | 7000 | 320 | 7000 | 企业投资 | 2101-640951-99-02-822677 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 自动络筒机1台安装调试完毕，细纱机共21台已经进入10台，已完成1万锭，1万锭设备正在选型。 | 320 | 已开工 | 周忠德 | 工信和商务局 | 马铁斌
3 | 宁夏胜杰防腐科技有限公司防腐设备生产制造项目 | 新建 | 租用金银滩镇装备制造园合力万兴现有厂房6800平方米，预购置电炉4台、车床3台、钻床1台、电焊机5台、大型除尘设备1套、8立方永磁变频空压机1台 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 企业投资 | 2020-640302-35-03-013017 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 项目已经备案，正在办理环评、安评等手续，节后职工陆续从无锡来利，工人住宿存在问题 |  | 2021-03-01 |  | 工信和商务局金银滩镇 | 马铁斌 王 瑛
4 | 吴忠市三联汽车驾驶员培训学校有限公司加油站分公司加油加气站改扩建项目 | 新建 | 改建站房、油罐区、LNG/L-CNG装置区、油罐区、加油加气区 | 2021 | 800 |  | 800 | 企业投资 | 已备案 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 正在办理前期开工手续 |  | 2021-03-01 |  | 工信和商务局扁担沟镇 | 马铁斌 刘少荣
5 | 宁夏中海能化石油有限公司吴忠市加油加气站 | 新建 | 建设一座加油、LNG、LNG/CNG、CNG加气、充电站，占地面积10亩，建筑面积3000平米 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020年12月28日，自治区政府土地项目手续已批，正在进行土地挂牌手续 |  | 2021-03-01 | 赵 峰 | 工信和商务局东塔寺乡 | 马铁斌 尤 韬
6 | 中环高科电缆（宁夏）股份有限公司西北高新新能源环保铝合金电缆制造总部基地建设项目 | 新建 | 项目位于金银滩装备制造园，占地80亩。拟定三期投资，一期投资建设电缆标准化生产车间10000平方米，办公及生活设施建筑面积2200平方米，并配套水、电、消防等基础设施，购置高、低压电缆生产、检验及其他配套辅助设备 | 2021-2022 | 25000 |  | 20000 | 企业投资 | 2101-640302-04-01-285586 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 12月份已完成公司注册，项目可行性研究报告已出，1月份办理备案及相关土地报批手续，计划3月份开工 |  | 2021-03-01 | 温丽娟 | 工信和商务局金银滩镇 | 马铁斌 王 瑛
7 | 吴忠卷烟厂2021年“芙蓉王”本地化生产配套改造项目 | 新建 | 建设一条细支烟卷接包生产线，年产量约2.58万箱 | 2021-2022 | 12000 |  | 10000 | 企业投资 | 技改备案 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 已在工信局技术改造备案，目前正在与设备方洽谈设备采购事宜， |  | 2021-03-01 | 闵 波 | 工信和商务局 | 马铁斌
8 | 宁夏丰泰永晟纺织科技有限公司年产2500万米高支高密小提花家纺面料和十万锭纺纱项目 | 新建 | 合并兴德棉织造有限公司，占地面积为73700平方米（约合计110亩）。主要建设织布车间一座、纺纱车间一座，机配件库一座，以及锅炉房、职工餐厅等相关公用辅助工程，并配套建设道路、绿化、水电气暖工程、通信等其它附属设施 | 2021-2023 | 40000 |  | 15000 | 企业投资 | 2102-640951-07-01-672768 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 企业双方就项目事宜已经签约，计划1月份备案，已经注资4000万，5月中旬开工建设 |  | 2021-03-01 | 卓恺浩 | 工信和商务局 | 马铁斌
9 | 甘肃兰核电控有限公司年产8万吨铝镁制品深加工项目 | 新建 | 项目位于金银滩镇特种汽车小镇支撑产业园，建设用地43亩,年产8万吨铝镁制品,建筑面积12000㎡ | 2021 | 6000 |  | 6000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 企业双方1月份就项目事宜已经签约，计划2月份备案， |  | 2021-06-01 | 郭建成 | 工信和商务局 | 马铁斌
10 | 宁夏泰达丰工贸有限公司年产10000吨农牧温室骨架及配件项目 | 新建 | 项目规划用地50.3亩，一期建设玻璃温室办公区1152平米，薄膜连栋温室科研展示1200平米，日光温室科研展示3栋，生产车间，配电室、自行车棚等；二期建设原料及成品仓库 | 2021-2022 | 4860 |  | 2000 | 企业投资 | 2102-640302-04-01-239285 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已备案，完成项目选址，正在办理用地申请。 |  | 2021-06-02 |  | 工信和商务局 | 马铁斌
11 | 宁夏雪泉乳业有限公司 2000型湿法工艺奶粉生产线技术改造项目 | 新建 | 项目改造加工生产车间4000平方米（包括原料预处理车间、加工车间、半成品贮存及成品包装车间等），新进购置原奶贮奶仓、超高温瞬时灭菌设备、2000型湿法工业喷粉塔、CIP清洗设备及部分辅助设备等 | 2021-2022 | 7800 |  | 5000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 项目书已做好，正在进行备案及土地申报工作，11月份马莲渠乡人民政府、自然资源局已打用地申请，用地在原厂地（属集体土地），现在进行调规招拍挂13-15亩 |  | 2021-09-01 |  | 工信和商务局 马莲渠乡 | 马铁斌 马忠国
| 民政局 | 2 |  |  | 2934 | 1300 | 1634 | [9 empty] | 0
1 | 利通区沙坝沟回民公墓管理服务中心建设项目 | 续建 | 配套完善公墓4480亩基础设施和公共服务设施 | 2020-2021 | 1857 | 1200 | 657 | 政府投资 | 建设方案 吴利发改审发 [2020]4号 | 不需办理 | 不需办理 | 选字第吴村规XZ（2011）33号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成蓄水池、泵站及管路铺设公墓绿化 水务和绿化，服务中心招标准备工作已就绪，等待土地手续审批 |  | 2021-06-01 |  | 民政局 | 马学军
2 | 吴忠市利通区残疾人托养中心建设项目 | 续建 | 占地5400平方米，建筑面积2300平方米，安装床位60个 | 2020-2021 | 1077 | 100 | 977 | 政府投资 | 吴利发改发[2019]151号 | 吴自然资函[2019]189号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 进行场地平整、围挡架设、工棚搭建 |  | 2021-03-01 |  | 民政局 | 马学军
| 自然资源局 | 2 |  |  | 5123 | 0 | 5123 | [9 empty] | 0
1 | 利通区2021年三北六期工程 | 新建 | 完成新造乔木林0.38万亩、未成林改造0.5万亩、退化林改造0.5万亩、经济林0.47万亩、人工造林0.77万亩 | 2021 | 4373 |  | 4373 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 项目前期规划中 |  | 2021-03-01 | 闵 波 | 自然资源局 | 牛旭升
2 | 利通区退化草原生态修复项目 | 新建 | 完成五里坡草原生态修复0.75万亩 | 2021 | 750 |  | 750 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成项目实施方案 |  | 2021-03-07 |  | 自然资源局 | 牛旭升
| 生态环境分局 | 3 |  |  | 271717 | 0 | 39967 | [9 empty] | 0
1 | 利通区农村生活污水治理项目 | 新建 | 对金积镇7个行政村、金银滩镇6个行政村、板桥乡4个行政村、马莲渠乡2个行政村、及东塔寺乡和郭家桥乡的农村生活污水进行收集处理 | 2021-2025 | 58400 |  | 20411 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成项目建议书 |  | 2021-06-01 | 金 淼 | 生态环境分局 | 王宏德
2 | 吴忠市利通区农村黑臭水体治理项目 | 新建 | 高闸镇周闸村毛庄子沟、南干沟，马莲渠乡牛毛湖沟，金银滩团庄村闸板沟，金积镇秦坝关村，扁担沟镇高糜子湾村黑臭水体进行治理 | 2021-2025 | 210617 |  | 16856 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成可行性报告 |  | 2021-06-01 | 赵彦林 | 生态环境分局 | 王宏德
3 | 利通区农村生活污水处理数字化监管、运维平台建设项目 | 新建 | 依托云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术，形成立体式、多维度、闭环式的运维管理服务体系，结合村镇生活污水处理站、提升泵站、化粪池、排污口现场的实际运维，形成在村镇污水处理运维全过程的资产管理、实时监测、告警响应、视频图像、考核管理和决策分析，达到节约能耗、降低成本、提高效率的目的 | 2021 | 2700 |  | 2700 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成可行性报告 |  | 2021-06-01 |  | 生态环境分局 | 王宏德
| 住房城乡建设和交通局 | 4 |  |  | 18659 | 1965 | 16694 | [9 empty] | 0
1 | 2020年农村公路（桥梁）建设项目 | 续建 | 按四级公路标准，建设农村公路20.4公里，新建146延米桥梁一座 | 2020-2021 | 3447 | 1965 | 1482 | 政府投资 | 吴发改审发〔2019〕192号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 未完成 | 清四沟、南梁二队至白黄路已全部完工，已完成农村公路建设20.4公里 |  | 2021-03-01 |  | 住房城乡建设和交通局 | 邵天平
2 | 利通区2021年老旧小区改造项目 | 新建 | 改造20个老旧小区给排水管网、供暖管网、路面铺装、屋顶防水等基础设施及康乐服务设施进行改造 | 2021 | 7251 |  | 7251 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 摸排调查 |  | 2021-06-01 | 宗立冬 | 住房城乡建设和交通局 | 邵天平
3 | 利通区2021年美丽村庄建设项目 | 新建 | 规划实施10个美丽村庄建设，主要建设内容包括村庄环境整治、巷道硬化、围墙修缮、大门改造、文化广场等建设内容 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 摸排调查 |  | 2021-06-01 | 赵彦林 | 住房城乡建设和交通局 | 邵天平
4 | 利通区2021年农村公路改造提升项目 | 新建 | 建设五里坡奶牛、肉牛生态养殖基地道路17公里,清二沟公路、金川七队至场部等公路10公里，共计27公里 | 2021 | 2961 |  | 2961 | 政府投资 | 吴发改审发〔2020〕175号、176号、177号、178号、179号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 摸排调查 |  | 2021-06-01 |  | 住房城乡建设和交通局 | 邵天平
| 水务局 | 5 |  |  | 64917.08 | 1460 | 36052 | [9 empty] | 0
1 | 利通区2020年农村供水水源连通工程（五里坡片区） | 续建 | 铺设供水管线10.65公里，布置附属建筑物240座 | 2020 | 3011.08 | 1460 | 1551 | 政府投资 | 吴利发改审发［2020］91号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 铺设管道5.4公里，完成清水池1座，完成建筑物152座 |  | 2021-03-25 |  | 水务局 | 杨汉清
2 | 利通区臭马井子沟小流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 新增治理水土流失面积16.32平方公里；犁沟整地、造林1379.85亩，栽种各类乔木106788株；铺设绿化供水管道5.37公里，配套各类建筑物75座；封育治理788.47公顷 | 2021 | 718 |  | 718 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 编制项目实施方案 |  | 2021-03-25 |  | 水务局 | 杨汉清
3 | 吴忠市利通区“十四五”城乡供水项目 | 新建 | 管网更新改造660km，配套建筑物3239座；改造联户水表井9441座 | 2021-2022 | 40384 |  | 14000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 正在编制项目建议书 |  | 2021-06-25 | 李玉山 | 水务局 | 杨汉清
4 | 苦水河双吉沟支流综合治理工程 | 新建 | 修建52万水库1座，砌护沟道13.61公里，修建陡坡5座，过水路面1座，沟道两岸修建生态林6300亩 | 2021 | 7783 |  | 7783 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成项目建议书 |  | 2021-06-25 | 杨有凯 | 水务局 | 杨汉清
5 | 黄河流域生态保护和高质量发展项目吴忠市利通区汉渠流域水生态建设及水资源综合配置工程 | 新建 | 改造测控设备共174套；治理湿地湖泊1座，清五沟治理1.15公里，配套各类建筑物48座，六堡沟治理0.585公里等 | 2021-2022 | 13021 |  | 12000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 正在编制项目建议书 |  | 2021-09-01 | 杨有凯 | 水务局 | 杨汉清
| 农业农村局 | 9 |  |  | 451700 | 167300 | 123100 | [9 empty] | 0
1 | 五里坡奶牛生态养殖基地四期建设项目 | 续建 | 新建存栏3000头以上奶牛规模养殖场31个，其中：2020年建设完成养殖场10个，2021年计划开工建设养殖场14个，新增奶牛存栏10万头 | 2020- 2022 | 340000 | 159800 | 85000 | 政府投资 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 目前已完成6大类13个分项目建设，另一分项目正在实施 |  | 2021-03-25 | 杨有凯 | 农业农村局 | 马英明
2 | 五里坡肉牛养殖基地建设项目 | 续建 | 新建肉牛规模养殖场25个，其中：2020年建设完成7个养殖场，2021年计划建设标准化肉牛养殖场14个 | 2019- 2022 | 80000 | 6000 | 25000 | 政府投资 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 10家进肉牛5000余头 |  | 2021-03-25 | 杨学武 | 农业农村局 | 马英明
3 | 利通区高标准农田建设项目 | 续建 | 建设1.8万亩高标准农田，进行土地平整、土壤改良、砌护渠道、清挖沟道、整修道路、农田生态防护等 | 2021 | 2550 | 500 | 2050 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成25% |  | 2021-03-25 |  | 农业农村局 | 马英明
4 | 利通区数字乡村建设项目 | 续建 | 建设1+5+N乡村治理体系 | 2020-2021 | 3000 | 1000 | 2000 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 调试运行中 |  | 2021-03-25 |  | 农业农村局 | 马英明
5 | 利通区村级仓储保鲜设施建设项目 | 新建 | 利通区内8个行政村、8个农民专业合作社，在种植基地建设仓储保鲜设施 | 2021 | 900 |  | 800 | 政府投资 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已上报“三农”领域补短板项目 |  | 2021-09-25 |  | 农业农村局 | 马英明
6 | 利通区永久性蔬菜生产基地建设 | 新建 | 在利通区金积镇、高闸镇、金银滩镇等地建设永久性蔬菜基地4个 | 2021-2025 | 3000 |  | 1000 | 政府投资 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 制定项目实施方案 |  | 2021-06-05 |  | 农业农村局 | 马英明
7 | 利通区新建设施农业项目 | 新建 | 在东塔寺乡、上桥镇、高闸镇、郭家桥乡等乡镇新建设施农业1000亩 | 2020-2022 | 20000 |  | 5000 | 政府投资 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 制定项目实施方案 |  | 2021-06-05 |  | 农业农村局 | 马英明
8 | 五里坡基础设施提升工程 | 新建 | 建设3处处轻型钢结构及附属设施齐全的消毒防疫通道，配置新型冠状干雾喷淋设备仪器。硬化道路2公里 | 2021 | 750 |  | 750 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 制定项目实施方案 |  | 2021-03-25 |  | 农业农村局 | 马英明
9 | 利通区奶牛繁育中心建设项目 | 新建 | 建设2个奶牛繁育中心 | 2021 | 1500 |  | 1500 | 政府投资 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 制定项目实施方案 |  | 2021-06-25 |  | 农业农村局 | 马英明
| 文化旅游体育广电局 | 5 |  |  | 6904 | 770 | 3134 | [9 empty] | 0
1 | 金积镇全民健身中心 | 续建 | 占地3101.3㎡，建设以篮球场为主的综合性全民健身中心，建筑面积为2000平方米 | 2020-2021 | 600 | 300 | 300 | 政府投资 | 吴利发改发[2019]162号 | 吴政土批字[2020]8号 | 吴自然（划）字202020-7号 | 地字第640300202000011号 | 已完成 | 环评登记 | 64210120200817GJ03-38 | 已完成基础核验 |  | 2021-03-25 |  | 文化旅游体育广电局 | 涂 娜
2 | 利通区11人制足球场 | 续建 | 建设11人制足球场1座 | 2020-2021 | 300 | 130 | 170 | 政府投资 | 吴利发改审发[2020]86号 | 吴政土批字[2020]22号 | 吴自然（划）字2020-26号 | 地字第640300202000050 | 已完成 | 环评登记 | 已完成 | 混凝土浇筑完毕，盖地沟盖板。 |  | 2021-03-26 |  | 文化旅游体育广电局 古城镇 | 涂 娜
3 | 利通区2020年健身步道项目 | 续建 | 建设健身步道12公里，城南生态公园7公里，吴忠林场5公里 | 2020-2021 | 504 | 340 | 164 | 政府投资 | 吴利发改审发[2020]60号 吴利发改审发[2020]98号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 环评登记 | 已完成 | 正在进行建设中 |  | 2021-03-27 |  | 文化旅游体育广电局 上桥镇 吴忠林场 | 涂 娜
4 | 国家黄河文化公园（宁夏段）利通区牛家坊文旅融合项目 | 新建 | 1.新建游客接待中心2000平方米，黄河文化及农耕民俗文化展示区3000平方米；2.新建牛家坊民俗文艺展示及游客疏散广场、停车场；建设景观大门、休闲凉亭等配套设施；3.完善景区供水、供电、供气、道路、供暖、消防、安防设施及绿化、照明等公益设施，设置智能导览系统，安装监控摄像头及其他附属基础设施 | 2021-2022 | 2000 |  | 1500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成可行性研究报告编制 |  | 2021-06-26 |  | 文化旅游体育广电局 上桥镇 | 涂 娜
5 | 利通区数字化文化馆建设 | 新建 | 设置影剧院、数字化体验馆、排练室、培训室、音乐室、美术室、舞蹈室、业务室等，强化文化馆数字化建设，配备数字文化馆PC馆建设，手机APP建设等 | 2021-2022 | 3500 |  | 1000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在进行项目申报 |  | 2021-06-25 |  | 文化旅游体育广电局 东塔寺乡 | 涂 娜
| 卫生健康局 | 1 |  |  | 1489 | 340 | 1149 | [9 empty] | 0
1 | 利通区滨河新区社区卫生服务中心 | 续建 | 总建筑面积4180方米，新建健康服务中心一栋2675.18平方米、附属楼一栋，建筑面积1439.71平方米、新建消防蓄水池一座 | 2020-2021 | 1489 | 340 | 1149 | 政府投资 | 吴利发改发[2018]174号 吴利发改发[85]号 | 吴政土批字[2019]16号 | 吴自然(划)字2019-19号 | 建字第 CHX2020059 号 | 施工、监理招投标已完成 | 吴环审[2018]24号 批国环评证乙字第2501号 | 正在办理 | 已完成综合楼及附属楼基础土方开挖、基础换填砂夹石、基础柱混凝土浇筑、基础防腐施工，完成投资23.31% |  | 2021-03-25 |  | 卫生健康局 | 焦志敏
| 供销社 | 1 |  |  | 1200 |  | 1200 | [9 empty] | 0
1 | 吴忠市供销社丰源再生资源公司3万吨可回收垃圾分拣中心建设项目 | 新建 | 新建钢架结构废旧塑料分拣中心1个，购置城市可回收垃圾运输车辆5台，硬化场地500平方米，购置打包机1台 | 2021 | 1200 |  | 1200 | 企业投资 | 未完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-01 |  | 供销社 | 杨学武
| 城乡环境卫生管理中心 | 2 |  |  | 4975 | 0 | 3483 | [9 empty] | 0
1 | 吴忠市生活垃圾卫生填埋场一期工程封场项目 | 新建 | 新建终场覆盖系统、地表水导排系统、气体收集工程，实施垃圾椎体整形工程、景观绿化工程、建设监测井4座 | 2021-2022 | 2228 |  | 1560 | 政府投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 可行性报告、初步设计、环评已完成 |  | 2021-06-01 |  | 环卫中心 | 何伟民
2 | 吴忠市城市生活垃圾收集转运系统（二期）工程 | 新建 | 新建生活垃圾压缩转运站1座，购买勾臂车3辆 | 2021-2022 | 2747 |  | 1923 | 政府投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 可行性报告、初步设计、环评及土地划拨手续均已完成 |  | 2021-06-01 |  | 环卫中心 | 何伟民
| 金积镇 | 12 |  |  | 18065 | 1200 | 16865 | [9 empty] | 0
1 | 吴忠市金鹰粮贸有限公司年产8000吨面叶生产线建设项目 | 续建 | 新建3条自动化加工生产线线，新建标准化生产车间2座，2条生产线 | 2020-2021 | 3400 | 1200 | 2200 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 | 无需办理 | 正在办理土地手续 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
2 | 金积镇经济发达镇改革2020-2021年基础设施改造工程 | 新建 | 对6条道路进行维护改造，总长6.69千米，主要内容包括道路工程、道路照明以及道路附属设施等 | 2021 | 2653 |  | 2653 | 政府投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 无需办理 | 已完成 | 已完成项目前期手续 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
3 | 金积镇扶持壮大村集体建设项目 | 新建 | 在梨花桥村、田桥村、郝渠村、大院子村建设25m*80m暖棚4座，12m*75m冷棚60座 | 2021 | 480 |  | 480 | 政府投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 无需办理 | 已完成 | 已完成项目前期手续 |  | 2021-03-31 |  | 金积镇 | 周立峰
4 | 金积蔬菜产业化种植项目 | 新建 | 1.基础设施建设；2.实施水肥一体化2600亩；3.绿色防控体系建设 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 政府投资 企业投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 编制建设方案 |  | 2021-03-25 |  | 金积镇 | 周立峰
5 | 金积镇经济发达镇绿网提升工程 | 新建 | 绿化改造面积303.8亩，道路总长12.2Km | 2021-2023 | 1760 |  | 1760 | 政府投资 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 项目规划阶段 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
6 | 金积镇老镇区改造项目 | 新建 | 主要包括东西大街、银平路过境段外立面改造，老镇区空地新建停车场、小广场，完善公厕、健身路径等设施 | 2021-2022 | 3812 |  | 3812 | 政府投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 编制建设方案 |  | 2021-03-01 |  | 金积镇 | 周立峰
7 | 利通区经济发达镇智慧管理综合服务平台建设项目 | 新建 | 建设交通系统、安监系统、环保系统、安保管理系统、应急指挥系统、智慧管网、一张图等智慧化管理系统 | 2021 | 860 |  | 860 | 政府投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 正在进行项目规划工作 |  | 2021-03-02 |  | 金积镇 | 周立峰
8 | 金积镇5G应用产业链项目 | 新建 | 新建及改造5G宏基站36座，配套基础设施建设 | 2021 | 870 |  | 870 | 政府投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 正在进行项目规划工作 |  | 2021-06-01 |  | 金积镇 | 周立峰
9 | 金积镇休闲健身圈建设项目 | 新建 | 建设健身步道10公里，配套休闲廊架、景观灯、休闲座椅、景观小品等相关设施 | 2021 | 550 |  | 550 | 政府投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 项目规划阶段 |  | 2021-06-01 |  | 金积镇 | 周立峰
10 | 金积镇北片区主干路网畅通工程 | 新建 | 建设秦坝关秦渠退水闸至滨河大道1.3公里道路；老秦渠乡政府门前向西道路，抽水泵站段跨秦渠建桥，长1.3公里道路 | 2021 | 650 |  | 650 | 政府投资 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 项目规划阶段 |  | 2021-06-01 |  | 金积镇 | 周立峰
11 | 金积农贸市场规范化治理项目 | 新建 | 新建市场大棚内摊位摆台、牛羊交易市场大棚、活禽交易市场大棚等 | 2021 | 530 |  | 530 | 企业投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 |  | 正在编制方案 |  | 2021-06-01 |  | 金积镇 | 周立峰
12 | 金积镇便民市场建设项目 | 新建 | 建设占地面积1500㎡的小微公园；建设安置区四期南侧便民摊位 | 2021 | 500 |  | 500 | 企业投资 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 |  | 正在编制方案 |  | 2021-09-01 |  | 金积镇 | 周立峰
| 高闸镇 | 1 |  |  | 2800 | 0 | 1800 | [9 empty] | 0
1 | 高闸镇美丽小城镇道路建设工程 | 新建 | 新建兴利路（尹桥大沟-康盛路）762米，给水主管线长870米，排水主管线长890米等 | 2021-2022 | 2800 |  | 1800 | 政府投资 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 正在办理项目立项手续及建设用地手续 |  | 2021-06-25 |  | 高闸镇 | 马小林
| 金银滩镇 | 5 |  |  | 18500 | 2000 | 10500 | [9 empty] | 0
1 | 宁夏潞碧垦水利科技有限公司水利测控一体化闸门检测中心项目 | 续建 | 建设装配车间3000平方米，水利测控一体化闸门监测中心一座，建筑面积700平方米，职工宿舍及餐厅1600平方米 | 2020-2021 | 3000 | 2000 | 1000 | 企业投资 | 已完成 | 不需办理 | 宁（2018）利通区不动产权第W0000575 | 未完成（正在调整规划） | 不需办理 | 吴环审（2018）114号 | 已完成 | 正在调试设备 |  | 2021-06-25 |  | 金银滩镇 | 王 瑛
2 | 宁夏潞碧垦自动化灌溉设备有限公司水利测控一体化设施项目三期工程 | 新建 | 新建零部件建工车间四栋，建筑面积15552平方米，安装零部件加工生产线 | 2021-2022 | 6000 |  | 3000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | 未完成 | 完成前期手续 |  | 2021-09-01 |  | 金银滩镇 | 王 瑛
3 | 吴忠市龙海油气销售有限公司加油加气站项目 | 新建 | 占地面积6亩，建设加气站一座 | 2021 | 1500 |  | 1500 | 企业投资 | 已完成 | 不需要办理 | 已完成 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | 已完成 | 已完成桩基建设 |  | 2021-03-01 |  | 金银滩镇 | 王 瑛
4 | 吴忠卫尔康精神病医院建设项目 | 新建 | 占地面积20亩，建设病区4500平方米，托养康复区1500平方米配套其它设施 | 2021-2022 | 5000 |  | 3000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 正在办理 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成项目核准，正在办理土地招拍挂手续 |  | 2021-06-01 |  | 金银滩镇 | 王 瑛
5 | 巴浪湖社区商网楼建设项目 | 新建 | 新建巴浪湖小镇外围商网5500平方米，配套相关设施 | 2021-2022 | 3000 |  | 2000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 正在办理 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | 不需要 | 正在进行土地挂牌程序 |  | 2021-06-01 |  | 金银滩镇 | 王 瑛
| 古城镇 | 5 |  |  | 69169 | 0 | 34135 | [9 empty] | 0
1 | 利通区古城镇2021年棚户区配套基础设施改造项目 | 新建 | 秦桥安置区西一环东西侧、秦桥中心村二期、古城中心村、左营第二中心村等安置区配套基础设施进行改造、修缮等 | 2021 | 8135 |  | 8135 | 政府投资 | 已办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 正在办理项目前期手续 |  | 2021-03-01 | 宗立冬 | 古城镇 | 陈 勇
2 | 和府三期商住项目 | 新建 | 占地60亩，位于滨河大道以南，清宁街以西，双都路以北，清静街以东，新建8万平方米的商住小区 | 2021-2023 | 35034 |  | 10000 | 企业投资 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理项目前期手续 |  | 2021-03-01 | 温丽娟 | 古城镇 | 陈 勇
3 | 宁夏嘉豪丽致酒店建设项目 | 新建 | 新建11层17000平米的酒店 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 项目前期手续已办理完成 |  | 2021-03-01 | 张志军 | 古城镇 | 陈 勇
4 | 金星村商业住宅开发项目 | 新建 | 占地24亩，建设26000平米高档商住小区 | 2021－2022 | 11000 |  | 6000 | 企业投资 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 吴忠市市政府已经批准土地由工业用地转商业用地。项目进入规划审批程序 |  | 2021-06-01 | 马金鹏 | 古城镇 | 陈 勇
5 | 永昌家园商住项目 | 新建 | 占地20亩，建设30000平方米的商住小区 | 2021-2022 | 10000 |  | 5000 | 企业投资 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 项目进入规划审批程序 |  | 2021-06-01 |  | 古城镇 | 陈 勇
| 上桥镇 | 10 |  |  | 116547 | 18500 | 43753 | [9 empty] | 0
1 | 牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区建设项目 | 续建 | 建设牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区部分基础设施 | 2019-2023 | 30094 | 17500 | 5000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成17个标准化温室；吴吃堡城、休闲游乐区目前正在进行设计工作；公共沙滩浴场及拼装式游泳池项目正在推进建设中 |  | 2021-03-25 |  | 上桥镇 | 辛建平
2 | 上桥镇美丽小城镇基础设施建设项目 | 续建 | 实施景观工程园路铺装10537平方米，道路罩面面积20045平方米，绿化种植总面积为14561.00平方米，路灯照明路灯281座；新建给水管线1621米，新建污水管线1881米等 | 2020-2021 | 1695 | 1000 | 695 | 政府投资 | 吴利发改[2019]138号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 一期项目建设已基本建设完成，二期项目正在建设当中 |  | 2021-03-25 |  | 上桥镇 | 辛建平
3 | 上桥镇涝河桥观光农业示范园建设项目 | 新建 | 建设25座设施农业大棚 | 2021 | 2000 |  | 2000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
4 | 上桥镇润翔东苑二期建设项目 | 新建 | 占地32704.3平方米，建设77525平方米的高层住宅楼、商网及附属设施配套用房等 | 2021 | 22100 |  | 8000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
5 | 吴忠市宁鸽园养殖专业合作社鸽子养殖中心建设项目 | 新建 | 占地18.94亩，建设36栋3600平方米鸽子棚及配套建设粪污处理池、消毒室、管理用房等基础设施 | 2021 | 1000 |  | 1000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
6 | 吴忠市亚兴大厦综合楼项目 | 新建 | 占地面积3676平方米，建设1栋综合楼，建筑面积14759平方米 | 2021 | 10000 |  | 10000 | 企业投资 | 备案2020-640302-70-03-005183 | 吴政土批字〔2019〕42号 | 吴自然（合）宁2019-39号 | 建自第GHX2020049号 | 不需办理 | 已完成 | 64210120200804GJ03-35 | 正在建设中 |  | 2021-03-01 | 陈 宇 | 上桥镇 | 辛建平
7 | 牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区休闲游乐区建设项目 | 新建 | 总体规划占地面积120亩，建设游乐中心、素质拓展中心等功能区，为观光游客群众提供休闲娱乐场所，延长服务功能 | 2021-2022 | 15000 |  | 5000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-25 |  | 上桥镇 | 辛建平
8 | 圣石田园·牛家坊乡村振兴培训学院项目 | 新建 | 建设占地10亩的公共实训基地，配套建设乡村文化展馆、素质拓展器材 | 2021-2022 | 3000 |  | 2400 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
9 | 上桥镇新民中心村安置小区基础设施维修工程 | 新建 | 屋面防水维修总面积为63436.49m2，雨水管更换总长度为18800m等 | 2021 | 1658 |  | 1658 | 政府投资 | 未完成 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 未完成 | 不需要 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-01 |  | 上桥镇 | 辛建平
10 | 牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区吴吃堡城建设项目 | 新建 | 用地70亩，建设吴吃堡城 | 2020-2022 | 30000 |  | 8000 | 企业投资 | 备案2101-640302-04-01-618693 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-01 | 郭建成 | 上桥镇 | 辛建平
| 胜利镇 | 1 |  |  | 3577 | 0 | 3577 | [9 empty] | 0
1 | 吴忠市2020年老旧小区改造市政配套基础设施朝阳小区立体停车楼项目 | 新建 | 新建地上4层立体式停车楼一座，建筑面积8800平方米，设计车位262个 | 2021 | 3577 |  | 3577 | 企业投资 | 备案2020-640302-78-01-008958 | 吴自然（划）字2020-17号 | 划拨 | 用地规划：地字第640300202000046号 | 不需要 | 备案号：202064030200000038 | 64210120201030GJ03-78 | 目前已完成基坑开挖前所有准备工作，计划3月份开工建设 |  | 2021-03-01 |  | 胜利镇 | 丁爱华
| 金星镇 | 1 |  |  | 26000 | 14000 | 8000 | [9 empty] | 0
1 | 金星镇西花苑建设项目 | 续建 | 项目总占地面积20.9亩，总建筑面积77622.65平方米 | 2020-2021 | 26000 | 14000 | 8000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | 已完成55%工程量 |  | 2021-03-01 | 何振贵 | 金星镇 | 张广军
| 东塔寺乡 | 4 |  |  | 91550 | 3000 | 66850 | [9 empty] | 0
1 | 宁夏哈纳斯新能源集团有限公司银川至吴忠天然气储气输配管道门站项目 | 续建 | 建设地下燃气设施、配套公共服务设施、地下建设车库、门站围墙、地面采光窗 | 2020-2021 | 15000 | 3000 | 12000 | 企业投资 | 核准 宁发改审发[2018]79号 | 吴城YD2019026 | 吴自然（合）字2019-08号 | 吴规管[2018]014号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在准备招投标 |  | 2021-03-01 | 李 宁 | 东塔寺乡 | 尤 韬
2 | 东塔寺乡北苑玉景项目 | 新建 | 占地面积36479.5平方米，建筑面积79199平方米，建设住宅11栋，商业用房2栋 | 2021-2022 | 31700 |  | 20000 | 企业投资 | 2020-640302-70-03-006643 | 地字第640300202000052号 | 吴政土批字[2020]25号 | 建字第GHX2020077号 | 不需办理 | 202064030200000000 | 64210120200930ZZ01-29 | 基础开挖 |  | 2021-03-01 | 杨学武 | 东塔寺乡 | 尤 韬
3 | 东塔寺乡新接堡现代农业特色产业示范园 | 新建 | 新建占地500亩、规模200座互联网+智能化控制系统的现代高效设施温棚 | 2021 | 2850 |  | 2850 | 企业投资 | 已备案2020-640302-01-03-013996 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-25 |  | 东塔寺乡 | 尤 韬
4 | 东塔寺乡干饭渠村棚户区公建商网建设项目 | 新建 | 占地面积85亩，计划安置面积152000平米；配套建设1500平米物业综合服务楼 | 2021-2022 | 42000 |  | 32000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-01 | 李 宁 | 东塔寺乡 | 尤 韬
| 板桥乡 | 3 |  |  | 131196 | 0 | 47546 | [9 empty] | 0
1 | 板桥乡文萃社区党群服务中心及日间照料中心建设项目 | 新建 | 建设1400平米社区综合服务中心，新建社区服务中心，配套建设便民服务中心等 | 2021 | 546 |  | 546 | 政府投资 | 吴利发改审发〔2020〕12号 | 吴政土批字〔2020〕8号 | 吴自然（划）字2020-12号 | GHX2020079 | 正在办理 | 不需办理 | 未完成 | 完成土地划拨、建设用地许可、规划许可，图纸设计 |  | 2021-03-01 |  | 板桥乡 | 郝学忠
2 | 中房锦里商住小区建设项目 | 新建 | 建设占地224亩，总建筑面积24.4万平方米集商住、商务、社区为一体的综合楼等工程 | 2021-2023 | 123000 |  | 42000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 完成土地选址、建设用地许可 |  | 2021-06-01 | 金 淼 | 板桥乡 | 郝学忠
3 | 吴忠市景福公寓项目 | 新建 | 建设面积22500平方米。新建两栋22500平方米智能化公寓及配套设施 | 2021-2022 | 7650 |  | 5000 | 企业投资 | 备案2020-640302-70-03-008104 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 项目前期准备阶段 |  | 2021-06-01 | 卓恺浩 | 板桥乡 | 郝学忠
| 郭家桥乡 | 2 |  |  | 13500 | 0 | 8500 | [9 empty] | 0
1 | 郭家桥乡山水沟特色产业示范村经营园建设项目 | 新建 | 新建占地20亩的特色经营中心 | 2021 | 2500 |  | 2500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成前期选址及建设方案设计工作，正在办理用地，审批等前期手续 |  | 2021-06-01 | 李娟清 | 郭家桥乡 | 白学军
2 | 郭家桥乡特色小城镇建设项目 | 新建 | 新建2000㎡全民健身中心1座，占地6亩小型室外主题公园1处建设等 | 2021-2022 | 11000 | 0 | 6000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在积极申报，规划设计及建设方已完成，待批复下达后即可开工建设 |  | 2021-06-01 |  | 郭家桥乡 | 白学军
| 马莲渠乡 | 1 |  |  | 5000 | 0 | 2000 | [9 empty] | 0
1 | 国海粮油研发中心和生产线建设项目 | 新建 | 建设5000平方米的研发中心，2400平方米车间和成品库，4000平方米原料库 | 2021-2022 | 5000 |  | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-06-01 |  | 马莲渠乡 | 马忠国
| 国家农业科技园区 | 6 |  |  | 442417.68 | 1000 | 50957.68 | [9 empty] | 0
1 | 宁夏靖宇农牧有限公司奶牛标准化牧场三期建设项目 | 续建 | 建设1个挤奶厅、4个标准化后备牛棚 | 2020-2021 | 7000 | 1000 | 6000 | 企业投资 | 备案2020-640302-03-03-011634 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 已完成 | 完成土地平整，牛棚基础建设 |  | 2021-03-01 |  | 国家农业科技园区 | 王晓明
2 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水工程 | 新建 | 新建养殖示范区10万头奶牛供水和园区绿化供水工程 | 2021 | 11257.68 |  | 11257.68 | 政府投资 | 批复2020-6402-76-01-014177 | 未完成 | 不需办理 | 吴政函〔 2020〕17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-01 | 周 涛 | 国家农业科技园区 | 马玉忠
3 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区道路绿化工程 | 新建 | 实施5000亩道路绿化工程，铺设管道种植苗木，完善绿化 | 2021-2023 | 1200 |  | 1200 | 政府投资 | 批复2020-640302-02-01-012273 | 未完成 | 未完成 | 吴政函 〔2020〕17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在办理前期手续 |  | 2021-03-01 |  | 国家农业科技园区 | 马玉忠
4 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区道路建设项目 | 新建 | 新建四级道路40公里，实施硬化 | 2021-2022 | 4360 |  | 2000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 吴政函 〔2020〕17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 项目前期准备阶段 |  | 2021-06-01 | 宗立冬 | 国家农业科技园区 | 马玉忠
5 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区电力工程 | 新建 | 架设40公里10kV电力线路，解决示范区养殖生产用电 | 2021-2022 | 600 |  | 500 | 政府投资 | 已办理 | 不需办理 | 无需办理 | 吴政函 〔2020〕17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 项目前期准备阶段 |  | 2021-06-01 |  | 国家农业科技园区 | 马玉忠
6 | 吴忠国家农业科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区牧场建设项目 | 新建 | 新建标准化规模养殖场17家，其中2021年划新建存栏3000头以上规模牧场5家 | 2021-2025 | 418000 |  | 30000 | 企业投资 | 五家企业已备案 | 未完成 | 不需办理 | 吴政函 〔2020〕17号 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 项目前期准备阶段 |  | 2021-06-01 | 周 涛 | 国家农业科技园区 | 王晓明