附件1：

《吴忠市利通区进一步加强学前教育深化改革规范发展实施方案》任务清单

| 项目 | 重点任务 | 推进措施 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总体目标 | 2023年，学前三年毛入园率达到90%，公办园在园幼儿占比达到50%，普惠性幼儿园覆盖率达到85%，农村乡镇公办幼儿园覆盖率达到100%，完成自治区县域学前教育普及普惠督导评估。 2025年，学前三年毛入园率达到95%，公办在园幼儿占比达到55%，普惠性幼儿园覆盖率达到90%以上；覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步健全，普惠性学前教育保障机制进一步完善，幼儿园保教质量全面提高，幼儿园与小学科学衔接机制基本形成。 2035年，全面普及学前三年教育，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。 | 宋喜 | 区委教育工作领导小组 | 区委教育工作领导小组各成员单位 |
| 二、主要任务 | （一）扩大普惠性学前资源供给 | 1.优化普惠性资源布局和办园结构。逐年做好入园需求测算，完善利通区普惠性幼儿园布局规划，原则上每三年调整一次。加快“十四五”规划公办幼儿园项目建设，2022年完成利通区第九、第十幼儿园、东片区第一幼儿园建设，2023年完成利通区第十三幼儿园建设任务。完善农村学前教育资源布局，每个乡镇至少办好一所公办中心幼儿园，满足农村适龄儿童入园需求。2023年，农村乡镇公办幼儿园覆盖率达到100%。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区委编办，区发改局、财政局、住建和交通局、自然资源局，各乡镇 |
|  |  | 2.规范城镇小区配套幼儿园建设使用。全面落实城镇小区配套幼儿园建设管理要求，原则上3000人以上规模的城镇小区应配建1所幼儿园，将配套幼儿园建设纳入公共服务体系，确保配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。对已建成的配套幼儿园，交由教育行政部门管理，办成公办园或委托办成普惠性民办园。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区发改局、财政局、住建和交通局、自然资源局 |
|  |  | 3.加强普惠性幼儿园优质资源供给。对乡镇公办中心园、企事业单位和集体资产举办的幼儿园，做好事业单位法人登记管理工作。及时做好新增公办幼儿园事业单位法人登记和教师配备等工作。落实普惠性民办园认定和管理办法、补助标准及扶持政策。2023年，85%的民办幼儿园认定为普惠性民办幼儿园。2025年，普惠性民办幼儿园占比达到90%以上。规范1所营利性民办园发展，满足家长不同选择性需求。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区委编办，区发改局、财政局、人社局、民政局，各乡镇 |
|  | （二）健全经费投入长效机制 | 4.加大学前教育投入力度。落实教育经费投入“两个只增不减”，将学前教育经费列入财政预算，逐步提高学前教育经费占同级财政性教育经费比例。制定利通区公办幼儿园生均公用经费标准或生均财政拨款标准，落实自治区公办园生均公用经费不低于300元/生/年的标准。落实《利通区普惠性民办幼儿园认定、扶持及管理办法（试行）》，落实自治区对普惠性民办园生均公用经费补助，补助水平不低于160元/生/年，制定实施利通区普惠性民办幼儿园补助标准，确保不低于240元/生/年。 | 马长军 | 区财政局 | 区发改局、教育局、审计局 |
|  |  | 5.健全成本分担机制。制定利通区普惠性民办幼儿园收费标准及办法，普惠性民办园按规定执行政府指导价；营利性民办园收费标准实行市场调节，由幼儿园自主决定。建立幼儿园收费标准定期动态调整机制，根据社会经济发展水平，原则上近5年内至少调整1次。依法加强对民办园收费的价格监管，坚决抑制过高收费，严肃查处违规收费。各类幼儿园要在醒目位置公示收费内容，不得以开办特色教育等名义收费、不得发生与入园挂钩的各项违规收费行为。 | 马长军 | 区发改局 | 区财政局、教育局、民政局、市场监管分局、审计局，各乡镇 |
| 二、主要任务 |  | 6.完善学前教育资助制度。落实学前幼儿“一免一补”资助政策，每生每学期按750元的标准免除保教费、按450元的标准补助伙食费。落实“学前两年”资助政策，将脱贫不稳定家庭学生和边缘易致贫家庭学生纳入资助范围，每生每学期按500元的标准补助保教费，确保接受普惠性学前教育的家庭经济困难儿童应助尽助。完善学前教育资助工作信息管理系统，做好在园幼儿信息和受助幼儿信息基础管理工作，实行动态管理，确保受助幼儿信息真实可靠。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民政局、财政局、乡村振兴局、残联，各乡镇 |
|  | （三）加强教师队伍建设 | 7.严格依标配备教职工。采取公开招聘、政府购买服务等措施解决师资不足问题，及时为孙家滩中心幼儿园等4所农村公办幼儿园补充合格教师。民办园按照国家幼儿园教职工配备标准，落实每班“两教一保”人员的配备标准，配足配齐教职工。2023年，80%以上幼儿园按国家标准配备保教人员，专任教师总数与在园幼儿总数之比不低于1：15。2025年，100%幼儿园配齐配足保教人员。各类幼儿园按照150名幼儿至少设1名专职卫生保健人员的比例配备卫生保健人员，150名以下幼儿的可配备兼职卫生保健人员，保证幼儿园卫生保健工作质量。 | 温丽娟 | 区委编办 | 区教育局、财政局、人社局、卫健局 |
|  |  | 8.依法保障幼儿园教师地位和待遇。按照政府购买服务范围的规定，将公办幼儿园中专任教师、保育员、安保、厨师等服务纳入政府购买服务范围，所需资金从地方财政预算中统筹安排。制定利通区幼儿园编外教师工资同工同酬政策措施或办法，各类幼儿园依法依规足额足项为教职工缴纳社会保险和住房公积金。2023年，所有幼儿园教师“五险一金”缴纳率达到100%。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区财政局、人社局 |
|  |  | 9.严格教师队伍管理。2023年实现90%以上的幼儿园教师持证上岗，2025年实现幼儿园园长、专任教师持证率100%。加强师德师风建设、完善考评制度、加大监察监督、建立信用记录、完善教师诚信承诺和失信惩戒机制等措施。2023年，所有幼儿园建立师德教育、考评、奖惩机制，并长期落实。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区人社局、财政局、公安分局，各乡镇 |
|  |  | 10加强教师培训培养。实行幼儿园园长、教师、保育员定期培训和全员轮训制度，将幼儿园教师培训纳入教师培训总体计划。2023年，实现幼儿园教师培训100%全覆盖，每年全员轮训1次。设立名师、名园长工作室，对作出突出贡献的幼儿园园长、教师，按照国家有关规定进行表彰。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区人社局、财政局 |
|  | （四）强化监督管理责任 | 11落实监管责任。严格落实《民办教育联席会议制度》有关部门的职能职责，每年召开民办教育联席会议不少于2次。建立健全日常管理和随机抽查制度，联合开展民办幼儿园“双随机、一公开”常态化监管执法。幼儿园建立健全定期自查自纠制度和家长委员会制度，及时发现并消除安全隐患。健全教育部门学前教育管理机构，配备专人管理学前教育，充实管理力量。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民办教育联席会议各成员单位 |
|  |  | 12加强全过程监管。严把幼儿园准入关，民办幼儿园审批执行“先证后照”制度。进一步完善年检制度，进行多方面的动态监管，各乡镇要落实属地责任，加强对属地各类幼儿园日常监督。建立幼儿园基本信息备案及公示制度，主动接受社会监督。教育、民政、市场监管等部门健全家长投诉渠道，及时回应和解决家长反映的问题。幼儿园健全家长志愿者驻园值守制度，充分发挥家长委员会作用，推动家长有效参与幼儿园重大事项决策和日常管理。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民政局、卫健局、市场监管分局、消防救援大队，各乡镇 |
|  |  | 13严格依法监管。制定利通区办园行为督导评估规划，每年至少开展一次全域规范办园行为检查，统一纳入国家学前教育督导平台。广泛开展幼儿园管理人员、教师和家长普法教育，及时化解幼儿园矛盾纠纷，严控网络舆情。对幼儿园提供虚假或误导家长信息的，纳入诚信记录。对存在伤害幼儿、违规收费、违背幼儿身心发展规律等行为的幼儿园，及时进行整改、追究责任；造成恶劣影响的，依法吊销办园许可证，有关责任人终身不得办学和执教；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。严禁商业广告、活动进入幼儿园，杜绝幼儿园借助任何名义进行融资。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区委网信办，区公安分局、司法局、民政局、市场监管分局，各乡镇 |
|  |  | 14.强化安全监管。建立健全利通区幼儿园安全管理联动机制，严格落实教育、政法、公安、住建、消防、司法、卫生健康、市场监管等部门对各类幼儿园安全保卫、卫生保健、饮食安全、消防安全、设施设备、儿童用品等方面的监管责任，提升人防、物防、技防能力，各部门对幼儿园安全检查每年不少于2次。幼儿园所在乡（镇）政府、村委会、社区要共同做好幼儿园安全监管工作，对发现的安全隐患及时有效协调解决。对使用校车的幼儿园实行校车路线划片运营，保障学生就近入学，减少学生上下学的交通风险。落实园长（法人）安全主体责任，健全各项安全管理制度和安全责任制。定期组织开展多种形式的安全教育和事故预防演练，建立健全安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案，强化教师、家长、幼儿的安全教育。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区委政法委、公安分局、住建局、民政局、卫健局、市场监管分局、消防救援大队，各乡镇 |
| 二、主要任务 |  |  |  |  |  |
|  | （五）加强民办幼儿园规范管理 | 15.加快分类管理。稳步推进营利性和非营利性民办幼儿园分类登记，完成归口分类登记。区教育局做好非营利性民办园名录、收费标准以及政府扶持措施的公示。切实加强无证园的监管与治理，对整改后仍达不到办园基本要求的，坚决予以取缔，并妥善分流和安置幼儿。2022年，幼儿园分类登记全部完成。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民政局、公安分局、卫健局、市场监管分局、综合执法局、消防救援大队，各乡镇 |
|  |  | 16.坚决遏制过度逐利行为。民办园应依法建立财务、会计和资产管理制度，每年依规向教育、民政或市场监管部门提交经审计的财务报告。社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性民办园。参与并购、加盟、连锁经营的营利性民办园，应将与相关利益企业签订的协议报区教育局备案并向社会公布；区教育局对相关利益企业和幼儿园的资质、办园方向、课程资源、数量规模及管理能力等进行严格审核，实施加盟、连锁行为的营利性民办园原则上应取得自治区级示范性幼儿园资质。幼儿园控制主体或品牌加盟主体变更，须经区教育局审批，举办者变更须按规定办理核准登记手续，按法定程序履行资产交割。所属幼儿园出现安全、经营、管理、质量、财务、资产等方面问题时，举办者、实际控制人负责幼儿园经营的管理机构应承担相应责任。民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性民办园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性民办园资产。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区发改局（金融工作局）、民政局、审计局、市场监管分局 |
|  | （六）提高幼儿园保教质量 | 17.实施科学保教。幼儿园合理安排幼儿一日生活，培育幼儿良好的习惯和自我保护能力。坚持以游戏为基本活动，促进幼儿快乐健康成长。加强对玩教具、图书配备和幼儿园文化建设的指导，改善办园条件。2022年，完成所有幼儿园园舍条件、玩教具和幼儿图书配备摸底调查和查漏补缺；2023年，95%以上的幼儿园办园条件合格，2025年实现全部合格。坚决克服和纠正幼儿园“小学化”倾向，积极推进创新素养教育、幼小科学衔接和“互联网+学前教育”。加强幼儿园质量评估监测，依据自治区幼儿园质量评估标准，将各类幼儿园全部纳入质量评估与监测范围，对现有幼儿园按程序推进自治区级示范园和一、二、三类幼儿园评选。 | 杨晓娟 | 区教育局 | —— |
|  |  | 18.推进办园模式改革。推动建立覆盖城乡的学前教育一体化发展模式，实现教研教改、教师培训、校园文化、保教质量等一体化发展。2022年，组建市区一体的学前教育集团3个以上，学前教育教研共同体7个以上。2023年，实现城乡幼儿园集团化办园和园际联盟全覆盖。 | 杨晓娟 | 区教育局 | —— |

附件2：

利通区学前教育深化改革规范发展问题清单

| 重点 任务 | 主要问题 | 主要措施 | 责任 领导 | 牵头 部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩大普惠性学前教育资源供给 | 1.公办园在园幼儿占比还未达到50%。 | 1.2022年完成利通区第九、第十幼儿园、东片区第一幼儿园建设，2023年完成利通区第十三幼儿园建设任务，新增公办幼儿学位1890个。 2.规范城镇小区配套幼儿园建设移交管理使用，确保配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付办成公办园。2023年完成吴忠市材机场南院低效用地小区配套幼儿园交办工作。 3.充分利用农村闲置校舍，以租赁、租借、划转等形式举办公办园。支持村集体、有实力的国有企事业单位举办公办园。 4.通过改建、回收等方式在马莲渠乡、郭家桥乡、高闸镇建设公办园。实现农村乡镇公办园全覆盖。 | 邵天平 | 区自然资源局 | 区委编办，区发改局、教育局、财政局、住建和交通局，各乡镇 | 2022年年底 |
| 二、健全经费投入长效机制 | 2.个别幼儿园收费不合理。 | 1.发改部门建立公办幼儿园收费定期动态调整机制；统一认定不同等级普惠性民办园的保教费标准，实行政府指导价，允许幼儿园在政府指导价水平范围内自主确定收费标准。营利性民办园收费标准实行市场调节，由幼儿园自主决定。 2.依法加强对民办园收费的价格监管，坚决抑制过高收费。 | 马长军 | 区发改局 | 区财政局、区教育局、市场监管分局 | 2022年 |
| 三、加强教师队伍建设 | 3.按国家标准配齐配足保教人员的幼儿园占比低。 | 1.强化民办园按照国家幼儿园教职工配备标准配足配齐教职工。借助《吴忠市利通区幼儿园综合考核方案》及年检审查于2023年实现幼儿园园长、专任教师配备率90%以上，保教人员配备率80%以上。 2.实行幼儿园园长、教师、保育员定期培训和全员轮训制度，重点加强师德师风和未成年人保护方面的法律法规全员培训，提高幼儿园园长、专任教师、保育员专业化水平。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区委编办、区民政局、公安分局、卫健局、市场监管分局、综合执法局、消防救援大队，各乡镇 | 2023年 |
| 四、强化监督管理责任 | 4.履行监管责任还不到位 | 1.严格落实《民办教育联席会议制度》有关部门的职能职责，建立健全日常管理和随机抽查制度。制定落实《吴忠市利通区幼儿园综合考核实施方法》。 2.幼儿园所在乡（镇）政府、村委会、社区共同做好幼儿园安全监管工作，开展网格化管理。 3.严格落实教育、政法、公安、住建、消防、司法、卫生健康、市场监管等部门对各类幼儿园安全保卫、卫生保健、饮食安全、消防安全、设施设备、儿童用品等方面的监管责任，提升人防、物防、技防能力。 4.加强办园行为督导，对幼儿园办园行为开展常态化督导。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民办教育联席会议各成员单位 | 2025年 |
| 五、加强民办幼儿园规范管理 | 5.幼儿园办园行为还需进一步规范。 | 1. 2022年开展普惠性幼儿园自查自评工作，加强对教职工资质与配备标准、办园条件等方面的审核，对反馈出的问题限期整改销号。 2.切实加强无证园的监管与治理，对整改后仍达不到办园基本要求的，由区政府予以取缔。 3.要求民办园依法建立财务、会计和资产管理制度，按照国家有关规定设置会计账簿，收取的费用应主要用于幼儿保教活动、改善办园条件和保障教职工待遇，每年依规向教育、民政或市场监管部门提交经审计的财务报告。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民政局、公安分局、卫健局、市场监管分局、综合执法局、消防救援大队，各乡镇 | 2023年 |
|  | 6.个别幼儿园名称不规范 | 2022年4月开展幼儿园名称规范清理行动，对柯沃艺德幼儿园、爱德萌幼儿园、宝迪乐幼儿园、剑桥幼儿园、爱丁堡幼儿园及个别幼儿园不规范班级名称进行清理整治。 | 杨晓娟 | 区教育局 | 区民政局、市场监管分局 | 2022年6月 |
| 六、提高幼儿园保教质量 | 7.保教质量还需进一步提升。 | 1.要求幼儿园树立科学保教理念，坚持以游戏为基本活动，坚决克服和纠正幼儿园“小学化”倾向，积极推进创新素养教育、幼小科学衔接和“互联网+学前教育”。 2.建立覆盖城乡的学前教育一体化发展模式，组建市区一体的学前教育集团3个以上，学前教育教研共同体7个以上，实现教研教改、教师培训、校园文化、保教质量等一体化发展。 3.发挥优质幼儿园的辐射带头作用，加强薄弱园的专业领导和实践指导，推进学前教育保教质量明显提升。 | 杨晓娟 | 区教育局 | —— | 2025年 |