## 附件2
附件2
利通区整县推进美丽乡村建设任务清单
序号 | 类别 | 重点任务 | 具体内容与要求 | 目标节点 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 改善农村生态环境质量 | 梯次推进农村生活污水治理 | 通过不同的建设模式，实施扁担沟镇、高闸镇等4个乡镇9个行政村农村生活污水治理项目，同时对马莲渠乡等7个乡镇的10个行政村的农村生活污水处理设施进行改造、扩建，补齐短板，申报2026年度中央农村环境整治资金，整乡推进农村生活污水、农村生活垃圾及黑臭水治理。 | 2026年底农村生活污水管控率达到80% | 生态环境分局 | 农业农村局 各农业乡镇
2 |  | 有效治理农村生活垃圾 | 提升农村环卫作业水平和农村垃圾治理能力，建设农村垃圾收集转运处理设施及垃圾分类投放点，推广垃圾减量和回收奖励措施。基本实现“全焚烧、零填埋”的无害化处理。 | 农村生活垃圾无害化处理率保持在100% | 住建和交通局 | 各农业乡镇
3 |  | 基本消除农村黑臭水体和较大面积劣V类水体 | 以国控农村黑臭水体及群众反映强烈的水体为重点，开展农村较大面积劣V类水体摸底排查。结合水系连通、截污控源、清漂行动、增设水生态监测点，各农业乡镇利用秋季农建清理沟道垃圾垃圾和污泥。全面落实河长制责任体系、定期巡查农村水体。组织村民参与河湖保护。实施金银滩闸板沟、框架沟、丰产沟黑臭水体治理。 | 2026年底基本消除农村黑臭水体 | 生态环境分局 | 水务局 各农业乡镇
4 |  | 协同推进畜禽养殖氨等臭气治理 | 规范畜禽养殖污染排放标准。完成规模养殖场粪污、污水深度处理，粪污资源化利用达到90%以上。加强畜禽养殖场环境监管，开展污染隐患排查和整改。 | 畜禽养殖污染及恶臭扰民 核查属实的重复信访举报每年不超过 3 起 | 农业农村局 | 生态环境分局 各农业乡镇
5 |  | 综合治理乡村水土流失 | 大力推进生态清洁小流域建设。重点围绕苦水河、清水沟、南干沟流域，结合美丽河湖建设与保护项目的实施，增强我区流域生态稳定性，恢复沟道生态缓冲带系统功能，提高流域的水土保持和水源涵养能力，提升流域生态系统健康水平。3个国控、区控断面水质稳定达到自治区考核要求。实施国土绿化项目，水土流失面积持续下降。 | 2026年底水土保持率增长到81.15%。 | 水务局 | 生态环境分局自然资源局
6 |  | 长效保护乡村自然生态 | 实施生态修复项目，通过沙化土地治理、植树造林、湿地修复、生物多样性保护、农业面源污染治理、完善乡村河湖长效管护机制、发展生态农业有机农业和乡村旅游等，建立“修复+产业+制度+文化”四轮驱动的长效保护乡村自然生态机制，实现生态保护与经济发展的良性循环。 | 2026年底前基本完成 | 水务局 | 生态环境分局自然资源局 各农业乡镇
7 | 推进农业绿色低碳发展 | 加强农用地土壤保护 | 分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治，基本完成污染溯源和污染源整治。加强农用地分类管理，实施耕地有机质提升行动。保证耕地土壤有机质含量基本稳定或提高。 | 2026年底农药包装废弃物回收率到达到90%以上。 | 农业农村局 | 生态环境分局 各农业乡镇
8 |  | 加强生态养殖和健康养殖引导 | 通过政策扶持、项目建设和污染治理上的持续发力，在金银滩镇、马莲渠乡等散养密集区因地制宜设立畜禽粪污收运利用系统，鼓励实施畜禽粪污养分平衡管理。通过统筹、设计、设施升级等举措，推动五里坡奶牛养殖园区绿色转型与生态改善。 | 2026年底畜禽粪污综合利用率达到90%以上 | 农业农村局 | 各农业乡镇
9 |  | 加强农膜科学使用处置 | 基本消除违规生产、销售、使用农膜现象。在农用残膜治理中，建立“农户捡拾-网点回收-企业加工”闭环体系。推广0.015毫米高强度地膜，从源头减少残膜污染，不出现生产、销售、使用违规农膜现象。 | 不出现生产、销售、使用违规农膜现象 | 农业农村局 | 各农业乡镇
10 |  | 加强秸秆综合利用和有效管控 | 多渠道拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、标准化、规范化水平。强化秸秆焚烧监管和处罚，全面消除因秸秆集中焚烧引发重污染天气情况。 | 2026年底秸秆综合利用率达到90%以上 | 农业农村局 | 各农业乡镇
11 |  | 加强重点区域系统治理 | 聚焦地表水断面考核要求和畜禽养殖重点区域实施一批农业面源污染综合治理项目。加快农业投入品（化肥、农药、灌溉用水）减量增效技术集成创新和推广应用。加强农业废弃物回收处理。开展农业面源污染治理成效评估。 | 持续推进 | 农业农村局 | 各农业乡镇
12 | 提升农村幸福 宜居品质 | 扎实推进农村厕所改造 | 加强农村厕所改造与生活污水治理有机衔接，因地制宜推进厕所粪污资源化利用。通过技术适配化、管理长效化、参与多元化，实现从“改得了”到“用得好”的转变，切实提升农民幸福感。 | 2026年底农村卫生厕所普及率93%，使用率大幅提升 | 农业农村局 | 生态环境分局 各农业乡镇
13 |  | 大力推进农村地区清洁能源替代 | 因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，加大扁担沟、金银滩、高闸等乡镇民用、农用散煤替代力度，逐步推进农村散煤清洁能源替代。大力推广生物质能、太阳能壁挂炉等设施，加快农业设施等清洁能源替代，实现农村绿色用能模式普及和使用。 | 持续推进 | 住建和交通局 | 生态环境分局 各农业乡镇
14 |  | 深入实施乡村绿化美化 | 统筹山水林田湖草沙系统治理，因地制宜增加乡村绿量。持续实施农村“四旁”（水旁、宅旁、路旁、村旁）绿化，优先采用乡土树种。引导村民打造小花园、小果园、小菜园，见缝插绿、应绿尽绿。 | 持续推进 | 自然资源局 | 农业农村局 各农业乡镇
15 |  | 全面提升农村人居环境 | 通过“六清二改一管护”（清垃圾、清沟渠、清废弃物、清乱堆乱放、清乱搭乱建、清残垣断壁，改美庭院、改好习惯，管护村庄环境），实现村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌进一步提升，水塘沟渠水体明显改善。加强农村文明宣传教育，组织文明乡风评选活动，建立舆情监测和应对机制。 | 持续保持 | 农业农村局 | 住建和交通局各农业乡镇