吴忠市利通区2025年财政衔接推进乡村振兴

补助资金调整使用方案

按照《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，为加快衔接资金支付进度，杜绝资金闲置浪费，结合我区实际，制定如下方案。

一、涉及调整资金来源

本调整方案涉及资金350.50万元。具体资金来源为：

（一）结余中央衔接资金（284.66万元）。具体为：区农业农村局结余2025年衔接资金资金52.5万元。吴忠林场结余2025年衔接资金（欠发达林场任务）6.12万元。扁担沟镇结余2025年衔接资金142.77万元、2021年衔接资金1.68万元。上桥镇结余2025年衔接资金0.06万元、2024年衔接资金1.55万元，2023年衔接资金0.35万元。马莲渠乡结余2025年衔接资金10.01万元。高闸镇结余2025年衔接资金19.11万元。郭家桥乡结余2025年衔接资金2.27万元。东塔寺乡结余2025年衔接资金3.22万元。板桥乡结余2025年衔接资金3.52万元。金积镇结余2025年衔接资金3.72万元。金银滩镇结余2025年结衔接资金30.90万元。古城镇结余2024年结衔接资金6.9万元。（详见附件）

（二）结余自治区衔接资金（60.11万元）。农业农村局结余2025年衔接资金9.54万元。扁担沟镇结余2025年衔接资金20.7万元，2021年本级财政及衔接资金16.2万元，2022年衔接资金0.15万元。上桥镇结余2025年衔接资金1.56万元。马莲渠乡结余2025年衔接资金0.3万元。高闸镇结余2025年衔接资金0.4万元。东塔寺乡结余2025年衔接资金0.9万元。板桥乡结余2025年衔接资金1.6万元。金积镇结余2025年衔接资金8.76万元。（详见附件）

（三）结余整合资金（5.73万元）。农业农村局结余历年整合资金5.73万元。（详见附件）

二、资金调整计划

（一）安排新建项目3个（226.12万元）

1.利通区板桥乡早元村无土栽培采摘廊架建设项目。总投资80万元，安排调整资金80万元。建设内容：在早元现代农业产业园区新建3座温室采摘廊架，总长1500米。（实施单位：板桥乡人民政府；完成时限：12月20日前）（资金来源：结余2025年中央衔接资金80万元）

2.古城镇劳务移民布草洗涤厂建设项目。总投资140万元，安排调整资金140万元。建设内容：古城镇左营村现有库房进行改造，采购用于生产经营的洗衣机、烘干机、熨烫机等设备，成立劳务移民布草洗涤厂。（实施单位：古城镇人民政府；完成时限：2026年3月底前）（资金来源：结余2025年中央衔接资金140万元）

3.吴忠林场新品种示范园建设项目。项目总投资6.12万元，安排调整资金6.12万元。建设内容：针对2025年新品种示范园项目建设区域内的190亩果树进行有机肥补助，每亩补助价值325元的生物菌有机肥。（实施单位：吴忠林场；完成时限：12月15日前）（资金来源：结余2025年中央衔接资金（欠发达林场任务资金）6.12万元）

（二）安排在建项目4个（124.38万元）

4.利通区2025年产业帮扶到户奖补项目（新增金星镇）。安排调整资金1.3万元。（项目实施单位：金星镇人民政府；完成时限：12月10日前）（资金来源：结余2025年中央衔接资金1.3万元）

5.利通区2025年脱贫人口和监测对象外出务工就业及一次性交通补贴项目。安排调整资金9.09万元，支持四个存在资金缺口的乡镇（古城镇3.3万元、金星镇1.36万元，金银滩镇3.35万元，胜利镇1.08万元）。（项目实施单位：古城镇、金星镇、金银滩镇、胜利镇；完成时限：12月10日前）（资金来源：结余2025年自治区衔接9.09万元）

6.2025-2026年公益岗位项目。安排调整资金88.33万元，用于发放2025年12月至2026年1月乡村公益性岗位工资（以实际发放情况为准）。（实施单位：区人社局；完成时限：2026年2月底前）（资金来源：结余2025自治区衔接资金34.67万元，2025年中央衔接资金，46.76万元，古城镇2024年中央衔接资金6.9万元）

7.2025-2026年低收入就业困难人员安置岗位项目。安排调整资金25.63万元，用于发放2025年12月至2026年1月乡村公益性岗位工资（以实际发放情况为准）。（项目实施单位：区农业农村局；完成时限：2026年2月底前）（资金来源：扁担沟镇结余2021年中央衔接资金1.68万元，本级财政及自治区衔接推进乡村振兴补助资金16.20万元，2022年自治区衔接资金0.15万元；上桥镇结余2023年中央衔接资金0.35万元，2024年中央衔接资金1.55万元；农业农村局结余历年资金5.73万元）

三、资金使用要求

（一）加强项目监督。区财政局、审计局、农业农村局等部门要做好资金和项目的审计、检查等工作，切实加强资金的日常监督检查。同时引导和鼓励脱贫群众、第三方组织参与监督，受益村村干部、群众代表要深度参与资金和项目的管理监督，构建多元化资金监管机制。

（二）强化精准使用。严格按照衔接资金使用管理办法要求，紧紧围绕过渡期支持巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作任务，坚持“项目安排精准、资金使用精准”，科学统筹安排财政衔接补助资金，充分发挥衔接资金的最大效益。各项目实施单位要严格执行资金使用计划，可根据工作需要，按照不超过1%的比例从衔接资金中据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等与项目管理相关的支出，确保衔接资金在12月20日前资金支付进度达到100%（质保金除外）。

（三）强化项目管理。各相关乡镇和部门，要按照项目任务、时间节点如期完工，按照资金管理办法要求做好项目完工公告和绩效自评工作，同时由专人负责项目建设管理，做好项目档案资料收集整理。要落实好资金使用绩效主体责任，项目实行全过程绩效管理。提升资金使用透明度，对资金使用计划、项目进度和绩效评价等信息进行区级、乡（镇）级、村级三级公示公告。

附件：2025年结余资金整合分配表